中国重汽集团济南动力有限公司

新能源产品试验检测中心（二期）项目公用设备自动控制系统设计施工一体化

招 标 文 件

招标编号:ZBGL2026040209

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

编制日期：二〇二六年四月

目   录

第一卷	3

第一章   招标公告	4

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	18

5. 开标	19

6. 评标	20

7. 合同授予	20

8. 重新招标和不再招标	20

9. 纪律和监督	21

10.中标人瑕疵滞后发现的处理原则	21

11. 需要补充的其他内容	21

第三章 评标办法	22

一、评标办法前附表	22

二、评标办法	25

第四章 合同条款及格式	33

第二卷	59

第五章  技术标准和要求	60

第三卷	67

第六章  投标文件格式	68

一、投标函及投标函附录	70

二、法定代表人身份证明	75

三、授权委托书	76

四、 投标保证金	77

五、报价表	78

六、 施工组织设计	81

八、项目管理机构	83

九、其他材料	86

第七章  资格审查文件	87

第一卷

第一章   招标公告

1.招标条件

中国重汽集团济南动力有限公司针对新能源产品试验检测中心（二期）项目公用设备自动控制系统项目，以公开招标的方式组织招标。本项目业主为中国重汽集团济南动力有限公司，建设资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：新能源产品试验检测中心（二期）项目公用设备自动控制系统设计施工一体化；

2.2工程地点：济南市莱芜区；

2.3工程概况：中国重汽新能源产品试验检测中心项目（二期）包括：一号试验室（即2#动力总成试验室）、二号试验室（即新能源对标拆解中心）、五号试验室（即材料试验室）、六号试验室（即1#动力总成试验室）、七号试验室（即3#动力总成试验室及餐厅）、八号试验室（即EMC试验室（二期））、十三号试验室（即3#新能源试验室）、仓库一（即周转仓库）、仓库二（即危化品仓库）、动力站房（二期）、新能源车模拟涉水池及浸水池、污水处理站、道路管网等全部建安工程。

2.4资金来源：企业自筹，已落实；

2.5工期要求：计划2026年8月31日交付（暂定，具体以招标文件为准）；

2.6招标范围：本次招标范围为新能源产品试验检测中心（二期）项目公用设备自动控制系统设计施工一体化，包含但不限于制冷系统、冷却循环水系统、空压站设备、换热站设备等系统机电设备自动化控制和管理。包含设计、设备材料供货、安装施工、调试、验收、培训、质量保修等交钥匙工程，达到招标人使用要求的所有工作内容。具体内容详见本项目设计图纸及技术要求。

2.7本工程共分：一个标段。

3、报名资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备：

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（2）投标人资质要求：须具有电子与智能化工程专业承包二级资质或者建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；若投标单位不具备设计能力，需委托持有相应设计资质的单位进行施工图设计。

（3）投标人拟派项目负责人要求：须具备机电工程专业二级注册建造师证书，具有有效的安全考核合格B证且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

（4）自2023年1月1日以来不少于3项且单项合同额不低于50万元的工厂、企业、楼宇自动控制系统设计施工或者施工业绩（以合同签订时间为准）；

（5）财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年，要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明）；

（6）信誉要求：公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。

（8）投标人没有被我公司列入黑名单；

（9）投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

（10）法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

3.2 被邀请单位 不可以 组成联合体投标。

4、报名方式及招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年4月16日至2026年4月22日17:00（北京时间，下同），按照以下顺序及所列项相关资料的原件的扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录，所有文件要求字体向上，不允许横向扫描）

根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件-供应商注册）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件-供应商应标）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照下方资质文件组成准备资料并上传(资质标，要求做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时及时查阅并补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。

资质文件组成

- XXX公司XXX项目投标信息明细表（详见本公告附件1，注意要求附件1同时提供一份EXCEL格式，与上述PDF扫描件同时提交）

- 营业执照、资质证书；

- 安全生产许可证；

- 信用中国，“中国执行信息公开网”截图；

- 投标单位资产情况汇总表，按照下述表格内容及顺序如实填写。填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将对应年度（2023-2025年，提供最近三年报告）企业财务审计报告扫描件附后，还应包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功；

| 投标单位资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022/2023年 | 2023/2024年 | 2024/2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

- 公司简介：包括但不限于公司发展史、企业文化、企业性质、规模和实力、营业水平、技术人员情况、在建项目情况、企业荣誉及认证、企业优势等；

- 近三年类似项目业绩（满足投标人资格要求第（4）条），要求提供合同及验收报告原件扫描件（数量不限，能报尽报，填写附件3），招标人将优先选择济南地区项目业绩进行实地考察。

- 拟派项目经理注册建造师证书证及有效的安全考核合格B证，项目经理的履历简介、从业业绩、近6个月社保缴纳证明；

- 唯一的法人授权委托书、授权人和被授权人身份证，及在本单位近12个月社保缴纳证明；

- 联系人、联系方式、电子邮箱。

以上报名资料均要加盖公章。

本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过、入围投标名单。发放招标文件前，招标人进行资格审查验证，并对报名企业从公司规模实力、业绩、财务状况等多个方面按所提供的报名材料进行综合考察，根据审查考察结果以合格制、有限数量制确定投标入围名单。

入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件，具体发送时间另行通知。

报名同时请按照本公告附件《非生产供应商注册操作手册》及e采通首页《供应商用户手册》提示完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，供应商属性选择【非生产】、管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】；采购形式编号见本公告标题下方；经营概况“是否提供”原则上选择【能提供】，近三年财务数据为必填项，要求如实填写；配套能力的供货类别选择“工程建设-工程建设”；账号信息不允许有任何空格且必须填写对公账号（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。

e采通注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。

4.2招标文件获取：上述资格预审入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件。

4.3招标文件工本费：无。

4.4投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。

4.5中标服务费：无。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：（投标截止时间，下同）详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．招标公告发布媒介

本次公告同时在山东省阳光采购服务平台（供应商需同时在阳光采购平台进行注册，并在本公告要求的截止时间前搜索本项目报名）、中国招标投标公共服务平台及中国重型汽车集团有限公司网站上发布。

7．联系方式

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

地    址：济南市高新区华奥路777号

联 系 人：刘圆

电    话：13953178362、0531-58062588

电子邮件：liuyuan@sinotruk.com

2026年4月16日

附件1:

投标信息明细表

| 序 号 | 单位名称 | 地区 | 联系人 | 联系方式 | 唯一指定 邮箱 | 注册资金 （≥500万） | 注册时间 | 企业性质 | 施工总承包资质 | 项目经理 | 类似 业绩 数量 （项） | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营收 /万元 | 资产负债率 | 营收 /万元 | 资产负债率 | 营收 /万元 | 资产负债率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | % |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | % |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | % |  | % |

注意：数据依据为报名单位提供的近三年财务审计报告数据，各报名单位务必确保数据真实及填写格式准确，如有不实之处一经核实将取消报名资格，e采通注册时未填报财务数据的，将无法提交应标资料并无法参加投标，请及时补充资料，详见后附说明。

附件2

非生产供应商注册操作手册

e采通账号注册

投标人必须在报名时完成账号注册，注册成功后会收到短信通知，用收到的供应商账号和密码登录，请牢记。已注册过账号密码丢失的，用注册时的手机号登录，点击忘记密码，自行重新设置。已注册过账号登录时提示账号已注销的请联系招标人协调解决。

投标单位名称带有括号的，应确保括号的样式（区分英文或汉字输入法）与银行预留的、e采通注册的完全一致，不一致的请自行在e采通中修改，否则影响后续退保证金及付款。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

供应商注册

归口部门选“技术改造部”

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- 点击立即注册

新用户注册前请务必仔细阅读系统中的供应商用户手册，根据手册提示进行操作，见下图所示

2.     填写手机号码（没有注册过的）

3.     注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.     点击新增

5 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

附件-e采通登录界面

1）功能简介

此页面用于进行账号登录，找回密码。

- 界面如下

3）页面规则

重置密码：对于新注册的供应商，审批流程结束之后e采通系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，账号为供应商注册完成后发送到手机上的账号密码。登录系统之后，立即绑定手机号，后续所有的密码重置都可以在登录界面点击忘记密码按钮，验证手机号码进行重置！

如果供应商从未在系统内注册，此时认为是新供应商注册，需要点击“立即注册”按钮，用自己的手机号码登陆系统，进入系统之后点击供应商中心——》供应商注册，填写供应商注册信息，注意此时需要尽量把所有信息都维护完整，才可以提交成功，如果点击提交系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

附件-供应商注册

1）功能简介

此页面用于进行供应商注册

2）界面如下

3）页面规则

点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交，系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

注册信息的字段：尽量把所有信息都填写完整，

- 统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，没有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请咨询对应的采购工程师账号密码。

- 采购形式编号和投标项目名称、近三年财务指标情况，对于非生产类供应商都是必填项。

- 营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。

- 提交成功之后进入审批流，每个节点都会由1个或多个负责人审批，提交之后需要随时关注审批进度，被驳回的需要修改后重新提交信息。审批流程全部走完结束之后，且有短信通知供应商才算注册成功。

- 点击“查看”按钮可以进行查看注册信息，供应商提交注册之后想查看审批进度，可以点击此按钮。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

附件-供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

e采通发布招标文件后，根据项目编号搜索本项目并点击应标，上传文件之后点击提交。

此处应标为线上资格审查环节，不是投标环节，不需要上传投标文件。投标单位应尽快应标以验证e采通账号是否可以正常使用，账号异常的请按下述提示修改账号后提交应标资料，应标审核通过后方可进入投标环节，逾期不应标的无法参与投标。

注意：

此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请联系采购中心李晓斌+86-17860603455  ）

补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——发起变更，进入信息填写界面，有①基本信息变更②供货类别变更③供货类别变更，选择《是否提供？一般是提供》，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重。

按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后后才可以参与招标。

但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下

附件3:

| 近三年 100 万元及以上的类似项目业绩列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/合同 名称 | 项目地点 | 工程规模 | 内容及范围 | 合同额（万元） | 项目负责人 | 是否已竣工 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量不限，能报尽报 |  |  |  |  |  |  |

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司 地 址：济南市高新区华奥路777号 联 系 人：刘圆 电 话：13953178362 电子邮件：liuyuan@sinotruk.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新能源产品试验检测中心（二期）项目公用设备自动控制系统设计施工一体化 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 济南市莱芜区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标范围为新能源产品试验检测中心（二期）项目公用设备自动控制系统设计施工一体化，包含但不限于制冷系统、冷却循环水系统、空压站设备、换热站设备等系统机电设备自动化控制和管理。包含设计、设备材料供货、安装施工、调试（包括系统自身调试及同工艺设备联动调试）、验收、培训及质量保修等交钥匙工程，达到招标人使用要求的所有工作内容。具体内容详见本项目设计图纸及技术要求。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划总工期：104日历天； 计划开工日期：2026年5月20日（以招标人开工令为准）； 计划竣工日期：2026年8月31日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格； 关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资格 | 1.资质条件：详见招标公告； 2.财务要求：详见招标公告； 3.信誉要求：详见招标公告； 4.拟派项目经理资格要求：详见招标公告； 对投标人的资格审查实行资格后审，资格审查资料的具体编制要求详见第七章资格审查文件。 |
|  | 近年财务状况的年份要求 | 2023年、2024年、2025年，要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务）. |
|  | 近年承担的类似工程的年份要求 | 三 年，指2023年1月1日至开标之日（以合同签订时间为准）。 |
|  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三 年，指2023年1月1日至开标之日 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 组织统一踏勘，时间：2026年4月23日914:00，请自行前往，提前对接踏勘联系人进行入厂报备。 如因对现场情况了解、考虑不周造成的投标风险和一切后果由投标人自行承担。 踏勘联系人： 张传平 ，联系电话： 13296416025 。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2026年4月26日12：00前，发电子邮件（WORD版及加盖公章的扫描件）至liuyuan@sinotruk.com，并电话通知工作人员查收（联系人：刘圆；联系方式：13953178362）。对招标文件及附件有任何疑问均应在此阶段提出，此阶段未提出异议的视为完全认可招标文件约定的各项条款要求。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清时间 | 2026年4月28日17：00前 |
| 1.11 | 工程分包 | 原则上不允许，如需专业分包须经招标人审核同意 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本项目的招标答疑文件及补充通知（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2026年4月28日17时00 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2026年5月7日9时00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间及方式 | 在收到相应澄清文件后24小时内；在回执单上盖上单位公章，以书面方式回执。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间及方式 | 在收到相应修改文件后24小时内；在回执单上盖上单位公章，以书面方式回执。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的澄清及承诺（如果有） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金的递交及相关费用的收取 | 投标保证金的形式： 电汇或网银或银行保函； 投标保证金可以不从基本户转出，但要求账户名和单位名称一致。 投标保证金的金额：壹万元整（10000元） 投标保证金提交截止期限：2026年4月28日09:00时前（逾期未提交的视为自动弃标） 投标保证金提交到： 开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司 开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行 银行帐号：37001616508050150300 开户行行号：105451000362 保证金未按上述规定缴纳的，视为自动放弃投标资格。 特别提醒： 投标人原则上应以提交银行投标保函或从银行基本账户转账的方式缴纳投标保证金。投标人提交银行投标保函的，应在开标时提交投标保函正本（若有，需单独密封），该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求 投标保证金的退还：按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：自定标之日起最长约60天。退款方式为无息退款，原路径返还。请各投标单位知悉且视为认同此条款。 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 商务标二份；技术标四份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照总则、投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订； （1）工程唱标单：一式二份，单独密封。 （2）资格审查文件：第七章内容（只需一份，单独装密封） （3）商务标及技术标文件，分两册装订，分别为： 商务标册：包括（1）至（5）的内容（一正二副） 技术标册：包括（6）至（9）的内容（一正二副） （4）投标文件电子版：U盘，两份，单独放入一个密封袋中。投标文件电子版应包含PDF、WORD、EXCEL格式（PDF版需逐页加盖公章），确保与上传重汽e采通的投标文件电子版一致。 以上文件每册采用胶装方式装订，应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 1) 项目编号、项目名称； 1) 项目编号、项目名称； 2) 技术标书、开标一览表、投标文件电子版、商务标书、资格审核文件； 3) 投标人名称（加盖公章）、地址、固定电话、授权人手机号； 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分（按实际开标时间填写）之前不准启封”字样。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 纸版投标文件递交地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦 1307 会议室，线上线下同时开标。 同时，投标人须在投标截止日期前（为避免网络或电脑设备等临时出现问题，建议在投标截止日期前至少一天）将电子标书上传到重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，开标时间截止之后投标系统自动关闭，即便递交了纸版投标文件，一律视为自动放弃本次投标。 注意：投标人必须在报名时根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册，注册审核需2-4日，审核通过后使用企业账号gsy+供应商编码，初始密码为scm@2022（或@2023，以注册成功收到的短信通知为准）登录。报名成功后进入“招投标中心-非生产类招投标-供应商应标”，上传资格审查资料后通知招标联系人。 各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。 应标截止时间为2026年4月22日17:00:00精确到秒，逾期将无法应标，视为报名不成功，无法参与投标。请自行掌握时间安排，避免无法应标。 注：资格审查未通过，不允许进入技术和商务开标、评审 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间（以重汽e采通为准） 开标地点：济南市华奥路777号重汽科技大厦1307室 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标人须知 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或以上单数。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 银行保函（中标价的10%）投标保证金转为履约保证金 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似工程是指：自2023年1月1日以来不少于3项且单项合同额不低于50万元的工厂、企业、楼宇自动控制系统设计施工或者施工业绩（以合同签订时间为准）。 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：a、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。b、经中国裁判文书网查询投标人有单位行贿犯罪记录的（投标人自行查询，并附在投标文件中）。 |
| 10.2 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.3 投标文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 要求，投标文件电子版内容： 投标文件电子版份数：两份； 投标文件电子版形式：U盘。应包含PDF、WORD、EXCEL格式（PDF版需逐页加盖公章），确保与上传重汽e采通的投标文件电子版一致。其中，《分部分项工程量清单与计价表》应为EXCEL格式，并应包含广联达软件版报价文件。 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，并在封套每个封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 投标人需确保与上传重汽e采通的投标文件电子版一致 |
| 10.4 计算机辅助评标 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 否 |
| 10.5 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加现场开标会，同时登录重汽e采通平台。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件（或法定代表人授权委托书）原件及本人身份证原件供校验。 |  |
| 10.6 中标公示 |  |  |
|  | / |  |
| 10.7 知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.8 重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.9 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.10 解释权 |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.11 招标人补充的其他内容 |  |  |
| （1）预中标单位放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金/保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单择优确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 - （2）投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、周边情况、地质水文、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。施工期间服从、配合招标人厂区生产要求。 （3）现场施工要求 投标人投报的项目班子成员必须始终在工地现场管理，不得擅自更换、不得兼职其他项目，否则按合同条款执行。施工过程中如发现另行设立执行项目经理的情况，给予警告或违约金处罚，若仍不整改，视为承包人违约，招标人有权终止协议并要求赔偿损失。 施工现场不提供办公区生活区，自行考虑。施工用电从总包指定配电箱接驳并挂表计量，由中标人承担。根据累计实际发生电费向总包单位缴纳。 施工期间应服从厂区安全文明管理规定，车辆人员进出管理规定（物流运输、施工车辆，优先选用重汽品牌以及一切厂区管理制度，如人员登记、防疫管理、禁止吸烟、特种作业、动火审批用电审批、登高审批及相关安全环保检查等。 中标人自行负责进场设备材料物资的看护责任，若现场发生的丢失损坏，不得以此向招标人索赔工期和费用。 中标人自进场施工开始至交接验收前负责施工范围内的成品保护工作，包括自身自己的成品及其它施工单位的成品、半成品等，施工过程中应充分考虑到车间内已完成工程及设备设施（含各类管线）的成品保护，环境卫生的维持和清理，相关费用已包含在措施费中。若对已完工工程、设备设施造成损害，应承担恢复原状、更换相同设备、按设备（工程）原值的2倍赔偿的责任。 施工期间不得以进入冬雨季施工、中高考期间、秋冬季大气污染应急响应（均为可预见因素）、法定节假日等作为工期延误的理由，必须采取施工措施保证施工质量和进度。 施工期间必须采取抑尘降尘措施，与生产区域设置彩条布或封闭围挡进行封闭施工，与生产交叉时应采取保生产措施，服从车间生产需要，积极采取夜间施工、加班加人等赶工措施。不得以此申请延长工期和增加费用。 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日（包含春节）能正常开展工作的要求。 承包人应严格做好安全文明施工和消防安全措施，严禁现场吸烟（每发现一次考核2000元/人/次）确保施工现场清洁卫生，做到施工垃圾、废料日产日清，禁止施工现场垃圾、包装物乱堆乱放，所产生的垃圾清理及外运由中标人负责。 现场分区域分段施工、交叉施工、错时施工是必然的，必须服从厂区生产安排、建设方统一指挥，施工降效等费用综合考虑到措施费用中。 现场施工人员登高、电工、焊工等作业必须持证上岗。 招标人所提供方案及技术要求仅适用于本工程，各投标单位不得将此方案做为它用，否则承担一切可能发生的一切法律和经济责任。 中标单位必须保障招标人在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标单位必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。 由于后期工程（公建、管网、景观、绿化、道路及工艺设备进场及安装等）施工造成的临时设施搬迁重建费及材料（包含甲供材）的二次倒运费已在措施费中包括，结算时不再调整。 若承包人施工进度严重滞后且无有效抢工措施，施工进度无明显改善的，经发包人函告后仍未在通知的时间内积极采取有效措施达到现场进度要求的，发包人有权自行委托其他施工单位（第三方）替代施工，而不构成违约，承包人须无条件服从。第三方施工单位施工所发生的费用，由发包人书面认可即视为有效且承包人亦认可，最终由承包人承担，承担方式：承包人直接向第三方支付或由发包人代为支付，在承包人的竣工结算中对成本增加部分（双方价差）予以扣减。 进场后需要接受总包单位的现场管理包括安全文明、质量、成品保护、厂区进出、车辆人员等，并分别签订安全管理协议及缴纳安全押金（5000元）。 投标人需综合考虑由于工艺设备、总包进度等原因造成的分阶段安装调试产生的相关费用。 为实现技术要求的功能而需补充的电动阀、传感器等相关设备的费用，投标人需在清单报价明细中列项并写明型号、数量、安装位置。 其他注意事项： （4）商务报价注意内容：本合同为固定总价合同。 投标人根据招标文件、技术要求、招标范围内已有施工图纸进行深化设计（自行设计或者委托有资质的设计单位进行设计）并自行编制全费用工程量清单（格式执行招标文件第六章第五节）并自主报价，工程量清单的完整性和准确性，由投标人负责，各种风险请综合考虑。竣工后根据竣工图及实际工程量进行结算审计，除因发包人原因更改招标技术要求或者主动更改方案造成的变更增加之外，结算金额超出合同额的按合同额执行，否则无论如何变化（含图纸评审意见），超出合同额部分均不予计取；结算金额低于合同额的执行结算金额。 （5）合同付款条件 付款方式：半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。 无预付款，工程款支付按月形象进度报表，经监理工程师、发包人审核后于次月底前付至工程月形象进度造价的70%。累计进度款最高付至合同签约价的70%；完成工程竣工资料移交、竣工结算申报且竣工验收合格后付至已完成形象进度产值的75%，且最高付至合同签约价75%；竣工结算审计完毕经双方签字认可后付款至工程结算款的97%，结算款的3%作为质量保修金。无质量问题两年后支付。 （6）其他 中标人应严格落实项目所在地的最新农民工工资保证金管理规定，负责按规定及时全额缴纳，同时杜绝层层分包，转包行为，确保工资及时发放到劳务工人本人手中，并负责及时办理工伤保险。否则视为严重违约，除承担违约责任外，对造成的一切后果和责任自行承担。若本项目中标人发生农民工欠薪，产生政府投诉、堵门、阻挠施工等事件的，每发生一起，除妥善及时处理、消除影响外还有承担违约责任，视情节严重情况给予1万-5万元/次考核。 本合同为设计施工一体化合同，合同生效后七日内，按照国家现行的标准、规范、规程进行勘测设计，承包人按发包人要求分阶段提供相应数量的施工图，并对其质量全面负责，施工图须加盖有设计资质的设计单位印章及设计师执业印章，并经发包人审核确认后方可实施。 承包人申请工程款支付时需按发包人要求同步完善工程技术及质量控制资料，因资料不完善影响工程款支付的，不得以此为由影响施工进度。 工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计。（1）初审审计：结算审计费=基本审计费+效益审计费，其中：基本审计费1000元，效益审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，对结算审减额超过5%部分，按5%计取审计费，以上费用均由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。（2）复审审计：结算审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，结算审减额按5%计取审计费，由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。 （7）开标进场注意事项 开标当日，投标单位的授权委托人及所有到场人员（包含但不限于本项目所报项目经理、商务负责人、造价负责人等）必须出具在本单位连续缴纳不低于1年的社保记录和证明，否则不予进入开标现场。 设计负责人必须到场，对投标设计方案进行阐述。 特别着重提醒： 1、投标时须提交杜绝挂靠、转包承诺函（详见投标函附录-4），函必须经公司法务部门/人员签字及法定代表人签字盖公章。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标代理费由中标单位支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

按投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.11 工程分包

详见投标人须知前附表。

1.12 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）商务报价；

（6）施工组织设计；

（7）技术规格、参数偏离表；

（8）项目管理机构；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

（10）资格审查文件。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1报价说明：投标人参考根据招标人提供的表格样式进行报价。

3.2.2采用固定总价投标报价的说明：

- 本工程采用设计及施工一体化招标，投标单位根据招标人提供的技术要求及图纸完成配套方案的设计，然后根据设计方案编制施工图，并根据施工图、结合本企业及市场情况编制报价清单（参考第六章 投标文件格式 五、标价表）并报价。

- 投标单位投标文件中应出具具体的设计方案及施工图纸，并作为评审依据。设计方案及施工图纸均需设计师签字，盖设计资质章及公章，方为有效。中标单位的设计成果经招标人同意后方可实施。

- 本次报价采用固定总价的形式，报价应包含完成该工程项目所需的设计费、人工费、材料费、机械费、措施费、其他项目费、运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金、保险、规范要求的所有试验及检测费用、政策性文件规定费用并考虑风险等所有因素，及按招标人的特殊要求等完成该工程所有内容并达到投标提报方案的效果（并经招标人认可）直至竣工验收合格的全部费用。如有任何漏项、漏报、少报、错报，均认为是已包含在报价所列其他项目中。

- 投标人根据招标文件、技术要求、招标范围内已有施工图纸进行深化设计并自行编制全费用工程量清单（格式执行招标文件第六章第五节）并自主报价，工程量清单的完整性和准确性，由投标人负责，各种风险请综合考虑。竣工后根据竣工图及实际工程量进行结算审计，除因发包人原因更改招标技术要求或者主动更改方案造成的变更增加之外，结算金额超出合同额的按合同额执行，否则无论如何变化（含图纸评审意见），超出合同额部分均不予计取；结算金额低于合同额的执行结算金额。

- 承包单位用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价之中。施工现场所需临时水电管线的安装拆除由中标人负责，投标人应仔细踏勘现场，所需费用应含在投标报价中。

- 评标过程中允许投标人根据与招标人的沟通就各系统的控制要求理解偏差进行价格的修正。

3.2.3投标单位应在投标报价表中准确标明综合单价、合价和总报价。如果在单价与总报价之间有偏差，以单价为准；大小写如有偏差，以大写为准。

3.2.4各种材料均需注明该材料的产地、品牌、规格、等级、报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3未中标的投标人投标保证金将在中标通知书发出后60日内予以无息退还。中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订施工合同后60日内予以无息退还，转为履约保证金待具备退还条件后予以无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；;

（3）截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的；

（4）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

(5）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

(6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖单位公章）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份,副本份数详见投标须知前附表，资格审查文件一份（不分正、副本，单独成册）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本及资格审查文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1除资格审查文件单独密封包装外，投标文件商务标（正本+副本）、技术标（正本+副本）分开密封包装，电子文档（内容包含全部投标文件）单独密封包装，唱标单单独密封包装。所有封套的每个封口处均应加盖投标人单位公章。

纸版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致，如确实存在不一致的，总报价以重汽E采通系统报出金额为准。同时要求投标方对纸版商务标书的错误一并做出修正（修正原则详见商务标评分细则），结算时按修正后的纸质商务标书为准。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“商务标”或“技术标”或“资格审查文件”或“唱标单/开标一览表”或“电子文档”等字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，通过资格审查后，采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。对入围商务标的投标单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序。

开标形式：现场和重汽e采通同时开标（所有澄清及报价均需要在线上操作，请自行准备电脑等设备）

5.2 开、评标程序

（1）投标截止时间前准时进入开标现场，登录重汽e采通按《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》，并按顺序进行操作，迟到按弃标处理。

（2）宣读开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人的法定代表人或其委托代理人是否到场；

（4）宣布招标人、唱标人等有关单位；

（5）由招标人核验投标单位的相关证件，并宣布核验结果；

（6）由招标人代表或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以确认；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）对本次开标存在异议的投标单位，请现场提出，否则事后不予受理；

（9）招标人、唱标人、监督人、投标人授权代表应对《开标记录》全部内容进行确认；

（10）开标会结束，投标人退场，进入评审阶段。

（11）进入技术标评审环节，专家组根据评标办法对技术标进行评分，需要技术澄清的，通过重汽e采通递交澄清材料；同时，招标人将在技术标评审环节组织商务标清标工作，识别出各投标单位的不平衡报价及其他不合理项，投标单位据之纠正澄清，并同步修正开标总价；修正完成，并经招标人审核后方可开商务标；修正后的总价不得突破投标价、并作为开标后第一轮报价及后续调价基准。技术标评审结束后，专家组推荐入围商务标厂家，通过技术标评审的投标单位进入商务标评审。

（12）商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。

商务标开标后，投标单位需在第一轮报价时，将修正后的报价清单上传至重汽E采通，并与开标后第一轮报价金额一致。后续报价只上传每轮报价总金额，合同清单部分的价格结算时按照承包人开标修正后的已标价工程量清单价格乘下浮系数（商务标最后一轮澄清含税总报价/开标清标修正后的含税总报价）执行。单独澄清的清单项除外。

注意：在重汽e采通提供每一轮澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。

（13）原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。以上步骤全部结束后，本次招标过程全部结束。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

5.3 评标原则

- 1.技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分以上的投标人进入商务标。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。

- 2.技术标完成后须统一入围供方技术标准水平、明确重要技术参数、同水平品牌（不得指定）。如因变更、完善技术配置，需更改商务报价，技术标专家组同入围供方统一确定商务标开标时间。

- 3.商务标专家组与技术入围的有效投标人在其开标报价及清标修正总价的基础上开展至少3轮商务竞价，确定推荐中标人。原则上按照综合得分最高分选择中标人，但是明显低于成本的除外。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会提供的评标资料择优确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知包括但不限于电话、短信、微信、邮件等形式，拟中标单位应在收到中标通知后立即组织进场事宜，不得以未收到纸质中标通知书做为延期的条件拒绝招标人的进场要求。

7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.1潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。

9.5.2投标人对开标有异议，应在开标现场向招标人提出。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就9.5.1、9.5.2、9.5.3规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

10.中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价盖章 | 投标人纸质工程量清单报价有工程造价专业人员签字并加盖专用章 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 编制要求详见第七章资格审查文件 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”的强制性规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”的强制性规定 |
|  |  | 投标价格 | 具有唯一性,符合“工程量清单”的强制性规定 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分100分） | 详见本章第2.2.4款 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详见本章第2.2.4款 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 |  | 详见评分细则 |  |
| 条款号 |  | 编 列 内 容 |  |
| 3 | 评标程序 | 详见本章附件A： 评标详细程序 |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B： 废标条件 |  |

2．2．4 评分细则

本次评标采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。

首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

然后对入围商务标的投标单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序。

综合得分=技术标得分*0.3+商务标得分*0.7

原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。

评分细则如下：

技术标评分细则（满分100分）

| 序号 | 类别 | 满分 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计方案 | 20分 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性。并根据招标文件所提供的设计图纸，优化设计方案（包括：设计说明、系统图、原理图、平面图、材料表、设备表），明确设计差异。详细阐述项目建设目标、功能模块、实现思路和关键技术的理解。酌情得0-20分。 |
| 2 | 施工 组织设计（60分） | 10分 | 施工组织总体方案（对项目特点认知、项目管理机构组建、施工准备、施工总平面布置、施工顺序、施工流水段划分、施工劳务分包、专业分包选择和组织、材料机械组织）等进行阐述，力求简洁。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 15分 | 施工进度计划及保证措施（1、要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 10分 | 各系统的调试方案。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，别酌情得分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 15分 | 质量保证措施、安全文明施工措施。（要求针对性分析质量控制重点和保证措施、安全文明施工、成品保护等措施）评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 10分 | 技术培训、售后服务、质保服务等措施及承诺。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
| 3 | 功能、性能技术指标 | 10分 | 所投产品品牌、选型、质量、性能、技术指标等，评委根据投标文件情况酌情得0-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
| 4 | 材料品牌 | 10分 | 根据投标单位选用的材料（设备）的品牌、档次、产地等进 行评判，分为一般、良、优，分别酌情得0-3分,3-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项，不得分。 |
| 5 | 合计 | 100分 | =1+2+3+4 |
| - 投标人技术标的最终得分为所有评委打分的算术平均值。 技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分以上的投标人进入商务标。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。 |  |  |  |

商务标评分细则

| 序号 | 类别 | 满分 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总报价 | 100分 | 入围商务标的进行综合评审。 商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分 综合得分=技术标得分*0.3+商务标得分*0.7 在开标价及清标修正总价的基础上进行至少3轮商务竞价并实行淘汰制，根据最终有效综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推，综合得分最低者排名最后。最终综合得分第一的推荐为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。 特别提醒： 不允许采用不平衡报价。 开标清标后按照招标人清标发现的问题进行纠偏调整，形成修正版工程量清单并同步修正开标报价（但不得高于开标唱标价），推荐拟中标价格以此修正版清单进行同比例下浮，下浮系数=商务标最后一轮澄清总报价/开标清标修正后的总报价。单独澄清的清单项除外。 招标人对下浮后的工程量清单价格进一步价格审核，如发现不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低，同时降低拟中标总价。 |

二、评标办法

1. 评标方法

1.1评标方法

1.2评分及排序

技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。

首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

然后对入围商务标的投标单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按照最终综合得分由高到低的次序排列，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时由招标人自行确定排序。

1.3招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，投标人在重汽e采通进行提报报价。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表2.1.1；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表2.1.2（适用于未进行资格预审的）；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表2.1.3。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第七章资格审查文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

详附件B：废标条件

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价。

（3）唱标单报价与投标报价文件中价格不一致的，评标过程中，评定内容的具体数据以单独递交的唱标单报价为准，签订合同及后期结算时，以价格低的为准，价格根据下浮率同比例下调。

3.1.4投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致（资格预审的）；

（6）投标人未按投标文件的要求提交投标保证金的；

（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（允许联合体投标的）；

（8）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）资格审查未通过的；

（11）未实质性响应招标文件内容的；

（12）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

（13）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=评标委员会按照本章第2.2.4项评分细则评审的得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会按照最终得分由高到低的次序排列。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1） 评标准备；

（2） 初步评审；

（3） 详细评审；

（4） 澄清、说明或补正；

（5） 推荐排序或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果。

A3.3响应性评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

A3.4判断投标是否为废标

A3.4.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1） 施工组织设计评审和评分；

（2） 项目管理机构评审和评分；

（3） 投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（4） 其他因素评审和评分；

（5） 汇总评分结果。

A4.2施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4.3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为D。

A4.5其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分，并记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为E。

A4.6判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1推荐中标候选人

A5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列（得分相同的，总报价低的排名在前；得分及总报价均相同的，按照本章附件A6.3规定的记名投票方式确定排序。），并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停

A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2关于评标中途更换评委

A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

附件B：废标条件

B0、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

B1.2.22招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.23招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.24招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.25招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.26招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5投标报价文件（投标函除外）未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的。

B1.6在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.8投标人未按第二章 投标人须知前附表第10.5款规定出席开标会的。

B1.9符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的。

B1.10出现影响采购公正的违法违规行为的、投标人报价均超过采购预算的、因重大变故、采购任务取消的等。

第四章合同条款及格式

（以最终签署合同文本为准）

（以最终签署合同文本为准）

编号：

建设工程施工合同

（简易模板）

项目名称：

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：       年       月       日

发包人（全称）：         

住所：         

承包人（全称）：     

住所：         

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：                。

1.2工程地点：          。

1.3资金来源：企业自筹 。

1.4工程承包范围： 新能源产品试验检测中心（二期）项目公用设备自动控制系统设计施工一体化，包含但不限于制冷系统、冷却循环水系统、空压站设备、换热站设备等系统机电设备自动化控制和管理。包含设计、设备材料供货、安装施工、调试（包括系统自身调试及同工艺设备联动调试）验收、培训及质量保修等交钥匙工程，达到招标人使用要求的所有工作内容。具体内容详见本项目设计图纸及技术要求。

二、合同工期

2.1计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中关键节点工期计划：根据项目实际情况列出里程碑进度节点。

2.2承包人应在进场后3日内或工地第一次例会前内将详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交发包人审核，承包人必须按经发包人确认的进度计划组织施工，并接受发包人的检查、监督。工程实际进度计划不相符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。

2.3因承包人原因造成不能按期开工或中途无故停工的，工期不能顺延，由此引起的赶工等费用由承包人自行承担。

除不可抗力原因外，因任何因素造成的工期延误，总工期均不予顺延，停工费用损失不予计取；承包人不能按合同约定的工期完成任一关键里程碑节点的，各里程碑节点每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的0.5‰计算；各里程碑节点逾期超过90天，每逾期一天按合同最终结算价款1‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的1‰计算，发包人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。若某个节点未完成，但后续节点按期完成且不影响整体工程如期竣工验收合格的，发包人可以向承包人无息返还之前未完成节点违约金 ，但造成发包人的损失部分不予免除。

三、质量标准

3.1工程质量要求：工程质量达到合格等级标准。质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。

3.2经检查对于出现质量不符合要求的部位，发包人有权向承包人发出整改通知，承包人必须无条件返工，直至达到合同约定的质量标准为止。承包人承担由此增加的费用，工期不予顺延。如承包人收到整改通知单24小时内仍无任何整改措施，发包人有权请第三方整改或自行代为整改，由此发生的费用将从承包人的未付工程款中扣除，同时不免除发包人就该事宜对承包人处以金额不超过 5000元/次（根据项目据实调整）的罚款，该款项从承包人工程款结算中扣除。

3.3若承包人的工程质量不符合合同约定的质量标准或工程质量经验收不合格或达不到竣工验收条件的，承包人须负责返工、修理、重做；情况严重或导致发包人被政府相关部门责令通报、处罚的或造成重大工程质量事故的，发包人有权视情况解除合同，或/并要求承包人除停工整改、补交罚款外，还应按工程结算价款或合同约定总价款的5%-10%向发包人支付违约金。

3.4实体工程以最终双方共同确认的实测实量、试验检测鉴定结果作为验收及结算的依据，如混凝土地面厚度、沥青面层厚度、涂层厚度、壁厚、管径、规格尺寸等，高于设计标准的不予调增合同价格，低于设计标准的予以按实际调减但不免除质量违约责任。

四、合同价款与支付方式

4.1合同价款：

本工程暂定合同总价款为：￥             元(大写金额：            )。

工程结算款：竣工后根据竣工图及实际工程量进行结算审计，除因发包人原因更改招标技术要求或者主动更改方案造成的变更增加之外，结算金额超出合同额的按合同额执行，否则无论如何变化（含图纸评审意见），超出合同额部分均不予计取；结算金额低于合同额的执行结算金额。

4.2本工程合同价格形式为：固定总价。合同价格包括本合同中承包人的全部责任和义务所需发生的所有费用，而且本工程报价中包含了为完成本工程所需的各种施工项目相关的费用。合同价款包括但不限于：深化设计费、人工费、材料费（损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、采购保管费、试验及检测费、安装费、样品费）、机械费、措施费（包含赶工措施费、安全文明施工、临时设施、半成品及成品保护、垃圾清运）、企业管理费、利润、规费、税金、保险、技术资料费、竣工资料费、质量保修、配合其他单位施工的相关费用及人工材料涨价、汇率变动、政策性文件规定等不可预见费用的所有费用。

本合同内工作范围按照发包人在招标文件中给定的范围最终确定，发包人不接受由于承包人对招标范围的理解存在偏差而导致的任何索赔或价格上调。

固定总价合同

4.1合同价款：

本工程合同价款为：￥             元(大写金额：            )。

4.2本工程合同价格形式为：固定总价。合同价格包括本合同中承包人的全部责任和义务所需发生的所有费用，而且本工程报价中包含了为完成本工程所需的各种施工项目相关的费用。合同价款包括但不限于：深化设计费、人工费、材料费（损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、采购保管费、试验及检测费、安装费、样品费）、机械费、措施费（包含赶工措施费、安全文明施工、临时设施、半成品及成品保护、垃圾清运）、企业管理费、利润、规费、税金、保险、技术资料费、竣工资料费、质量保修、配合其他单位施工的相关费用及人工材料涨价、汇率变动、政策性文件规定等不可预见费用的所有费用。

本合同内工作范围按照发包人在招标文件中给定的范围最终确定，发包人不接受由于承包人对招标范围的理解存在偏差而导致的任何索赔或价格上调。

4.3工程款支付

按月计量

（1）双方约定的工程款支付的方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

（2）本合同无预付款，工程款支付按月形象进度报表，经监理工程师、发包人审核后于次月底前付至工程月形象进度造价的70%。累计进度款最高付至合同签约价的70%；完成工程竣工资料移交、竣工结算申报且竣工验收合格后付至已完成形象进度产值的75%，且最高付至合同签约价75%；竣工结算审计完毕经双方签字认可后付款至工程结算款的97%，结算款的3%作为质量保修金。无质量问题两年后支付。

- 发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。因发票违规给发包人造成的增值税、所得税等损失，由承包人承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

4.4合同价款及调整

- 4.4.1清单外计价原则

- （1）如发生合同清单相同的清单项，执行合同已有综合单价。

- （2）如发生与合同清单相类似的清单项，新增清单项的安装调试及其它所有费用执行合同类似清单单价，合同清单已有价格的材料、设备执行合同价格，合同清单中没有价格的主要材料、设备按照监理人、发包人确认的价格执行，其中合同清单已有价格的材料、设备（如电线电缆、管材等），仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料市场价差；按以上原则生成新综合单价。

- （3）非以上（1）、（2）两种情况，按照以下原则计价：由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价。

- （4）因变更或其它情况导致实际完成的工程量与合同清单中有变化时，综合单价不予调整。

- 五、材料设备的供应和采购

5.1本工程的材料、设备由承包人采购。

5.2本工程的主要设备及主要材料品牌按照附件表中选择。投标文件中已按附件选择品牌的，按投标文件所报品牌执行；未按附件选择的，施工过程中必须按此表选择品牌；附表外其他材料，承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌。另外，材料及设备必须是原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴牌的材料和设备，否则按不合格材料处理，承包人按合同条款承担违约责任。

未经发包人批准，承包人不得擅自使用替代材料或工程设备，否则视为使用不合格材料，一经发现，无论本工程是否已经竣工或是否验收合格，发包人均有权要求承包人对其进行更换，并按照应该使用的材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，因更换造成的工期延误和费用由承包人承担。在承包人完成更换之前，该部分工程款不予计入进度款或者进行结算。

若因市场货源不足或供货时间原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代产品的单价。若替代产品的市场单价高于合同约定（投标）品牌市场单价，不予调整；若低于合同约定（投标）品牌市场单价，按市场差价据实调整。

根据项目需要，发包人有权自行将部分乙购材料、设备改为甲供，或将部分甲供材料、设备改为甲指乙购，价格调整按合同约定条款执行。发包人无需为上述采购方式的变化向承包人支付其他额外费用或者补偿，且工期不予顺延。

项目施工所有试验检测费用（包括但不限于见证取样复试、地基基础检测、主体结构检测、钢结构检测、空气质量检测、弱电检测、外墙保温系统型式检测、防雷检测、消防检测、沉降观测、焊缝检测、配电平台高低压设备的相关试验、高压电缆试验、变压器及箱变试验（按批次随机抽取一台送有资质的第三方进行能效试验）、封闭式母线槽试验（按批次进行铜排含铜率检测）、各类流量计、能量计、温度压力传感器的校验（项目内部验收完移交时，计量装置必须在有效期内）等）均已综合考虑并包含在承包人投标总价中。根据《建设工程质量检测管理办法》第二十一条及《山东省住房和城乡建设厅关于压实建设单位工程质量首要责任的实施办法》，非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。乙购材料设备的见证取样送检及施工专项检测（如焊缝探伤等），由发包人委托具有相应资质的第三方检测单位进行检测。若所发生的检测费用由发包人按检测委托合同支付的，在竣工结算时按实际发生检测总费用予以扣除。若所发生的检测费由发包人委托人直接垫付的，由承包人支付给发包人委托人。

六、竣工验收

6.1工程完成后，在组织竣工验收前，承包人应向发包人移交三套完整、合格的竣工资料及全套资料扫描电子版（硬盘存储），承包人提交的竣工资料不符合归档及备案要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工资料，在未完成竣工资料移交前发包人不予组织竣工验收，由此造成工期逾期及其他损失，由承包人承担。

为免异议，若双方因任何阶段的工程款金额、支付等事宜产生纠纷的，承包人仍应向发包人移交竣工资料及其他资料，不得以任何理由延迟或拒绝移交，前述纠纷由双方友好协商或通过本合同约定的争议解决方式解决。

竣工图编制工作要贯穿施工全过程，严禁在工程竣工中集中补办。承包人应按施工进度同步编制形成竣工图，所有隐蔽工程必须留存影像资料，确保竣工图与工程实体保持同步、竣工图与现场实际保持一致。对于设计变更文件必须建立并提供台账，按变更单时间、专业、编号顺序系统整理，作为竣工图修改、签认的依据。

6.2工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向发包人提交完整竣工资料、竣工验收报告、工程质量保修书及工程结算资料。发包人认为符合验收条件后组织验收，验收过程中发现的不合格处承包人必须限期整改并达到复验合格标准。

6.3承包人应在竣工验收合格后 7 日内完成以下工作：

对本合同承包范围进行全面的现场清理工作，做到工完场清，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经发包人、工程接收单位签字后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交完毕，承包人按竣工日期拖延支付违约金，每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金。

6.4工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

七、质量保修

7.1本合同工程质量保修期：建设工程的保修期自工程竣工验收合格之日起计算，详见本合同附件1《工程质量保修书》。

7.2在保修期内出现 防水 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

八、违约责任

8.1承包人在履行合同过程中，不能满足发包人施工进度和质量、安全文明要求的以及承包人项目经理、主要管理人员不能现场履职的，承包人应向发包人支付5000-100000元/次作为赔偿金；如发生承包人及/或实际施工人存在无相关许可资质、借用或冒用他人的资质、印章等严重情节（具体以发包人认定为准）的，发包人有权解除合同，同时承包人按合同最终结算价的10％支付违约金，没有合同最终结算价的，按合同暂定价的10％计算，发包人有权保留进一步索赔的权利。

8.2工程量签证现场草签结束后3日内，施工单位汇总统计草签单中的工程量或发生的人工、机械设备台班数量，填写《现场签证单》。签证签批办理最长不超过28日。若超出28日，每超期一天施工单位承担签证单工程量5‰/天/项的折损，直至全部折损完毕。在竣工结算审计时，按正式签证日期与草签单日期的间隔日历天数予以扣除。

8.3当发生新增工作内容，合同中没有价格的，承包人应最迟在28天内提报批价申请以及依据资料，承包人逾期未提报批价申请，承包人丧失主张权利，经发包人同意事后补办的，视为承包人无条件认可发包人最终审批价格，发包人亦不再受理异议。结算时批价资料无需施工方签字认可即为有效。

8.4承包人提交的文件、资料存在造假伪造、篡改、代签、私刻擅用印章等弄虚作假行为，视情况对承包人处以不低于合同额的1%且不少于5万元的考核，并根据情节严重情况有权采取解除合同不再支付工程款、列入失信、黑名单、报告行政主管部门等措施。

8.5竣工图编制与实体进度不同步，逾期未能整改的，发包人视情况对承包人处以1000-20000元/天/次的罚款；竣工图内容与现场实际不符的，发包人视情况对承包人处以1000-20000元/处的罚款。

8.6如果承包人违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于发包人因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。

九、争议解决

9.1本合同有效期内发生纠纷，由双方协商解决。如协商不成，双方同意依法向建设工程所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

十、附则（说明：根据工程实际情况，在前述条款未涉及的内容可在此进行补充）

10.1发包人代表为      ；

承包人代表为       ，身份证号：         ；执业证书号：        。

监理人代表为        。

10.2其他补充说明（说明：根据招标文件要求补充）

- 施工区、生活区水电费按表计量缴费，发生费用由承包人承担。

- 本工程所用施工机械优先使用山东重工旗下产品，进入发包方所有厂区的物流车辆必须为重汽品牌，无条件严格遵守厂区人员车辆进出管理规定，否则造成的倒运费及工期等一切损失均有承包人承担。

- 承包人应做好疫情防控工作，服从项目属地政府有关部门的管理要求，积极配合做好开工复工手续，施工现场疫情防控工作由施工总承包人统筹管理。防疫各项费用包含自合同签约价中，不另行计取。

- 工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计。（4.1）初审审计：结算审计费=基本审计费+效益审计费，其中：基本审计费1000元，效益审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，对结算审减额超过5%部分，按5%计取审计费，以上费用均由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。（4.2）复审审计：结算审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，结算审减额按5%计取审计费，由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。

- 项目描述及工作内容相同的清单子项综合单价必须相同，若有不同报价，结算时发包人有权按照较低报价确定该子项的综合单价。

十一、合同生效

11.1本合同签订地点：_山东省济南市_。

11.2本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人 肆 份，承包人 贰 份。

11.3本合同自双方授权代表签署并加盖公章或者合同专用章之日起生效。合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

| 发包人：（签章） | 承包人：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 日期： | 日期： |

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 依据工程具体情况而定 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内出现 防水 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之叁（大写）。质量保修金银行利率为  无。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，且经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的100%。

质量保修期延长的，最后一笔返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：

（1）对于属于质量问题及保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人的《质量维修通知单》（书面形式通过顺丰或EMS向施工单位发送，均为有效）之日起按照通知单载明的限期内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以另委托第三方维修；发生的维修费用，按第三方维修单位向发包人主张的结算报审金额计取，从本合同尾款内双倍扣除。本合同尾款不足部分，仍由承包人承担。从合同尾款中扣除的，承包人承诺配合发包人签订合同补充协议，调整合同额。逾期维修造成的的损失亦由承包人承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件2：

相关方安全协议

甲方：

乙方：

乙方在甲方厂区（含园区）开展           项目，根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。

一、甲乙双方安全管理职责与权利：

（一）甲方职责与权利

1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。

2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。

3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。

5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。

6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。

7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。

8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。

9、甲方指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。

（二）乙方职责与权利

1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。

2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。

3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。

4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。

5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。

6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。

7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。

8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。

9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。

10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。

11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。

12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。

13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。

14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。

15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。

16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的后果由乙方承担。

17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。

18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。

19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。

20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。

21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。

22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。

23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。

二、其他相关手续办理

乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：

1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。

2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。

3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。

4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。

三、违约责任

因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。

四、争议解决

本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。

五、附则

1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。

4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。

5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

附件3：                   主要材料及设备品牌表

附件4：

施工现场管理协议

发包人：

承包人：

为了切实加强施工现场管理，依照双方签订的施工承包合同，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保现场安全文明施工。

一、管理要求

1、施工现场周围设置封闭式硬质围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，原则上应设置不少于两个施工出入口。

2、在施工区出入口及重点醒目位置，统一设置工程概况牌、施工公示牌（标明项目名称、施工单位、监理单位、建设单位负责人姓名及电话，施工工期起止日期等）、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面布置图。

3、进场劳务工人及现场管理人员，应配合办理人员出入证，统一着装工作反光马甲，便于区分所属单位。进入施工现场的各类人员须戴好安全帽、系好帽带，否则不得准予进场；非施工人员不得擅自进入施工现场。

4、在施工现场禁烟区设立禁烟标志，禁烟区内严禁吸烟，保证地面无烟头。

5、施工出入口处应设洗车台、沉淀池，不具备设置洗车台的施工现场应根据需要设置高压水枪冲洗车辆，确保驶出车辆冲洗干净，不得污染场区及市政路面。施工途经的厂区道路，按照谁使用谁负责的原则，每日安排及时清扫，常态化保持道路清洁。

6、办公区、生活区、材料堆放场、加工场、仓库区地面、工地内外通道必须作混凝土硬化处理。

7、施工现场应按照施工总平面布置图搭设各项临时设施，定位堆放各种材料、成品、半成品和机械设备并进行标识，并码放整齐、限宽限高、上架入箱、分类挂牌标识，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

8、施工现场重要和危险部位必须设置明显的安全警示标志及围挡设施。施工现场的楼梯、电梯、预留口、通道、深基础、坑井、平台、屋面、楼面等一切容易坠落的临边临口必须设置有效的防护和警示设施。

9、建筑垃圾要及时清理，并设置垃圾池指定地点集中堆放；每日下班以前，施工区域必须进行清洁整理，物料码放整齐，废料及时清运，保证现场环境卫生整洁。

10、施工土方作业时必须采取湿法作业，配备雾炮、洒水车、喷淋等抑尘设施。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，必须采取环保车型，防止尘土飞扬、洒落或流溢。施工裸土区域必须百分百密目网覆盖，施工完毕后当日及时覆盖恢复到位。

11、项目内必须实行“三级配电三级保护”，即总漏电保护、分配电箱漏电保护和开关箱漏电保护。临时用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程。

12、施工现场应严格建立和执行消防管理制度，设置消防设施，并使其保持完好的备用状态。在容易发生火灾的区域储存、使用易燃、易爆物品时应采取特殊的消防安全措施。现场动火时必须执行动火审批手续和动火监护。

13、施工现场的已有设备设施、地下管线、已完工程等，须采取成品保护措施，施工前提前告知报备，施工过程安排人员旁站监督，施工结束及时与相关方交接见证，严禁野蛮施工。

14、工程竣工后，施工单位应当在一周内拆除围挡及临时设施，恢复场地原状，做到“工完料净、场地清”

二、责任考核

对于违反上述施工现场管理标准的，发包人将视情节严重情况，依据双方承包合同和《基建项目考核管理办法》，给予承包人1000-20000元/项考核。

附件5

项目考核管理（细则）协议

发包人：

承包人：

双方同意执行以下考核细则，承包人同意按照下述约定由发包人扣除相应费用作为考核，具体如下：

一、施工进度考核

1.1施工单位须向监理、项目指挥部按时提交总进度计划、周计划、专项计划以及各节点的控制计划，提交的计划必须经项目经理签字加盖项目章，否则视为无效提交。对未按要求时间提交的，每拖延一天处以2000-10000元考核。

1.2施工计划编制质量差，屡次整改达不到要求的，处以2000-5000元/次考核。

1.3周计划进度、专项计划进度、各控制点进度的子项任务未按计划完成，且无正当理由延期的，每一项拖延一天，处以2000-10000元/天/项考核。

1.4里程碑节点滞后的，按照合同约定的违约条款，处以不低于合同额的万分之三/天且不低于1万元/天考核。

1.5施工单位为完成进度计划应制定有效的保证措施，包括人、料、机等资源投入，作业时间调整等，对人、料、机投入不能满足施工进度计划要求并对工程进度造成潜在影响的，处以5000-10000元考核。

1.6工程进度滞后，现场项目部安排加班抢工，对施工单位不响应抢工要求的，不组织工人机械加班抢工的，处以20000-50000元/天考核。

1.7对于临时工作任务，经现场项目部以书面工作联系单的形式向施工单位发出工作指令，要求限期完成，施工单位无正当理由未按期完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。

1.8在周例会或专题会议上，现场项目部要求限期完成的工作任务，施工单位无正当理由未按时完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天/项考核。

1.9施工进度滞后，对组织抢工措施不力，消极应对、采取考核措施仍不见效的施工单位，将采取公司发函、约谈责任单位企业负责人，情节严重的将列入黑名单，取消今后项目招标入围资格。

二、施工安全文明考核

2.1项目部或监理单位下达的书面整改文件（包括各类通知单、联系单、会议要求等）未按要求时间整改完毕的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。

2.2对不按时参加现场组织的安全周、月及专项检查的，处以2000-5000元/次考核。

2.3“三宝四口”措施不到位，对不正确使用或不使用安全帽、安全带的，予以500元/人·次考核。对“四口”存在的安全隐患，督促后仍未整改的，予以5000元/处考核，并每拖延一天处以10000元考核。

2.4特种作业未能持证上岗、未办理动火审批手续、消防器材未配备到位、施工人员未佩戴安全帽、安全绳、高空作业防护不到位、施工现场吸烟等违规行为，每发现一处，处以2000-5000元考核。

2.5施工单位应每日工完料净，施工垃圾集中清运，道路遗撒污染、施工垃圾及包装物乱堆乱弃等现象，每发现一处，处以2000-10000元考核。

2.6对抑尘措施不到位，发生扬尘现象的，处以2000-10000元/次考核；对被环保、渣土办部门处罚的，除相关处罚所有费用均由施工单位承担外，建设单位对施工单位予以加倍处罚。

2.7若施工方对现场存在的安全隐患不予整改或迟迟整改不到位，且采取考核措施后仍不见效的，现场项目部将要求停工整改，并书面通报施工单位企业负责人现场处理，对整改效果仍达不到各方满意的，将上报建设行政主管部门。

三、施工质量考核

3.1未按要求执行样品样板开路的或擅自更换材料品牌的，处以5000-50000元/次考核。

3.2进场材料不合格，进行退场处理并予以警告，重新进场后经检查仍不合格的或材料进场发生两次及以上不合格的，处以5000-20000元/次考核。

3.3未经验收，擅自进入下道工序施工的，处以5000～20000元/次考核。

3.4对于质量问题不按监理工程师通知单要求整改，擅自进行下一步施工的处以5000～10000元/项考核。在接到监理通知后未在通知时间内完成整改的，处以2000～10000元/项考核。

3.5隐蔽工程未经监理单位检查验收擅自隐蔽的，须打开或拆除后重新检查，并处以5000～20000元/次考核。

3.6同一部位、同一施工质量问题，签发第二份整改通知单的，予以加倍处罚，处以20000～50000元/项考核。

3.7对于发生较大、重大质量事故的造成严重影响的，除限期整改、返工并承担损失责任外，另处以10万-20万元/项考核。

四、施工成本及结算考核

4.1批价申请价格高于最终审批价格50%以上的，按最终审批价格乘以0.9系数进入结算审计，作为对施工方的考核；批价申请价格高于最终审批价格100%以上的，按最终审批价格乘以0.8系数进行结算审计，作为对施工方的考核。批价申请资料存在伪造、虚假材料的，视情节另对施工单位进行1000-10000元/项考核。

4.2承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人500-3000元；承包人结算资料有重复报审的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人10000-50000 元。

4.3凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖期一天发包人视影响程度处罚承包人 1000-5000 元/天。

4.4工程项目结算的报审金额100万元及以下，综合审减率超出10%的；结算的报审金额100万元以上且1000万元及以下，综合审减率超出8%的；结算的报审金额1000万元以上，综合审减率超出5%的工程项目，均按超出部分的2%对施工单位进行考核。

4.5分部及分项清单单项审定金额与结算报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%及以下的，按超出30%部分的15%对施工单位进行考核；分项审减率大于等于50%且小于100%的，按超出30%部分的30%对施工单位进行考核；分项审减率等于100%的，按审减金额的50%对施工单位进行考核。

4.6除审计部或委托审计机构要求补充的资料外，施工单位初次报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分审定金额的10%进行考核。

4.7按上述考核规则，当考核金额合计不超过5000元或不超过(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按5000元与(审减金额-报审金额*10%)*25%中较大值进行考核；当考核金额合计大于5000元且大于(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按实际金额进行考核，由施工单位承担。

4.8承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元。

4.9施工合同的结算报审值与结算审定值偏离≥30%的，存在弄虚作假、恶意虚报瞒报等行为或者累计发生三次及以上结算报审值与结算审定值偏离≥20%的，发包人将采取列入供方黑名单。

4.10结算报审时考核条款发生变化的，按发包人最新规定执行。

五、其他事项

5.1对未按时参加会议、工作执行不力、工作质量不达要求的，视情节严重程度，对责任单位处以1000-5000元/次考核。

5.2现场施工的质量、进度、安全等发生的考核，由监理单位（如有）出具，经总监理工程师签字盖章后报送现场项目部负责人签字盖章后即为生效

5.3监理单位或技改项目部应于每月20日汇总当月累计考核单，并在各单位当月形象进度款中扣除或从合同履约保函（保证金）中扣除。

5.4对已经发生的考核，若经积极采取措施，最终完成进度节点或整改结果满足合同及项目部要求的，可视情况予以减免、取消。

5.5若经采取考核措施后责任单位仍然消极应对、效果不明显，发包人项目部将采取约谈企业负责人、书面发函等措施，情节严重的将列入发包人供方黑名单。

5.6各单位按本规定受处罚后并不免除按法律法规和合同应承担的有关责任。

附件6

廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪检监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪检监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：zgzqjw@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪检监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

附件7：

保密协议

本协议由以下双方于       共同签署：

甲方：中国重汽集团         有限公司

公司住所：

法定代表人：

乙方：

公司住所：

法定代表人：

甲乙双方需开展        项目合作。出于该合作目的，甲方已经或将要向乙方提供有关项目的保密信息。经平等协商，双方自愿签订协议如下：

第一条 定义

1、“保密信息”指甲方现在或将来向乙方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。

2、信息提供方：甲方

3、信息接受方：乙方

4、第三方：指本协议双方之外的任何第三方。

5、关联公司：直接或间接控制一方，或者受控于该方，或者与该方共同处于控制之下的任何第三方。

第二条 保密信息的提供

1、本协议所述之保密信息均由协议双方为洽谈合作事项之目的而提供。

2、保密信息的所有权及知识产权归属于甲方或甲方具有合法来源。

3、本协议任何条款均不视为将保密信息的所有权和其他权利转让给乙方。

第三条 保密义务

1、乙方仅能将甲方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。

2、乙方将采取有效措施使用甲方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，乙方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括乙方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。

3、如果乙方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则乙方应事先从甲方得到书面同意。乙方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，乙方应与该第三方承担连带责任。

4、如乙方得悉甲方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，乙方应立即通知甲方。如果甲方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，乙方尽最大限度予以协助。

5、乙方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。

6、乙方应遵从甲方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照甲方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向甲方汇报。

7、乙方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。

8、双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。

在本协议签订后，甲方仅将保密信息向乙方指定联系人：     进行披露，如乙方联系人发生变更，应立即书面通知甲方并做出新的授权。

第四条 保密义务的例外

1、根据有关法律或有管辖权的法院、仲裁机构、交易所或政府机构的要求而披露保密信息。

2、事先取得甲方书面同意而公开的信息。

披露该等保密信息之前，乙方应当立即通知甲方，并提供有关该等命令的通知，协同甲方采取有效措施防范风险。

第五条 保密信息的返还

根据甲方要求或乙方违约时，乙方应立即在甲方要求的时间内向甲方返还所有保密信息并不得保存副本，包括但不限于储存于计算机磁盘、CD-ROM驱动、CD-ROM、硬盘、软件或任何纸质媒介的材料及其备份。因保密信息载体及保密信息介质的特性导致客观上无法返还甲方的，乙方应当于甲方要求的时间内将载有保密信息的载体或介质销毁，或对其进行处理使其不具有保密信息保存和传递功能，以达到乙方不保存任何保密信息的目的，同时乙方应向甲方出具已经归还或销毁全部材料的书面承诺。

第六条 保密期限

除本协议双方另有约定外，本协议的保密期限自甲方提供保密信息之日起至本协议所述保密信息向公众披露或为公众所知悉之日止。

第七条 违约责任

1、如乙方违反本协议约定，应立即停止使用保密信息。如果乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人的行为与本协议相违背，均视为乙方违反本协议。

2、双方确认，基于保密信息的性质，乙方任何违反本协议的行为将对甲方造成不可弥补的损害，乙方（包括乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人），应当对于因违反本协议而给甲方及甲方关联公司造成的全部损失承担赔偿责任及可期待的商业利益损失。

3、在各种情况下，双方一致认为甲方的损失均应被视为最少不低于 1 万元。

4、如乙方违反第三条第5项的约定提交了申请或取得专利或著作权或其他权利注册，则乙方除应按本协议的约定承担违约责任外，还应根据甲方要求，毫不延迟地将该等申请、注册的权利无偿转让给甲方。该等转让或变更涉及所有费用由乙方承担。

第八条 适用法律及争议的解决

本协议受中国现行有效的法律管辖，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方先行协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院诉讼解决。

第九条 继续有效

如果本协议有任何条款或部分因任何原因被判定为无效或不可执行，本协议其他条款不应受到影响，在法律允许的范围内继续具有完全效力。

第十条 协议生效

1、协议双方同意，本协议于双方签署之日起生效。但是如果本协议签订前存在甲方向乙方提供保密信息的，也适用本协议。

2、协议双方对本协议内容的修改或补充，应采用书面形式订立补充协议，补充协议经双方签署生效，成为本协议的有效组成部份、与本协议具有同等法律效力。

3、本协议正本一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

兹此，双方已促使本协议由各自正式授权代表签署或加盖双方公章或合同专用章。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

甲方：中国重汽集团                有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字）

乙方：

法定代表人或授权代表：                （签字）

附件8

已标价工程量清单

附件9

施工界面划分

| 序号 | 系统名称 | 自控专业分包内容 | 施工总承包施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统 | 除招标方施工内容以外的工作内容外，系统全部的管路、线路、桥架、安装、调试、设备、软件等工作内容均有投标单位实施，必须实现招标文件功能要求。 实现控制功能所需增加的管道系统温度、压力传感器的安装，包括本体安装及设备控制箱和电源提供，并对设备的兼容性负责。 | 1、电动阀门（或控制箱）至电源开关的线路及相应桥架、线管等的敷设。 2、图纸设计内的管道系统温度、压力传感器的安装，包括本体安装及设备控制箱和电源提供，并对设备的兼容性负责。 3、冷却塔、水泵等设备的控制柜采购安装，预留数据接口，电力线缆及冷却塔防冻系统的信号线缆由招标方负责。 4、能量计电源以及相关积算仪、传感器信号线敷设及调试，并提供数据接口。 | 根据当前设计图纸，为达到招标文件要求需要增加传感器、电动阀（含控制箱）等材料或设备，请在投标文件中按照系统单独列出，由中标人负责实施，并在报价清单中单独列明。 |
| 2 | 循环水系统 |  | - 电动阀门（或控制箱）至电源开关的线路及相应桥架、线管等的敷设。 - 图纸设计内的管道系统温度、压力传感器的安装，包括本体安装及设备控制箱和电源提供，并对设备的兼容性负责。 3、冷却塔、水泵、定压补水装置、软化水、加药装置等设备的控制柜采购安装，预留数据接口，电力线缆及冷却塔防冻系统的信号线缆由招标方负责。 4、水泵控制柜自带压差变频控制该部分信号线由招标人实施； |  |
|  | 压缩空气系统 |  | - 电动阀门（或控制箱）至电源开关的线路及相应桥架、线管等的敷设。 - 图纸设计内的管道系统温度、压力传感器的安装，包括本体安装及设备控制箱和电源提供，并对设备的兼容性负责。 3、空压机、干燥机、过滤器等设备的控制柜采购安装，预留数据接口，电力线缆及相应的桥架、线管敷设、接线和调试。 |  |
|  | 供热系统 |  | 1、电动阀门（或控制箱）及其配套的电源开关的线路、管路及桥架等的敷设。 2、图纸设计内管道系统温度、压力传感器，包括本体安装及控制箱（若有）和电源提供，换热机组的安装。 |  |

第二卷

第五章  技术标准和要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、执行国家、省市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”，“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。

3、动力站房自动控制技术要求

动力站房（二期）自动控制技术要求

### 1.通用技术要求

1.1 执行标准：

产品的制造工艺及原材料的质量控制检查、深化设计原则、安装调试、试验检测等均应遵守最新标准，但不限于这些标准。当标准、规范之间发生冲突时按照要求最严格的标准、规范执行。所有产品必须具备合格证及所需的性能检测报告，检测结果符合国家规范要求。

1.2设计标准：

系统应对动力站房群控系统等系统机电设备进行自动化控制。确保机房内所有设备处于高效节能、安全、可靠的最佳运行状态，提高设备的运行效率和人员的管理效率，延长设备的使用寿命，降低设备的运行费用。

1.2.1动力站房（二期）动力、暖通、给排水图纸若发生变更，以招标方通知的最新版本为准。

1.2.2自控系统所有设备、产品要符合中国国家的有关标准或要求。符合国际自控开放标准和接口。软件需要提供实时数据库功能和访问接口。采用的元器件须为一线品牌正品。

1.2.3系统控制器等软硬件设施具备控制点余量，不低于下文中提到的设备预留数量。

1.2.4自控平台支持MQTT/WEBAPI数据上传协议，实现数据上传至集团公司IOT等信息化平台，以便进行设备运行状态监控等功能实现，必须配合招标方工作，提供接口技术文档及参数说明，内容包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。

1.2.5不得设置任何锁机装置，包括但不限于所有程序、专用软件及数据库必须提供全部权限的用户名和密码，且确保后期新增设备可接入系统。

1.2.6应提供优质售后服务，及时处理使用过程中发现的各类问题，如有需要，需免费配合招标方进行数据的采集、与其它系统平台的数据交互等。

1.2.7本次自控系统PC端软件需按招标方要求安装在指定PC上，涉及到的穿线等工作由投标方负责。

1.2.8系统所采集、监测到的数据，存储时间不低于两年。

### 2.空压站设备群控的主要控制功能

本期站房内共配置螺杆空压机3台。两台200KW、0.7MPa的变频风冷微油螺杆空压机，一用一备，为0.7MPa供气管路使用。一台160KW、1.30MPa的变频风冷微油螺杆空压机及两台活塞式增压压缩机，为1.5MPa供气管路使用。每台螺杆压缩机配置一台风冷冷冻式压缩空气干燥机及一套过滤器。系统结构如下图所示。后期暂定预留不低于3套空压机及附属设备。

2.1空气压缩机控制：

2.1.1通过安装在压缩空气总管上的压力传感器，实时监测压缩空气压力的变化，并与设定值进行比较，通过判断作出相应的控制决策。

2.1.2当系统监测出供气量水平偏低，系统可自动投入备用空压机进行供气量平衡，且可根据实际情况自动卸载。

2.1.3 空压机运行状态参数（机头温度、排气温度、过滤器压差、电机温度、排气压力等）可远程监测，并可导出表格式或其他形式的报表。

2.2干燥机的运行控制：

2.2.1当空压机运行/停机时，干燥机也应运行/停机。

2.2.2干燥机开机时，其进气管道上的电动阀同时开启；干燥机停机时，电动阀需延时一段时间后方可关闭；

2.2.3 运行过程中，当运转的干燥机发生故障停机，停止与故障干燥机对应的空压机，并自动切换其他空压机运行。

2.3其它控制和功能：

2.3.1系统运行参数偏于设定值较大以及设备发生故障时等，具有报警功能。

2.3.2监测空压机电流、电压、功率、电量等能耗数据，记录保存并可导出表格式报表。

2.4若招标方的动力图纸发生变更，以招标方通知的最新版本为准。

- 3.循环冷却水系统自动控制系统设计要求

本期循环冷却水系统共设置横流开式冷却塔4个、横流闭式冷却塔2个。后期暂定预留不低于12套冷却塔及附属设备。

3.1满足给排水设计图纸对自动控制系统的要求。

3.2设备本身已具备自控功能的，不在本次实施范围内，如根据冷却水供水温度控制风机开闭、自动加药装置、定压补水装置、冷却塔自动防冻设施等。

3.3循环冷却水泵MANUAL/OFF/AUTO状态控制，变频恒压差运行（暂定0.33MPa，压力可调），故障时备用泵自投，启动时依据累计运行时间，优先启动累计运行时间较少的泵组。

3.4冷却塔MANUAL/OFF/AUTO状态控制，自动状态下与相应循环水泵联锁，风机根据回水温度自动变频运行，使供水管内温度低于32℃（可调）。冷却塔设就地启停功能，且就地停止后远程不能开启。

3.5按照冷却回水温度阶梯控制冷却塔设备启停。

开机顺序：冷却塔蝶阀→冷却塔风机→冷却水泵。关机顺序：冷却泵关闭→冷却塔风机关闭。

3.6监测循环冷却水泵、冷却塔的电流、电压、功率、电量等能耗数据，记录保存并可导出表格式报表。

3.7若招标方的给排水图纸发生变更，以招标方通知的最新版本为准。

### 4.制冷系统机组群控自动控制系统要求

本期制冷机房共有螺杆式冷水机组3台、离心式冷水机组1台。后期暂定预留不低于5套制冷机组及附属设备。

空调系统冷源由1台水冷螺杆式冷水机组和1台水冷离心式冷水机组提供，冷水供回水温度7~12℃。全年24h冷冻水系统冷源由1台水冷螺杆式冷水机组提供，,冷水供回水温度7~12℃。工艺冷却循环水系统冷源由1台水冷螺杆式冷水机组提供,冷水供回水温度7~12℃。

4.1 满足暖通图纸对自动控制系统的要求。

4.2 监测内容（包括但不限于）

监测冷水机组工作状态、启停次数、运行时间累计、定时检修提示、故障报警、手动/自动状态，并进行起停控制；

监测冷水泵工作状态、冷水泵启停次数、运行时间累计、定时检修提示、故障报警、手动/自动状态，并进行起停控制；

监测变频水泵频率反馈，并进行变频控制；

监测冷却塔风机工作状态、故障报警、手动/自动状态，并进行起停控制；

监测冷冻水、冷却水总管供回水温度、压力；

监测冷却水存水箱水温、液位、加热装置工作状态、故障报警、手动/自动状态、并进行起停控制；

监测机组相关电动阀门的状态；

监测水处理器、软化水装置的工作状态、故障报警；

监测定压补水装置工作状态、故障报警、手动/自动状态、并进行起停控制；

监测主要制冷设备耗电量，即制冷机组、循环水泵，记录保存并可导出表格式报表。

4.3 制冷系统群控系统设计

4.3.1系统联锁启停控制

当机组收到启动信号时，先打开冷却塔蝶阀，状态返回后延时开启冷却塔风机，随后打开冷却水隔离阀，状态返回后延时开启冷却水泵，随后打开冷冻水隔离阀，状态返回后延时开启冷冻水泵，上述条件全部具备时，延时开启冷水机组，优先开启螺杆式冷水机组。即开机顺序：冷却塔蝶阀→冷却塔风机→冷却水隔离阀→冷却水泵→冷冻水隔离阀→冷冻水泵→冷水机组。

关机顺序与开机顺序大致相反。冷水泵延时停止，即冷水机组停止后，冷水继续循环供给。即关机顺序：冷水机组关闭→冷却塔风机关闭→冷却泵关闭→冷冻泵关闭。

冷却塔风机应能在冷水机组运行过程中受水温自动控制启停。

4.3.2根据冷水机组最低允许冷水流量和冷却水流量，设定冷水机组冷水和冷却水允许最低进出口压差；设定冷水泵、冷却水泵、冷却塔风扇最低允许转速。

4.3.3系统可根据冷负荷需求确定冷水机组、冷却水泵、冷水泵运行台数和冷水及冷却水路电动阀门的开关。

4.3.4当系统需要增多一台机组制冷，启动后备状态机组，同时发出指令给正在运行的机组，将其制冷负荷至平均负载，然后两台机组同时上载，最终达到稳定状态。

4.3.5加载判断条件:(1)实际负载大于运行主机额定功率的95%（可调）；(2)冷冻水供水温度高于加载供水温度设定；减载判断条件:(1)目前运行的机组台数多于一台;(2)正在运行的机组额定功率与实际负载的差值较大，大于一台机组的额定功率；(3)冷冻水供水温度小于等于减载供水温度设定

4.3.6根据冷水机组要求设定最低冷却水温度，根据冷却水温度确定冷却塔运行台数，当冷却水温度低于最低冷却水温度时停止冷却塔风机、联锁关闭冷却塔进出水口电动阀门。

4.3.7冷却水泵变频控制，设定冷却水供回水温差，根据冷却水供回水温差调节冷却水泵转速以维持冷却水供回水温差为设定值，至冷水机组冷却水进出口压差降到最低允许压差或水泵降低至最低允许转速时，不再降低水泵转速。

4.3.8冷却塔风机变频控制，在冷却塔出水温度达到冷水机组冷却水最低允许温度之后，冷却塔风扇才开始调节转速，以维持冷却塔出水温度不低于最低允许温度。当水温低于设定值(24~26℃，可调)时，冷却塔风机按顺序自动停止运行；当水温高于设定值(28~30℃，可调)时，冷却塔风机按顺序自动恢复运行。同时当水温降低至23℃时，旁通阀逐渐开启；当水温上升至28℃时，旁通阀逐渐关闭；当水温达到32℃时，旁通阀完全关闭。

4.3.9设备本身已具备自控功能的，不在本次实施范围内，如定压补水装置、加药系统等。

4.3.10系统需根据用冷负荷，自动开关板式换热器前端管路的电动阀门和旁通阀

4.3.11若招标方的暖通图纸发生变更，以招标方通知的最新版本为准

### 5、换热主要控制功能

本期热源来自厂区动力站房（一期），采暖供回水管接自一期站房换热机房现有采暖管道。水-水板式热交换器一次侧进水二通电动调节阀自带控制柜，需根据二次侧供水温度控制一次侧电动调节阀开度和循环水泵频率。

### 6.另附动力站房图纸

第三卷

第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、技术规格、参数偏离表

八、项目管理机构

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为的工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以工程唱标单中的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天内竣工，并确保工程质量合格。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投  标  人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：年月日

（二）投标函附录-1

工程名称：（项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 招标文件 内容 | 投标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见合同专用条款 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 4 | 工期延误违约金天 |  |  |  |
| 5 | 工期延误违约金最高限额 |  |  |  |
| 6 | 质量要求 |  |  |  |
| 7 | 预付款比例 |  |  |  |
| 8 | 质量违约金 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

（三）投标函附录-2

工程唱标单（格式）

| 投标人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写： 元（小写： ）； |  |  |  |  |  |
| 投标工期 | 计划总工期： 日历天（以收到招标人中标通知之日起计算）； 计划开工日期：2026年 月 日； 计划竣工日期：2026年 月 日。 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 承诺拟派项目班子成员始终在工地现场管理，不擅自更换、不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，应事先征得业主同意。 |  |  |  |  |  |
| 质量标准： |  |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |
| 投标人现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人：（盖章）        年      月    日

注：1、本唱标单除装订在投标文件中外还应一式两份单独密封递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

2、招标文件要求竞报费率的，不填按0计（但不参与评标基准价的计算）。

3、在评标过程中，评定内容的具体数据以单独密封并递交的本表内容为准。

（三）投标函附录-3

投标人拟派现场管理人员配备表

投标单位（单位公章）：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 面积/规模 |  |  | 投标工期 |  |  |  |
| 中标价格 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 |  | 性 别 | 资格证书编号 |  |

- 投标函附录-4

承诺书

————————（招标人名称）：

针对           项目，我方承诺：

一、我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

二、中标后现场管理班子均为我单位正式职工，已连续缴纳社保半年以上，确保到岗不少于

人，每少一人承担 1 万元的赔偿且在施工期间未经发包人允许绝不擅自更换；

- 项目经理现场履职每月不少于25天，每少一天自愿接受考核1000元/天。

四、若我方违背上述承诺，视为工程转包、挂靠行为，除承担合同约定的违约责任外，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

公司法律人员或法务部门签字盖章

投标单位：     （公章）

法人签字：

日期：

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

身份证号:

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件（加盖单位公章）

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

- 投标保证金

（若提供投标保函的请附保函文件）

附：1、投标保证金汇款凭证（加盖单位公章）；

2、投标保证金退还信息（格式）；

投标保证金退还信息

：

请贵公司将                  （项目名称）的投标保证金，退还至我公司以下账户：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

联 行 号：

投标单位（盖单位公章）：

日  期：       年   月  日

备注：

- 以上信息用于退还投标保证金，缺少以上任意一条信息均无法退还投标保证金。

- 按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起最长约60天。退款方式为无息退款。请各投标单位知悉且视为认同此条款。

五、报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | D全费用综合单价构成（元） |  |  | 全费用综合单价D=A+B+C （元） | 合价(元) | 备注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A.材料费/设备费 | B.安装调试费 | C管理费、利润、税金等及其它所有费用 |  |  |  |
| 一 | 制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 冷却循环水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 空压站设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 换热站设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（一+二+三+四+五） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点及顺序编制本工程的施工组织设计：

（1）施工组织总体方案（对项目特点认知、项目管理机构组建、施工准备、施工总平面布置、施工顺序、施工流水段划分、施工劳务分包、专业分包选择和组织、材料机械组织）等；

（2）施工进度计划及保证措施（1、要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施）；

（3）各系统的调试方案；

（4）质量保证措施、安全文明施工措施。（要求针对性分析质量控制重点和保证措施、安全文明施工、成品保护等措施）；

（5）技术培训、售后服务、质保服务等措施及承诺；

（6）招标文件规定的其他内容。

2. 深化设计方案：投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性。并根据招标文件所提供的设计图纸，优化设计方案（包括：设计说明、系统图、原理图、平面图、材料表、设备表），明确设计差异。详细阐述项目建设目标、功能模块、实现思路和关键技术的理解。

3.功能、性能技术指标。

4.材料（设备）的品牌、档次、产地等。

七、技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标技术参数 |  | 投标参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 投标参数 | 正负偏离 |

投标人名称：                   投标人代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似工程限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：评分细则加分的项目经理业绩须同时附在本表中。

附2：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

针对           项目，我方承诺：

一、我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

二、中标后现场管理班子均为我单位正式职工，已连续缴纳社保半年以上，确保到岗不少于    人，每少一人承担 1 万元的赔偿且在施工期间未经发包人允许绝不擅自更换；

三、项目经理现场履职每月不少于25天，每少一天自愿接受考核1000元/天。四、若我方违背上述承诺，视为工程转包、挂靠行为，除承担合同约定的违约责任外，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

公司法律人员或法务部门签字盖章

投标单位：     （公章）

法人签字：

日期：

九、其他材料

（格式自行设定）

备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

第七章  资格审查文件

（项目名称）

资格审查文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

- 2023、2024、2025年财务状况：

附：经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）及企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明。

| 投标单位资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（**.**%） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

- 拟派项目部主要管理人员：

- 近三年承担的类似工程情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.近三年指2023年1月1日至开标之日（以合同签订时间为准），类似工程：详见投标人须知前附表；

2.评分细则中加分的企业业绩、项目经理业绩须同时附在本表中，本表后附合同协议书的复印件。

- 无不良行为记录证明材料

须附“中国裁判文书网”行贿犯罪档案查询结果截图及其他无不良行为记录证明材料。

- 近三年（2023年1月1日至开标之日）发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件）

注：投标人应按照以上内容要求编制资格审查文件，并对资格审查文件的真实性负责，相关复印件应加盖单位公章。评标过程中评标委员若对资格审查文件有异议的，可要求投标人提供相应原件进行复核，未能及时提供原件或若发现有不实之处的，按废标处理。其中第（一）、（二）、（三）、（五）条为必备条件,若无则资格后审不合格,第（四）、（六）项内容若无应注明“无”,若资格审查文件中无第（四）、（六）项内容且未在资格后审文件中注明的,则视为不合格，不参与下一步评审。