车桥公司部分区域绿化带铺装

硬化为PC区项目

招标文件

招标人：重汽（济南）车桥有限公司

二〇二六年四月

目   录

第一章  投标须知	2

第二章  投标文件编制	11

第三章  施工内容及技术要求	21

第四章 XX项目施工工程合同	27

第五章  SRM非生产供应商注册操作手册	57

第一章  投标须知

一、项目名称：车桥公司部分区域绿化带铺装硬化为PC区项目

二、项目概况与招标范围

1.工程名称：车桥公司部分区域绿化带铺装硬化为PC区项目

2.工程地点：重汽（济南）车桥有限公司‌

3.工程内容：包括但不限于场地平整、土石方挖填、土石方外运、场地硬化铺装、围栏制作、拆除、安装，路灯、照明灯拆装等分项工程

- 4.工期要求：按照合同约定。

- 5.资金来源：甲方自筹。

- 6.合同价格形式：固定综合单价

- 7.合同价款支付方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- 8.付款节点：竣工验收合格并完成工程竣工资料移交后付至合同价款的70 %；竣工结算审计完毕，经双方签字认可后付款至工程审定额的95%；剩余5%作为质量保修金。

三、招标形式

招标形式：公开招标。报名（供方资质审核）、发标、应标、评标、审批等环节均在重汽e采通中进行。中国重汽e采通网址：（https://ecaitong.sinotruk.com:8012）。

本项目编号：ZBGL2026040088

四、议程安排

1.公告时间：2026年4月11日9:00:00

2.应标（报名）截止时间：2026年4月16日12:00:00（e采通）

3.现场勘察时间：2026年4月18日9:00:00

4.答疑时间：2026年4月18日9:00:00

5.投标保证金收取截止时间：2026年4月20日12:00:00

6.e采通投标截止时间：2026年4月20日17:00:00

7.开标时间：2026年4月21日9:00:00（e采通），如有变动另行通知

8.开标地点：重汽（济南）车桥有限公司

线下开标，因投标过程需要在重汽e采通操作，拟投标人开标前自行准备电脑并携带至开标现场

9.答疑方式：电子邮件答疑

答疑联系人及其联系电话：翟慧明  18954129767

电子邮箱：zhaihuiming@sinotruk.com

- 10.报名及商务事宜联系人及联系电话：翟慧明：18954129767

11.为提升报价准确性，统一各单位对现场的了解，需要对施工现场进行踏勘。为方便单位管理，保证车间正常生产，暂定在开标前3天，即2026年4月18日9:00:00进行现场勘察。勘察联系人及联系电话：翟慧明：18954129767。未对现场进行勘察的单位，不允许参与开标，投标视为无效。

五、报名及招标文件的获取

投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中招标文件及相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人，逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。

公开招标的项目，由项目实施单位在中国重汽官网发布招标公告，内容包括：项目名称、项目类别、采购方、采购预算、采购方式、采购内容、供应商资格条件、公告开始时间、公告结束时间、采购文件领取地址、响应文件递交截止时间、响应文件递交地址、联系方式等。

中国重汽官网www.cnhtc.com.cn发布。

在e采通应标通过后可查看招标文件。

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

六、缴纳投标保证金

1.投标保证金的形式：电汇或网银（需从投标人基本账户中转出）

2.投标保证金的金额：人民币 10000 元

3.投标保证金收款账户信息：

账户名称：重汽（济南）车桥有限公司 
开 户 行：浙商银行济南分行（浙商银行）
银行账户：4510000010120100527995
行    号：3164510000164

4.汇款备注信息（必须填写）：投标保证金—车桥部分区域硬化—***公司（五个字以内公司简称）

5.投标保证金收取截止时间：详见议程安排。应标审核通过后再缴纳投标保证金。

6.说明：

6.1招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息一个付款周期内退还投标保证金（本金，不计息）。

6.2投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

6.3中标单位保证金在确认中标资格之后，自动转为施工履约保证金。

6.4发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的行为；

⑤采购文件规定的其他情形；

⑥供应商有违约违规行为或被投诉、举报，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后，按有关规定处理。

⑦开标前3天，投标人无正当理由，未以书面形式向招标人递交说明，而在投标截止日不来投标的；

⑧自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由拒绝与招标人签订合同的。

七、 投标文件的递交

1. e采通电子版投标文件递交的截止时间：见议程安排。

2. 本项目采用线下开标，纸质投标文件由投标人在开标当日自行携带至开标现场。

3. 逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标人不予受理。

- 4.电子版标书须在投标截止日期前上传到重汽e采通平台，操作方式详见《SRM-系统用户手册－非生产招投标（供应商使用）V1.0》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

八、投标须知

1.合格投标人：

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》及其他有关的法律和法规，为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力。

（2）注册资金不少于1000万元，企业营业执照经营范围满足招标内容。

（3）资质要求：建筑工程施工总承包贰级及以上。具备有效的安全生产许可证。

（4）须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照复印件（加盖公章）。

（5）满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

（6）投标人之间必须具有充分的竞争关系；

（7）在“国家企业信用信息公示系统”“中国执行信息公开网”“信用中国”“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

（8）无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

（9）没有被重汽集团公司列入黑名单；

（10）供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

（11）投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日期间能正常开展工作的要求。

（12）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。

（13）本次招标项目不接受联合体投标。

（14）投标人须提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

（15）投标人须提供企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（16）投标人须提供年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（17）投标人须提供企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

2.投标文件格式

详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

3.报价：

- （1）本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认后，由投标人承担招标人所提出的与本项目所有相关环节有关的所有费用。

4.技术规范及服务

（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

（2）投标人可免费提供包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

（3）商务偏离表仅供填写正偏离，负偏离视为放弃投标。

5.其他

（1）如投标人不认可、不接受相关条款，投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”，招标人将视之为主动弃标。

（2）其余未尽事宜，均以双方最终签订的合同版本为准。

（3）要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，投标人需在标书文件中说明。

九、投标、开/评标

1.投标保证金：见六、缴纳投标保证金条款。

2.开标

（1）开标时间：详见议程安排

（2）开标地点：重汽（济南）车桥有限公司

e采通线下开标，投标人需到开标现场，开标时投标人需登录重汽e采通平台。

（3）所有项目经资质审查通过后，先进行开唱标工作，并统一报价要求。商务标专家组与有效投标人在其开标报价的基础上开展多轮商务谈判，确定推荐中标人，原则上按照评标合理最低价选择中标人。

- （4）商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价根据专家组商议结果，确认是否为公开/非公开，在重汽e采通进行提报。合理最低价中标，所有清单价格按照总价下浮比例等比例下浮。

- 注意：每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理。每一轮澄清函中，应分别写明报价的含税总价、不含税总价（单位，元）、税率、项目工期、质保期等内容。

- 3.评标

- 评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，采用资格审核通过，技术标入围商务标，合理最低价中标，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评定，并根据报价情况同时结合项目需求，依据本招标书列示的相关报价规则，按需确定中标候选人及中标项目，对未中标人不做任何解释。

（2）评标流程（资质标→技术标→商务标→合理最低价确定中标人）

①资质标评审：资质标审核通过的单位，进入技术标评审；

②技术标评审：评标专家组对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；经评审，技术标不低于70分要求的投标方进入商务标评审环节。

技术评分标准

| 序号 | 评审大类 | 评审子项 | 评审标准（打分依据） | 分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计与方案（30分） | 施工方案完整性与针对性 | 1.方案完整涵盖所有分项工程（场地平整、土石方挖填及外运、硬化铺装、围栏拆装、路灯及照明灯拆装），无遗漏，得4分；每遗漏1项分项工程方案，扣2分，扣至0分为止。 2.方案贴合项目实际（三处绿化带现场条件、PC区使用需求），针对性强，能解决现场施工难点（如绿化带残余植被清理、土石方外运路线规划），得4分；针对性一般，未结合现场实际，扣2—3分；无针对性，扣4分。 | 8 |  |
|  |  | 施工进度计划合理性 | 1.进度计划清晰，明确各分项工程施工顺序、起止时间，逻辑连贯，符合项目总工期要求，得4分；顺序混乱、工期不匹配，扣2—3分；无进度计划，扣4分。 2.包含进度保障措施，能应对施工延误风险（如天气、设备故障），措施可行，得3分；措施不完善，扣1—2分；无保障措施，扣3分。 | 7 |  |
|  |  | 施工部署科学性 | 1.施工分区、流水作业安排合理，能有效利用场地，减少交叉作业干扰，得4分；安排不合理，易产生作业冲突，扣2—3分；无分区及流水作业安排，扣4分。 2.施工队伍配置、岗位职责明确，人员分工合理，满足施工需求，得3分；分工不明确、人员配置不足，扣1—2分；无队伍配置及分工，扣3分。 | 7 |  |
|  |  | 现场协调与衔接措施 | 1.针对三处绿化带施工的衔接安排合理，能统筹推进，避免工期浪费，得4分；衔接不畅，无统筹安排，扣2—3分；无衔接措施，扣4分。 2.与公司内部各相关部门（如制造、安环）的协调方案可行，能减少施工对公司正常运营的影响，得4分；协调方案不完善，影响运营风险大，扣2—3分；无协调方案，扣4分。 | 8 |  |
| 2 | 施工设备配置（20分） | 设备配置完整性 | 1. 配备齐全各分项工程所需设备（场地平整用挖掘机、推土机，土石方外运用车，硬化铺装用混凝土搅拌、振捣设备，围栏及灯具拆装用工具等），数量充足，得6分；每缺少1种关键设备，扣2分，扣至0分为止。 | 6 |  |
|  |  | 设备性能与适用性 | 1. 设备性能良好，新旧程度合理（使用年限≤5年），能满足施工质量及进度要求，得4分；设备性能一般、使用年限过长，扣1—3分；设备老化，无法满足施工需求，扣4分。 2.设备适配项目现场条件（如绿化带狭窄区域作业设备、小型拆装工具），操作便捷，得3分；适配性一般，扣1—2分；不适配现场条件，扣3分。 | 7 |  |
|  |  | 设备管理与保障 | 1.有完善的设备维护、检修计划，能确保施工期间设备正常运行，无故障停工风险，得4分；计划不完善，扣1—3分；无维护检修计划，扣4分。 2.配备专业设备操作人员，持证上岗，人员数量满足施工需求，得3分；操作人员无证或数量不足，扣1—2分；无专业操作人员，扣3分。 | 7 |  |
| 3 | 质量控制措施（20分） | 分项工程质量控制 | 1.针对各分项工程制定具体质量控制标准（如场地平整坡度、土石方挖填标高、混凝土强度、铺装平整度、围栏安装垂直度、灯具安装牢固性），标准明确，得4分；标准不明确，每缺少1项分项控制标准，扣1分，扣至0分为止。 2.有具体的质量检查流程，明确检查频次、检查人员，能及时发现并整改质量问题，得3分；流程不完善，扣1—2分；无检查流程，扣3分 | 7 |  |
|  |  | 原材料质量控制 | 1.明确混凝土、围栏材料、灯具等原材料的质量标准，提供合格供应商资质及材料检验报告承诺，得3分；标准不明确，扣1—2分；无供应商及检验承诺，扣3分。 2.有原材料进场检验、存储、采取的控制措施，杜绝不合格材料用于施工，得3分；措施不完善，扣1—2分；无控制措施，扣3分。 | 6 |  |
|  |  | 质量通病防治 | 1.针对本项目常见质量通病（如混凝土开裂、铺装起砂、围栏松动、灯具接触不良）制定针对性防治措施，措施可行，得4分；措施不完善，扣1—3分；无防治措施，扣4分。 2.有质量整改及返工处理流程，明确整改责任及时限，确保工程质量达标，得3分；流程不明确，扣1—2分；无整改流程，扣3分。 | 7 |  |
| 4 | 安全与文明施工（30分） | 安全施工措施 | 1.建立健全安全生产管理制度，明确安全岗位职责，配备专职安全员，得3分；制度不健全、无专职安全员，扣1—2分；无管理制度，扣3分。 2.针对各分项工程制定专项安全措施（如土石方作业防坍塌、高空拆装围栏/灯具防坠落、用电安全），措施具体可行，得3分；措施不完善，扣1—2分；无专项安全措施，扣3分。 3.有安全培训、安全交底计划，能定期开展安全检查，及时消除安全隐患，得2分；计划不完善，扣1分；无计划及检查，扣2分。 | 8 |  |
|  |  | 文明施工与现场保护 | 1.施工现场设置规范围挡、警示标识，划分作业区域，避免影响公司员工通行及办公，得3分；围挡、标识不规范，扣1—2分；无围挡及标识，扣3分。 2.制定土石方外运防尘、防遗撒措施，施工垃圾及时清理，保持现场整洁，得3分；措施不到位，现场脏乱，扣1—2分；无措施，扣3分。 3.保护现场原有设施（如原有绿植、管线），避免损坏，有具体保护措施，得2分；措施不完善，扣1分；无保护措施，扣2分。 | 8 |  |
|  |  | 环境保护措施 | 1.施工过程中减少噪声、粉尘污染，符合环保要求，制定具体降噪、降尘措施（如洒水降尘、避开办公高峰作业），得4分；措施不完善，扣1—3分；无措施，扣4分。 2.施工废弃物（如废弃围栏、绿植、建筑垃圾）分类处理、合规清运，不随意丢弃，得3分；处理不规范，扣1—2分；随意丢弃，扣3分。 | 7 |  |
|  |  | 应急处置措施 | 1.制定完善的应急预案（如安全事故、设备故障、恶劣天气等），明确应急组织机构、应急响应流程，得4分；预案不完善，扣1—3分；无应急预案，扣4分。 2.配备充足的应急物资（如急救箱、灭火器、应急照明），明确物资存放位置及管理责任人，得3分；物资不足或无管理责任人，扣1—2分；无应急物资，扣3分。 | 7 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

评分规则说明

1.评标委员会成员需按照本标准独立评分，评分保留小数点后一位。

2.技术标最终得分 = 各评标委员会成员评分的算术平均值。

3.若投标人在某一评分项目中存在弄虚作假行为，一经查实，该项目按0分处理，并取消其投标资格。

4.本评标标准由招标方负责解释，未尽事宜由评标委员会协商确定。

③商务标评审，公示技术标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；商务条款相应确认→开展多轮商务谈判→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；

商务标评审标准：

- 商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，在重汽e采通进行提报。所有清单价格按照总价下浮比例等比例下浮。

- 注意：每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理。每一轮澄清函中，应分别写明报价的含税总价、不含税总价（单位，元）、税率、项目工期、质保期等内容。

商务评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务标合格性评审 | 1.投标报价按招标文件规定格式填写，明确总报价、各分项工程报价（场地平整、土石方挖填等），报价清晰、无涂改，大写与小写金额一致，符合招标文件要求，合格；否则不合格。 2.投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有），且未低于成本价（评标委员会依据相关规范及市场行情判定，若报价明显低于其他投标报价或可能低于个别成本，投标人需作出书面说明并提供相关证明材料，无法合理说明或提供证明的，判定为不合格），合格；否则不合格。 3.商务部分齐全、规范，符合招标文件所有实质性商务要求，无重大偏差，合格；否则不合格。 |
| 2 | 报价评审 | 1.通过商务标合格性评审的投标人，按投标报价从低到高排序。 2.投标报价存在算术错误的，按以下原则修正： 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 修正后的报价经投标人确认后，作为评审依据，投标人拒绝确认的，其投标无效。 |

注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- （3）中标价格须经招标人价格审核部门审核报价清单内各分项单价，以审核商谈后价格为准，作为合同额。

十、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定一家中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人将合同授予报价合理最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人在e采通发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与相关单位签订合同（一般为接到《中标通知书》后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人缴纳履约保证金10000元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.乙方施工中所发生的水电费由发包人承担。

十一、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为投标无效，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- 投标人在报价有效期内撤回投标；

- 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 投标人报价均超过投标限价的

- 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- 投标人串通投标；

- 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- 中标人不按规定签订合同；

- 法律法规规定的其他情况。

- 不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

- 投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（2）因重大变故，施工任务取消的。

（3）招标人认为其他应终止招标的情形。

（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（5）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（6）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

2.解释权：本次招标及本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律法规规定的，招标人对此所作解释以相关的法律法规规定为依据。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件技术部分和开标一览表、投标文件商务部分共四部分构成，每部分分别单独胶装成册、每页加盖公章，禁止将不同类的投标文件编写进同一标书，违反上述要求投标的按无效投标处理。具体内容如下：

1.第一部分：资格证明文件（正本1份）：

1.1投标人基本情况表；

1.2营业执照；

1.3资质证书；

1.4安全生产许可证；

1.5法人授权委托书及被授权人身份证；

1.6投标保证金缴纳证明（银行回执单）；

1.7企业实力

- 2.第二部分：技术标书（1正3副）

根据技术标评审标准提供技术文件。

- 3.第三部分：开标一览表（正本1份）

- 4.第四部分：商务标书（1正3副）：

3.1投标函；

3.2投标清单报价表；

3.3投标人承诺函；

3.4商务偏离表。

3.5免费增值服务

3.6投标人认为需要投递的其他材料

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

三、投标内容填写说明

1.开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

2.所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为红色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。

四、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称：

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于202X年X月X日上午X时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标文件格式要求

第一部分：资格证明文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况表（格式见附件一） |  |
| 2 | 营业执照复印件 |  |
| 3 | 建筑业企业资质证书 |  |
| 4 | 安全生产许可证 |  |
| 5 | 法人授权委托书（格式见附件二） |  |
| 6 | - 投标保证金缴纳证明：银行回执单 |  |
| 7 | 企业实力（格式见附件三） |  |

附件一：             投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

附件二：               法人授权委托书

项目名称：             （XX项目）

日期：  年   月   日

致：重汽（济南）车桥有限公司

本授权委托书声明：我     （法定代表人姓名） 系    （投标单位名称）     的法定代表人，现授权委托     （投标人名称）   的   （授权委托代理人姓名） 为我公司参加贵方组织的        XX项目        的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程中的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以认可并对此承担全部责任。

委托期限：202X  年X 月 X 日至 202X  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附法定代表人、被授权人有效的身份证正、反两面复印件

附件三：

企业信誉及实力（近年来承担的类似工程情况表）

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人 名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工 日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求体现企业信誉及实力：企业近三年类似项目业绩（指2023年4月1日至今，以合同签订时间为准）。

备注：1.近三年年份要求以合同签订时间为准。

2.本表后附合同协议书的复印件。

第二部分：投标文件技术部分目录

| 序号 | 主要内容 | 索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据技术标评标标准编制 |  |

第三部分：开标一览表

| 项目名称 | 车桥公司部分区域绿化带铺装硬化为PC区项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| 总报价（单位：万元，含税价） |  |  |  |  |
| 税率% | 9 |  |  |  |
| 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 工期 | 60个日历日 |  |  |  |
| 质量保修期 | 基础工程、混凝土工程5年 照明工程2年 |  |  |  |
| 项目经理 | 级别 |  | 编号 |  |
| 特殊说明： |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求： |  |  |  |  |
| 投标人确认（签字）： |  |  |  |  |

投标人：（盖章）                            法定代表人：（签字盖章）

年          月          日

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

第四部分：投标文件商务部分目录

| 序号 | 主要内容 | 索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（格式见附件四） |  |
| 2 | 投标清单报价表（格式见附件五） |  |
| 3 | 投标人承诺函（格式见附件六） |  |
| 4 | 商务偏离表（格式见附件七） |  |
| 5 | 免费增值服务（格式见附件八） |  |
| 6 | 投标人认为需投递的其他材料 |  |

附件四：

投标函

致：重汽（济南）车桥有限公司

根据贵方为                          （XX项目）  招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资格证明文件（正本1份）

开标一览表（正本1份）

技术标书（1正3副）

商务标书（1正3副）

据此，签字代表宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件五：

| 投标报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 位 置 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 （含税） | 含税小计 |  |
| 1 | 驱动桥东侧绿化带硬化 | 太阳能路灯移位安装 | 3 | 根 |  |  |  |
|  |  | C30砼浇筑灯杆基础 | 0.375 | ㎥ |  |  | 0.5m×0.5m×0.5m |
|  |  | 路缘石拆除并渣土外运 | 110 | m |  |  |  |
|  |  | 机械破碎砼地面并渣土外运 | 3.3 | ㎥ |  |  |  |
|  |  | 花岗岩路缘石安装 | 110 | m |  |  | 长×高×宽= 1000mm×250mm×110mm |
|  |  | 挖掘机挖土方 | 435 | ㎥ |  |  |  |
|  |  | 3:7灰土垫层夯实 | 285 | ㎥ |  |  | 300mm厚 |
|  |  | C30砼浇筑路面 | 950 | ㎡ |  |  | 200mm厚 |
|  | 驱动桥东侧绿化带硬化小计： |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 污水站北绿化带硬化 | 砼地面拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械破碎砼地面并渣土外运 | 10.8 | m3 |  |  |  |
|  |  | 路缘石拆除并渣土外运 | 114 | m |  |  |  |
|  |  | 拆除护栏立柱基础并渣土外运 | 1.64 | m3 |  |  |  |
|  |  | 钢制格栅围栏拆装 | 70 | m |  |  | 2m高，保护性拆除，整修刷漆，安装于硬化地面南侧边缘 |
|  |  | 路灯移位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能路灯、灯杆拆除（7m/根） | 2 | 根 |  |  |  |
|  |  | 200w投光灯安装 | 2 | 台 |  |  | 利旧 |
|  |  | 太阳能路灯、灯杆拆除（7m/根） | 2 | 套 |  |  | 利旧，安装于硬化地面南侧边缘 |
|  |  | RVV-3*2.5mm2铜芯线 | 100 | m |  |  |  |
|  |  | φ25JDG穿线管敷设 | 90 | m |  |  |  |
|  |  | 新增200w投光灯安装 | 6 | m |  |  |  |
|  |  | YJV-3*4mm2铜芯线安装 | 100 | m |  |  |  |
|  |  | φ25JDG穿线管敷设 | 90 | m |  |  |  |
|  |  | 配电箱安装（含内部配件） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 雨水井改造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼地面割缝 | 12 | m |  |  |  |
|  |  | 机械破碎砼地面并渣土外运 | 0.72 | m3 |  |  |  |
|  |  | ∠50*5角钢子口焊制安装 | 6 | 套 |  |  | 规格：750*450 |
|  |  | 模板制作、安装 | 2.952 | m2 |  |  |  |
|  |  | 加重型铸铁井箅子安装 | 6 | 套 |  |  | 规格：750*450 |
|  |  | 井口周边砼地面恢复 | 3 | m2 |  |  |  |
|  |  | 阀门井盖板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 井壁砖墙拆除并垃圾外运 | 4.2 | m3 |  |  |  |
|  |  | ∠50*5角钢子口焊制安装 | 7 | 套 |  |  | 1.1m×1.1m |
|  |  | 模板制作、安装 | 6.72 | m2 |  |  |  |
|  |  | 20mm钢板盖板制作、安装 | 7 | 个 |  |  | 1.1m×1.1m |
|  |  | 护栏安装（利旧） | 120 | m2 |  |  |  |
|  |  | 路面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖掘机挖土方 | 206.15 | m3 |  |  |  |
|  |  | 3:7灰土垫层夯实 | 176.7 | m3 |  |  | 300mm厚 |
|  |  | C30砼浇筑路面 | 555 | m2 |  |  | 240mm厚，包含两个灯杆基础 |
|  |  | 安装门 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装推拉门轨道 | 12 | m |  |  |  |
|  |  | 人工挖土方 | 0.48 | m3 |  |  |  |
|  |  | 焊制推拉门 | 40.8 | m2 |  |  |  |
|  |  | 护栏开人行小门 | 1 | 处 |  |  |  |
|  |  | 管道置换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆旧换新DN200法兰蝶阀 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | DN200消防管道/自来水管道拆除 | 65 | m |  |  |  |
|  |  | DN200PE钢丝骨架复合管安装 | 65 | m |  |  |  |
|  |  | DN110PE钢丝骨架复合管安装 | 74 | m |  |  | 自来水管有3路分支管道接出 |
|  |  | 消防栓移位 | 1 | 套 |  |  | 现位置往南移7米 |
|  |  | 拆旧换新花砖 | 18 | m |  |  | 30cm×30cm水泥花砖 |
|  |  | 管沟挖填 | 97.5 | m3 |  |  |  |
|  |  | 消防水带箱移位 | 1 | 处 |  |  |  |
|  | 污水站北绿化带硬化小计： |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 十六号路路西拓宽硬化 | 中水管道沟挖填 | 192 | m3 |  |  |  |
|  |  | DN200盘式法兰蝶阀安装 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  | DN200钢丝骨架PE管安装 | 237 | m |  |  |  |
|  |  | 阀门井砌筑及抹灰 | 1.660 | m3 |  |  |  |
|  |  | φ700铸铁井盖安装 | 2 | 套 |  |  | 加重井盖 |
|  |  | 拆除取水口井壁并渣石外运 | 3.400 | m3 |  |  |  |
|  |  | 阀门井砌筑及抹灰 | 3.4 | m3 |  |  |  |
|  |  | 盖板焊制、安装 | 3 | 个 |  |  | 取水口盖板 3mm钢板0.6m×0.6m |
|  |  | 草皮绿化、养护 | 750 | m2 |  |  |  |
|  |  | 人行道拆除花砖 | 194 | m2 |  |  |  |
|  |  | 人工破碎花砖下垫层并渣石外运 | 13.2 | m3 |  |  |  |
|  |  | 人行道及路缘石下砼拆除，并渣石外运 | 9.44 | m3 |  |  |  |
|  |  | 人行道C15砼垫层浇筑 | 1.152 | m3 |  |  |  |
|  |  | 人行道安装 | 32 | m |  |  | 200*100*50透水砖 |
|  |  | 挖掘机挖土方并外运 | 833 | m3 |  |  |  |
|  |  | 3:7灰土垫层夯实 | 660 | m3 |  |  | 300mm厚 |
|  |  | C30砼浇筑路面 | 2050 | m2 |  |  | 240mm厚 |
|  |  | 护栏焊制安装 | 150 | m |  |  | 规格见下方说明二 |
|  |  | 拆除护栏 | 13 | m |  |  | DN40钢管护栏，1.2m高 |
|  |  | 拆除提升泵井及盖板，渣石外运 | 1.97 | m3 |  |  |  |
|  |  | φ700污废水检查井井盖安装 | 3 | 套 |  |  | 加重井盖 |
|  |  | 检查井砌筑 | 1.13 | m3 |  |  |  |
|  |  | 照明灯杆移位安装 | 1 | 根 |  |  | 灯杆7m高 |
|  |  | 监控杆及摄像头移位安装 | 1 | 根 |  |  |  |
|  |  | 车牌识别道闸一体机安装 | 4 | 台 |  |  | 大华品牌，规格型号： DH-IPMECD-3124 |
|  | 十六号路路西拓宽硬化小计： |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合 计（含税）： |  |  |  |  |  |  |

说明：

一、基础、构造柱配筋方案：

①地梁配筋主筋HRB400级热轧带肋Φ12钢筋8根，箍筋HRB300级Φ8钢筋间距200㎜，保护层厚度4cm；

②构造柱主筋HRB400级热轧带肋Φ12钢筋，箍筋HRB300级热轧带肋Φ8钢筋，间距200㎜，构造柱与墙体连接处砌马牙槎，沿墙高每隔500mm设置2根Φ6水平拉结钢筋，每边伸入墙内不小于1m，保护层厚度3cm；

③压顶通长筋HRB400级热轧带肋Φ8钢筋3根，分布筋HPB300级热轧Φ6钢筋，间距300mm；

二、十六号路西护栏方案：

①护栏边框采用40*40*4方管，高度2m，竖向间距1m。刷防锈漆，明黄色调和漆各两遍。

②面敷190*150铝合金菱形网面。

③底板采用10mm钢板，尺寸：250*180mm。膨胀螺栓固定于地面。

附件六：

投标人承诺函

项目名称：             （XX项目）

日期：  年   月   日

投标人承诺函

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件七：

商务偏离表

项目名称：             （XX项目）

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件八：

免费增值服务

项目名称：             （XX项目）

投标人承诺： 我公司完全理解本项目所包含的全部施工项目、施工内容及相关要求，并承诺在满足本项目基本要求之外，自愿免费提供以下增值服务： 1. 2. 3. ……

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

第三章  施工内容及技术要求

- 一、施工内容

- 施工内容见《投标报价清单》。

- 技术要求

- 1.施工前期准备要求

- 1.1.现场勘察与清理：施工前需对三块硬化区域进行详细勘察，确认绿化带地下供水、供电、通信等管线现状；彻底清理区域内杂草、灌木、树根及建筑垃圾，平整场地，清除浮土、淤泥，确保场地无障碍物、无松软土层。

- 1.2.材料要求：本次硬化采用混凝土地面铺装，所有材料须符合国家相关标准及工程设计要求，且具备出厂合格证明、检测报告，进场后需抽样复检，不合格材料严禁使用。

- （1）混凝土：采用C30商品混凝土，坍落度控制在120—140mm，初凝时间不小于4小时，终凝时间不大于12小时，抗折强度不低于4.0MPa，抗压强度不低于30MPa，适配场地车辆通行、器具堆放等荷载需求；

- （2）基层材料：采用级配砂石（粒径5—31.5mm），含泥量不大于3%，级配均匀，无杂质、无结块，用于基层铺垫，增强地面承载力；

- （3）其他材料：钢筋采用HRB400级热轧带肋钢筋，直径根据设计要求选用；伸缩缝材料采用沥青杉木板或聚氨酯密封膏，具备良好的伸缩性和密封性。

- 1.3.设备准备：施工前需调试搅拌设备、振捣设备、整平设备、切缝设备等，确保设备运行正常；准备好测量仪器（水准仪、经纬仪、卷尺等），经校验合格后投入使用，保障施工精度。

- 1.4.放线定位：根据设计图纸及现场实际尺寸，采用测量仪器精准放线，划定硬化区域边界、标高控制线，设置明显标识（如木桩、墨线），确保硬化区域尺寸、标高符合设计要求（三块区域分别按申请中明确的面积施工，误差不超过±30mm）。

- 2.基层施工技术要求

- 2.1.基层开挖与平整：清理完成后，根据设计标高开挖基层，开挖深度控制在150—200mm（结合场地荷载需求，污水站北马路北侧、十六号路西侧区域基层深度取250mm，驱动桥东广场东侧区域取220mm）；开挖后采用机械整平，人工辅助修整，确保基层表面平整，坡度控制在2‰-3‰，便于排水，无积水死角。

- 2.2.基层压实：采用小型压路机或打夯机对基层进行分层压实，压实厚度每层不超过100mm，压实度不低于95%；压实后进行平整度检测，误差不超过5mm/2m，若存在局部松软、起砂等问题，需重新铺垫级配砂石并压实，直至符合要求。

- 2.3.基层养护：基层压实完成后，需进行洒水养护，养护时间不少于3天，养护期间禁止车辆、人员通行，防止基层受损。

- 3.混凝土面层施工技术要求

- 3.1.模板安装：基层养护合格后，安装混凝土面层模板，模板采用钢模板或木模板，模板高度与混凝土面层厚度一致（面层厚度200—240mm，其中污水站北马路北侧、十六号路西侧面层厚度240mm，驱动桥东广场东侧面层厚度200mm）；模板安装需牢固、平整，接缝严密，无漏浆现象，标高偏差不超过±3mm，安装完成后需进行复核，确认无误后方可浇筑混凝土。

- 3.2.混凝土浇筑：浇筑前需对基层进行洒水湿润，确保基层与混凝土结合紧密；采用商品混凝土连续浇筑，浇筑过程中避免出现离析现象，若出现离析，需进行二次搅拌后再浇筑；浇筑速度均匀，分层浇筑，每层厚度不超过50mm，采用插入式振捣器振捣，振捣至混凝土表面无气泡、泛浆为止，避免漏振、过振，防止出现蜂窝、麻面、裂缝等质量缺陷。

- 3.3.表面整平与压光：混凝土浇筑完成后，采用刮杠进行初步整平，去除表面浮浆、气泡，待混凝土初凝前（手指按压无明显痕迹），采用抹子进行压光处理，压光表面需平整、光滑，无抹痕、无起砂，标高符合设计要求。

- 3.4.伸缩缝设置：为防止混凝土面层因热胀冷缩产生裂缝，需设置伸缩缝。伸缩缝间距控制在4—6m，缝宽8—10mm，深度贯穿混凝土面层；伸缩缝内填充沥青杉木板或聚氨酯密封膏，填充密实、平整，无空隙，确保伸缩效果。其中，污水站北马路北侧“封车区”、十六号路西侧器具存放区，伸缩缝间距取4m，增强地面抗裂性能。

- 4.养护施工技术要求

- 4.1.养护时间：混凝土面层浇筑完成后，需在24小时内进行覆盖养护（采用土工布、塑料薄膜等覆盖），养护时间不少于24天；若环境温度高于30℃，需增加洒水次数，保持表面湿润，防止混凝土失水过快产生裂缝。

- 4.2.养护期间管理：养护期间禁止车辆、人员在硬化区域通行，禁止堆放重物，避免面层受损；如遇雨天，需及时采取防雨措施，防止雨水冲刷混凝土表面，影响工程质量。

- 5.质量验收要求

- 5.1.外观质量：混凝土面层表面平整、光滑，无蜂窝、麻面、裂缝、起砂、脱皮等缺陷；伸缩缝设置规范，填充密实；硬化区域边界清晰，尺寸、标高符合设计要求，与周边道路、场地衔接顺畅。

- 5.2.实测项目：混凝土抗压强度、抗折强度需符合设计要求（抽样检测，合格率100%）；面层平整度误差不超过5mm/2m；厚度偏差不超过±10mm；压实度（基层）不低于95%；排水坡度符合设计要求，无积水现象。

- 5.3.验收流程：施工单位完成施工后，自行组织自检，自检合格后提交验收申请；甲方组织相关人员进行现场验收，验收合格后方可投入使用，验收不合格的，施工单位需限期整改，直至验收合格。

- 5.4. 质量标准：技术质量评定以现行国家、地方政府及行业的质量检验评定标准为依据，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）等相关规范。

三、安全文明施工要求

- 1.施工不得扰民，不得影响业主正常办公，施工方应提前与业主方沟通材料堆放场所，按照业主方要求的内容进行材料运输及堆放。

- 2.施工现场周围设置封闭式围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，合理设置施工出入口。

- 3.施工人员及车辆应按照业主方指定路线，不得随意进入与施工无关区域。

- 四、其他施工要求

- 1. 施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。

- 2. 施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。

- 3. 业主方提供水源、电源便于施工方接入。

- 4.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

- a）材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

- b）材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

- c）材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由业主方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

- d）业主方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经业主方确认其性能无差异或更为优越者除外。

- 5.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以修改通知单为依据。

- 6.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

- 7.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。

- 8.如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过三次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

- 五、工程进度

- 1.施工方必须听候甲方的施工安排。

- 2.甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能够满足施工要求。

- 3.由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。

- 4.施工方要尽可能地做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。

- 5.对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。

## 六、文明施工

- 1. 施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。

- 2. 施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。

- 3.施工方应有统一着装（工作服或红马甲），费用由施工方负担。

- 4.施工方甲方存在交叉作业的情况下，应保证甲方工作的正常进行。

- 5.施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。

- 6.施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。

- 7.凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。

- 8.施工方应安排好施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。

## 七、安全要求

- 1. 施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准和规范，严禁违章操作。

- 2. 施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接受安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

- 3.施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

- 4.工程开工前， 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

- 5.施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

- 6.施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

- 7.施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

- 8.施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

- 9.电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，绝不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。

- 10.电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

- 11.高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

- 八、环保要求

- 1.现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。

- 2.严禁将污水排放至雨水管道。

- 3.施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。

- 4.对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。

- 九、质保期

- 所有施工工程的质保期均按照行业规定。

- 1.地基基础工程、主体结构工程为国家规定的该工程合理使用年限。

- 2.土建工程为1年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

- 3.装修工程为2年

- 4.电气管线、上下水管线、设备安装为2年；

- 5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年。

- 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算， 施工方在质保期内负责对工程质量进行包修，费用由责任方承担。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到甲方的通知后24小时内到达现场整改，并按要求期限整改。

- 十、其他

- 1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

- 2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

- 十一、工程量及报价说明

- 1. 按照甲方明确的附件清单进行报价，其报价应包括所需人工费、材料费（部分明确不含材料的除外）、施工机械使用费、利润、管理费等所有费用，税金按百分比单独核算。

- 2. 投标报价应参照最新版中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》《安装工程工程量计算规范》《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济南市城乡建设委员会关于转发鲁建标字〔2016〕39号等文件。

- 3. 投标清单报价应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

- 4. 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

- XX项目施工工程合同

合同编号：

（合同及其相关附件，以最终签署版本为准）

项目名称：

发 包 人：

承 包 人：

发包人（全称）：         

住所：         

承包人（全称）：     

住所：         

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：与外部立项（若有）、内部立项文件或招标文件填写一致。

1.2工程地点：据实填写 。

1.3资金来源：企业自筹 。

1.4工程承包范围：

设计图纸范围内的********工程施工内容，包括但不限于发包人设计变更、联系单安排的施工内容等。（按招标文件填写）。

二、合同工期

2.1计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中关键节点工期计划：根据项目实际情况列出里程碑进度节点。

2.2承包人应在进场后3日内或工地第一次例会前将详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交发包人审核，承包人必须按经发包人确认的进度计划组织施工，并接受发包人的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。

2.3因承包人原因造成不能按期开工或中途无故停工的，工期不能顺延，由此引起的赶工等费用由承包人自行承担。

除不可抗力原因外，因任何因素造成的工期延误，总工期均不予顺延，停工费用损失不予计取；承包人不能按合同约定的工期完成任一关键里程碑节点的，各里程碑节点每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的0.5‰计算；各里程碑节点逾期超过90天，每逾期一天按合同最终结算价款1‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的1‰计算，发包人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。若某个节点未完成，但后续节点按期完成且不影响整体工程如期竣工验收合格的，发包人可以向承包人无息返还之前未完成节点违约金 ，但造成发包人的损失部分不予免除。

三、质量标准

3.1工程质量要求：工程质量达到合格等级标准。质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。

3.2经检查对于出现质量不符合要求的部位或工程质量达不到验收标准，发包人有权发出整改通知单，承包人必须返工，直至达到合同约定的验收标准为止。承包人承担由此增加的费用，工期不予顺延。如承包人收到整改通知单24小时内仍无任何整改措施，发包人有权请第三方整改或自行代为整改，由此发生的费用将从承包人的未付工程款中扣除，同时不免除发包人就该事宜对承包人处以金额不超过 5000元/次（根据项目据实调整）的罚款，该款项从承包人工程款结算中扣除。

四、合同价款与支付方式

4.1本工程合同价格形式为：固定综合单价

综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险因素。该综合单价（甲供材料和暂定价材料价格调整除外）不随政策调整而变化且不随量的调整而变化，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整。清单报价中综合考虑了所有材料报检，各类检测、试验费，不再单独计取。

4.2工程款支付

      - 双方约定的工程款支付的方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

      - 本合同预付款：无预付款；

- 竣工验收合格并完成工程竣工资料移交后付至合同价款的 70 %；竣工结算审计完毕经双方签字认可后付款至工程审定额的 95 %；工程审定额的 5% 作为质量保修金。质量保修金的支付按照本合同附件《工程质量保修书》中的规定执行。

- 本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。

- （3）发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。因发票违规给发包人造成的增值税、所得税等损失，由承包人承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

- 4.3合同价款及调整

4.3.1在施工过程中由于非承包人原因导致工程签证、设计变更引起的工程价款调整的项目，承包人在收到发包人下发的联系单、变更通知单或设计变更后，承包人应在  3  天内将索赔资料（变更原因、材料价格、变更金额）书面报发包人审核，索赔事件结束后 14 天内形成签章齐全的经济技术资料。

变更合同价款按下列方法进行：

（1）如发生与原子项相同的清单项，以承包人开标修正后的已标价工程量清单中已有综合单价（按合同协议书约定同比例下浮后）乘以工程量进行结算。

（2）如发生与原子项相类似的清单项，新增清单项的消耗量按原子项执行（高于定额含量的按定额含量执行、低于定额含量的按原投标含量执行）；新增清单项的人工、机械单价执行原子项单价，开标修正后的已标价工程量清单中已有价格的材料执行已有清单价格，开标修正后的已标价工程量清单中没有价格的主要材料按照发包人、监理人确认的价格执行；管理费、利润等组成综合单价的其他因素均不作调整。按以上原则生成新综合单价并按合同协议书约定原则同比例下浮后，以实际工程量据实结算。

（3）非以上（1）、（2）两种情况，按照以下原则据实结算：

①计价依据：2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及相应2020版价目表；2020版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》及2021版价目表；

②工程类别：建筑执行Ⅲ类取费，安装执行工业安装取费，装饰执行Ⅲ类取费，市政执行Ⅲ类取费；

③人工费建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林绿化工程117元/工日；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）中的人工单价调整为130元/工日；材料费投标文件中已有价格的材料执行中标价格，投标文件中没有价格的主要材料按照监理方、发包人书面确定的价格执行，其中清单已有价格的材料（如电线电缆、管材等），仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料市场价差。

④承包人按上述原则就清单外工作内容按总造价最终优惠率（即让利【】%）；但经发包人审核签认的计入设备费的设备价格不参与让利，（材料和设备划分标准执行《建筑工程计价设备材料划分标准》GB/T50531-2009）。

（4）非以上（1）、（2）（3）三种情况，由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。

（5）按上述原则组成的新综合单价，明显偏离市场价时，发包人有权利对其价格进行调整。

（6）招标文件或其他有关文件中所列材料暂定价按照发包人书面确定的价格进行调整。

（7）因变更或其它情况（除本条后面另行约定外）导致实际完成的工程量与预算书或工程量清单中有变化时，综合单价不予调整。

（8）承包人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑，清单计价一经报出即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项，而施工中又必须发生的项目，业主有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。将来措施项目发生时承包人不得以任何借口提出索赔与调整，中标清单措施费包干使用。本项目部分单价措施项目（仅模板及支撑）并入分部分项工程量清单，据实计量。

（9）本项目总承包服务费及甲供材料（设备）采保费：☑无。□共   万元，包干使用。

（10）税金：本工程增值税税率为9%。

（11）计日工      元/工日（全费用）。

五、材料设备的供应和采购

5.1本工程的材料、设备由承包人采购。

5.2本工程的主要设备及主要材料品牌按照附件表中选择。投标文件中已按附件选择品牌的，按投标文件所报品牌执行；未按附件选择的，施工过程中必须按此表选择品牌；附表外其他材料，承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌。另外，材料及设备必须是原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴牌的材料和设备，否则按不合格材料处理，承包人按合同条款承担违约责任。

未经发包人批准，承包人不得擅自使用替代材料或工程设备，否则视为使用不合格材料，一经发现，无论本工程是否已经竣工或是否验收合格，发包人均有权要求承包人对其进行更换，并按照应该使用的材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，因更换造成的工期延误和费用由承包人承担。在承包人完成更换之前，该部分工程款不予计入进度款或者进行结算。

若因市场货源不足或供货时间原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代产品的单价。若替代产品的市场单价高于合同约定（投标）品牌市场单价，不予调整；若低于合同约定（投标）品牌市场单价，按市场差价据实调整。

根据项目需要，发包人有权自行将部分乙购材料、设备改为甲供，或将部分甲供材料、设备改为甲指乙购，价格调整按合同约定条款执行。发包人无需为上述采购方式的变化向承包人支付其他额外费用或者补偿，且工期不予顺延。

六、竣工验收及结算

6.1工程完成后，在组织竣工验收前，承包人应向发包人移交三套完整、合格的竣工资料及全套资料扫描电子版（硬盘存储），承包人提交的竣工资料不符合归档及备案要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工资料，在未完成竣工资料移交前发包人不予组织竣工验收，由此造成工期逾期及其他损失，由承包人承担。

为免异议，若双方因任何阶段的工程款金额、支付等事宜产生纠纷的，承包人仍应向发包人移交竣工资料及其他资料，不得以任何理由延迟或拒绝移交，前述纠纷由双方友好协商或通过本合同约定的争议解决方式解决。

6.2 承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，承包人应根据发包人要求向发包人支付500-3000元/次作为违约金；承包人结算资料有重复报审的，承包人应根据发包人要求向发包人支付3000-10000元/次；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，承包人应根据发包人要求向发包人支付10000-50000元/次。

6.3 凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖延一个月，承包人应根据发包人要求向发包人支付1000-5000元。

6.4承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，承包人应根据发包人要求向发包人支付3000-10000元/次。

6.5工程项目结算的报审金额100万元及以下，综合审减率超出10%的；结算的报审金额100万元以上且1000万元及以下，综合审减率超出8%的；结算的报审金额1000万元以上，综合审减率超出5%的工程项目，均按超出部分的2%对施工单位进行考核。

6.6分部及分项清单单项审定金额与结算报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%及以下的，按超出30%部分的15%对施工单位进行考核；分项审减率大于等于50%且小于100%的，按超出30%部分的30%对施工单位进行考核；分项审减率等于100%的，按审减金额的50%对施工单位进行考核。

6.7除审计监察部或委托审计机构要求补充的资料外，施工单位按结算初审审定额报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分审定金额的10%进行考核。

6.8按上述考核规则，当考核金额合计不超过5000元或不超过（审减金额－报审金额*10%）*25%时，按5000元与（审减金额－报审金额*10%）*25%中较大值进行考核；当考核金额合计大于5000元且大于（审减金额－报审金额*10%）*25%时，按实际金额进行考核，由施工单位承担。

6.9结算报审时考核条款发生变化的，按最新规定执行。

6.10工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向发包人提交完整竣工资料、竣工验收报告、工程质量保修书及工程结算资料。发包人认为符合验收条件后组织验收，验收过程中发现的不合格处承包人必须限期整改并达到复验合格标准。

6.11承包人应在竣工验收合格后 7 日内完成以下工作：

对本合同承包范围进行全面的现场清理工作，做到工完场清，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经发包人、工程接收单位签字后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交完毕，承包人按竣工日期拖延支付违约金，每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金。

6.11工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

七、质量保修

7.1本合同工程质量保修期：建设工程的保修期自工程竣工验收合格之日起计算，详见本合同附件1《工程质量保修书》。

7.2在保修期内出现 防水 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

八、违约责任

承包人在履行合同过程中，不能满足发包人施工进度和质量、安全文明要求的以及承包人项目经理、主要管理人员不能现场履职的，承包人应向发包人支付5000-100000元/次作为赔偿金；如发生承包人及/或实际施工人存在无相关许可资质、借用或冒用他人的资质、印章等严重情节（具体以发包人认定为准）的，发包人有权终止合同，同时承包人按合同最终结算价的10％支付违约金，没有合同最终结算价的，按合同暂定价的10％计算，发包人有权保留进一步索赔的权利。

九、争议解决

9.1本合同有效期内发生纠纷，由双方协商解决。如协商不成，双方同意依法向建设工程所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

十、附则

10.1发包人代表为      ；

承包人代表为       ，身份证号：         ；执业证书号：        。

监理人代表为        。

10.2其他补充说明（说明：根据招标文件要求补充）

- 施工区、生活区水电费按表计量缴费，发生费用由承包人承担。

- 本工程所用施工机械优先使用山东重工旗下产品，进入发包方所有厂区的物流车辆必须为重汽品牌，无条件严格遵守厂区人员车辆进出管理规定，否则造成的倒运费及工期等一切损失均由承包人承担。

- 承包人应做好疫情防控工作，服从项目属地政府有关部门的管理要求，积极配合做好开工复工手续，施工现场疫情防控工作由施工总承包人统筹管理。防疫各项费用包含自合同签约价中，不另行计取。

- 工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计，基本审计费由发包人支付。对审减额超过5%的部分，按审减额的5%计取审计费，由承包人支付；审增部分按实际审增额的5%计取审计费，由承包人支付。承包人应支付的审计费，由发包人在工程款中代扣代缴或者由承包人直接支付。

- 项目描述及工作内容相同的清单子项综合单价必须相同，若有不同报价，结算时发包人有权按照较低报价确定该子项的综合单价。

十一、合同生效

11.1本合同签订地点：_山东省济南市_。

11.2本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人 肆 份，承包人 贰 份。

11.3本合同自双方授权代表签署并加盖公章或者合同专用章之日起生效。合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任何一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

| 发包人：（签章） | 承包人：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 日期： | 日期： |

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其他保修约定的按约定执行 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3.装修工程为2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；

6.给排水设施、道路等配套工程为2年；

7.其他项目保修期限约定如下：依据工程具体情况而定 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内出现 防水 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之伍（大写）。质量保修金银行利率为 无。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，且经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的100%。

工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的80%。自工程竣工验收合格之日起三年且无质量问题，经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的20%。

自工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的50%。自工程竣工验收合格之日起三年且无质量问题，经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的30%，自工程竣工验收合格之日起五年且无质量问题，经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的20%。

质量保修期延长的，最后一笔返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其他

1.本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2.双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件2：

相关方安全协议

甲方：

乙方：

乙方在甲方厂区（含园区）开展           项目，根据国家、地方有关安全生产的法律法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。

一、甲乙双方安全管理职责与权利：

（一）甲方职责与权利

1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。

2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。

3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。

5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。

6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。

7.对于提供生活物资、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。

8.甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。

9.甲方指定专人（联系人、安全员：    ；联系方式：   ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。

（二）乙方职责与权利

1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。

2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。

3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。

4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程中存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程中存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。

5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。

6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时，应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。

7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，须报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。

8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。

9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。

10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。

11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。

12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。

13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。

14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。

15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。

16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的相应后果由乙方承担。

17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。

18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。

19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。

20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。

21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。

22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。

23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：     ；联系方式：    ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。

二、其他相关手续办理

乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：

1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ，方可进行作业。

2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。

3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。

4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标识护栏，加以警示。

三、违约责任

因乙方人员或车辆违反有关法律法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。

四、争议解决

本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。

五、附则

1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。

4.按照《中华人民共和国安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。

5. 本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任何一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

附件3：                   主要材料及设备品牌表

甲限乙购材料品牌表

| 序号 | 主材及设备名称 | 甲限品牌范围 | 乙购选定品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

非甲限、乙购主要材料（设备）品牌表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 品牌 | 产地 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

附件4：

施工现场管理协议

发包人：

承包人：

为了切实加强施工现场管理，依照双方签订的施工承包合同，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保现场安全文明施工。

一、管理要求

1.施工现场周围设置封闭式硬质围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，原则上应设置不少于两个施工出入口。

2.在施工区出入口及重点醒目位置，统一设置工程概况牌、施工公示牌（标明项目名称、施工单位、监理单位、建设单位负责人姓名及电话，施工工期起止日期等）、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面布置图。

3.进场劳务工人及现场管理人员，应配合办理人员出入证，统一着装工作反光马甲，便于区分所属单位。进入施工现场的各类人员须戴好安全帽、系好帽带，否则不得准予进场；非施工人员不得擅自进入施工现场。

4.在施工现场禁烟区设立禁烟标志，禁烟区内严禁吸烟，保证地面无烟头。

5.施工出入口处应设洗车台、沉淀池，不具备设置洗车台的施工现场应根据需要设置高压水枪冲洗车辆，确保驶出车辆冲洗干净，不得污染场区及市政路面。施工途经的厂区道路，按照谁使用谁负责的原则，每日安排及时清扫，常态化保持道路清洁。

6.办公区、生活区、材料堆放场、加工场、仓库区地面、工地内外通道必须做混凝土硬化处理。

7.施工现场应按照施工总平面布置图搭设各项临时设施，定位堆放各种材料、成品、半成品和机械设备并进行标识，并码放整齐、限宽限高、上架入箱、分类挂牌标识，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

8.施工现场重要和危险部位必须设置明显的安全警示标志及围挡设施。施工现场的楼梯、电梯、预留口、通道、深基础、坑井、平台、屋面、楼面等一切容易坠落的临边临口必须设置有效的防护和警示设施。

9.建筑垃圾要及时清理，并设置垃圾池指定地点集中堆放；每日下班以前，施工区域必须进行清洁整理，物料码放整齐，废料及时清运，保证现场环境卫生整洁。

10.施工土方作业时必须采取湿法作业，配备雾炮、洒水车、喷淋等抑尘设施。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，必须采取环保车型，防止尘土飞扬、洒落或流溢。施工裸土区域必须百分百密目网覆盖，施工完毕后当日及时覆盖恢复到位。

11.项目内必须实行“三级配电三级保护”，即总漏电保护、分配电箱漏电保护和开关箱漏电保护。临时用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程。

12.施工现场应严格建立和执行消防管理制度，设置消防设施，并使其保持完好的备用状态。在容易发生火灾的区域储存、使用易燃、易爆物品时应采取特殊的消防安全措施。现场动火时必须执行动火审批手续和动火监护。

13.施工现场的已有设备设施、地下管线、已完工程等，须采取成品保护措施，施工前提前告知报备，施工过程中安排人员旁站监督，施工结束后及时与相关方交接见证，严禁野蛮施工。

14.工程竣工后，施工单位应当在一周内拆除围挡及临时设施，恢复场地原状，做到“工完料净、场地清”

二、责任考核

对于违反上述施工现场管理标准的，发包人将视情节严重情况，依据双方承包合同和《基建项目考核管理办法》，给予承包人1000-20000元/项考核。

附件5

项目考核管理（细则）协议

发包人：

承包人：

双方同意执行以下考核细则，具体如下：

一、施工进度考核

1.1施工单位须向监理、项目指挥部按时提交总进度计划、周计划、专项计划以及各节点的控制计划，提交的计划必须经项目经理签字加盖项目公章，否则视为无效提交。对未按要求时间提交的，每拖延一天考核2000-10000元/天。

1.2施工计划编制质量差，屡次整改达不到要求的，处以2000-5000元/次考核。

1.3周计划进度、专项计划进度、各控制点进度的子项任务未按计划完成，且无正当理由延期的，每一项拖延一天，处以2000-10000元/天/项考核。

1.4里程碑节点滞后的，按照合同约定的违约条款，处以不低于合同额的万分之三/天且不低于1万元/天考核。

1.5施工单位为完成进度计划应制定有效的保证措施，包括人、料、机等资源投入，作业时间调整等，对人、料、机投入不能满足施工进度计划要求并对工程进度造成潜在影响的，处以5000-10000元考核。

1.6工程进度滞后，现场项目部安排加班抢工，对施工单位不响应抢工要求的，不组织工人机械加班抢工的，处以20000-50000元/天考核。

1.7对于临时工作任务，经现场项目部以书面工作联系单的形式向施工单位发出工作指令，要求限期完成，施工单位无正当理由未按期完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。

1.8在周例会或专题会议上，现场项目部要求限期完成的工作任务，施工单位无正当理由未按时完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天/项考核。

1.9施工进度滞后，对组织抢工措施不力，消极应对、采取考核措施仍不见效的施工单位，将采取公司发函、约谈责任单位企业负责人，情节严重的将列入黑名单，取消今后项目招标入围资格。

二、施工安全文明考核

2.1项目部或监理单位下达的书面整改文件（包括各类通知单、联系单、会议要求等）未按要求时间整改完毕的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。

2.2对不按时参加现场组织的安全周、月及专项检查的，处以2000-5000元/次考核。

2.3“三宝四口”措施不到位，对不正确使用或不使用安全帽、安全带的，予以500元/人·次考核。对“四口”存在的安全隐患，督促后仍未整改的，予以5000元/处考核，并每拖延一天处以10000元考核。

2.4特种作业未能持证上岗、未办理动火审批手续、消防器材未配备到位、施工人员未佩戴安全帽、安全绳、高空作业防护不到位、施工现场吸烟等违规行为，每发现一处，处以2000-5000元考核。

2.5施工单位应每日工完料净，施工垃圾集中清运，道路遗撒污染、施工垃圾及包装物乱堆乱弃等现象，每发现一处，处以2000-10000元考核。

2.6对抑尘措施不到位，发生扬尘现象的，处以2000-10000元/次考核；对被环保、渣土办部门处罚的，除相关处罚所有费用均由施工单位承担外，建设单位对施工单位予以加倍处罚。

2.7若施工方对现场存在的安全隐患不予整改或迟迟整改不到位，且采取考核措施后仍不见效的，现场项目部将要求停工整改，并书面通报施工单位企业负责人现场处理，对整改效果仍达不到各方满意的，将上报建设行政主管部门。

三、施工质量考核

3.1未按要求执行样品样板开路的或擅自更换材料品牌的，处以5000-50000元/次罚金。

3.2进场材料不合格，进行退场处理并予以警告，重新进场后经检查仍不合格的或材料进场发生两次及以上不合格的，处以5000-20000元/次考核。

3.3未经验收，擅自进入下道工序施工的，处以5000～20000元/次考核。

3.4对于质量问题不按监理工程师通知单要求整改，擅自进行下一步施工的处以5000～10000元/项考核。在接到监理通知后未在通知时间内完成整改的，处以2000～10000元/项考核。

3.5隐蔽工程未经监理单位检查验收擅自隐蔽的，须打开或拆除后重新检查，并处以5000～20000元/次考核。

3.6同一部位、同一施工质量问题，签发第二份整改通知单的，予以加倍处罚，处以20000～50000元/项考核。

3.7对于发生较大、重大质量事故造成严重影响的，除限期整改、返工并承担损失责任外，另处以10万元—20万元/项考核。

四、其他事项

4.1对未按时参加会议、工作执行不力、工作质量不达要求的，视情节严重程度，对责任单位处以1000-5000元/次考核。

4.2现场施工的质量、进度、安全等发生的考核，由监理单位（如有）出具，经总监理工程师签字盖章后报送现场项目部负责人签字盖章后即为生效

4.3监理单位或技改项目部应于每月20日汇总当月累计考核单，并在各单位当月形象进度款中扣除或从合同履约保函（保证金）中扣除。

4.4对已经发生的考核，若经积极采取措施，最终完成进度节点或整改结果满足合同及项目部要求的，可视情况予以减免、取消。

4.5若经采取考核措施后责任单位仍然消极应付、效果不明显，发包人项目部将采取约谈企业负责人、书面发函等措施，情节严重的将列入发包人供方黑名单。

4.6各单位按本规定受到处罚后并不免除按法律法规和合同应承担的有关责任。

附件6

廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉，共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪检监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a）赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b）报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c）以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d）购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e）住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f）吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g）其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，绝不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；绝不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪检监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：zgzqjw@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其他与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪检监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任何一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

#### 附件7：

保密协议

本协议由以下双方于【   】共同签署：

甲方：

公司住所：

法定代表人：

乙方：

公司住所：

法定代表人：

甲乙双方需开展【】项目合作。出于该合作目的，甲方已经或将要向乙方提供有关项目的保密信息。经平等协商，双方自愿签订协议如下：

第一条 定义

1.“保密信息”指甲方现在或将来向乙方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密，也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。

2.信息提供方：甲方

3.信息接收方：乙方

4.第三方：指本协议双方之外的任何第三方。

5.关联公司：直接或间接控制一方，或者受控于该方，或者与该方共同处于控制之下的任何第三方。

第二条 保密信息的提供

1.本协议所述之保密信息均由协议双方为洽谈合作事项之目的而提供。

2.保密信息的所有权及知识产权归属于甲方或甲方具有合法来源。

3.本协议任何条款均不视为将保密信息的所有权和其他权利转让给乙方。

第三条 保密义务

1.乙方仅能将甲方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。

2.乙方将采取有效措施使用甲方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，乙方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括乙方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄露、被披露、被交流。

3.如果乙方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则乙方应事先从甲方得到书面同意。乙方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，乙方应与该第三方承担连带责任。

4.如乙方得悉甲方的任何保密信息遭到侵犯或疑似侵权，乙方应立即通知甲方。如果甲方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，乙方应尽最大限度予以协助。

5.乙方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其他权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其他权利注册。

6.乙方应遵从甲方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照甲方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向甲方汇报。

7.乙方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。

8.双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。

在本协议签订后，甲方仅将保密信息向乙方指定联系人：【】 进行披露，如乙方联系人发生变更，应立即书面通知甲方并做出新的授权。

第四条 保密义务的例外

1.根据有关法律或有管辖权的法院、仲裁机构、交易所或政府机构的要求而披露保密信息。

2.事先取得甲方书面同意而公开的信息。

披露该等保密信息之前，乙方应当立即通知甲方，并提供有关该等命令的通知，协同甲方采取有效措施防范风险。

第五条 保密信息的返还

根据甲方要求或乙方违约时，乙方应立即在甲方要求的时间内向甲方返还所有保密信息并不得保存副本，包括但不限于储存于计算机磁盘、CD-ROM驱动、CD-ROM、硬盘、软件或任何纸质媒介的材料及其备份。因保密信息载体及保密信息介质的特性导致客观上无法返还甲方的，乙方应当于甲方要求的时间内将载有保密信息的载体或介质销毁，或对其进行处理使其不具有保密信息保存和传递功能，以达到乙方不保存任何保密信息的目的，同时乙方应向甲方出具已经归还或销毁全部材料的书面承诺。

第六条 保密期限

除本协议双方另有约定外，本协议的保密期限自甲方提供保密信息之日起至本协议所述保密信息向公众披露或为公众所知悉之日止。

第七条 违约责任

1.如乙方违反本协议约定，应立即停止使用保密信息。如果乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人的行为与本协议相违背，均视为乙方违反本协议。

2.双方确认，基于保密信息的性质，乙方任何违反本协议的行为将对甲方造成不可弥补的损害，乙方（包括乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人），应当对因违反本协议而给甲方及甲方关联公司造成的全部损失承担赔偿责任及可期待的商业利益损失。

3.在各种情况下，双方一致认为甲方的损失均应被视为最少不低于【】万元。

4.如乙方违反第三条第5项的约定提交了申请或取得专利或著作权或其他权利注册，则乙方除应按本协议的约定承担违约责任外，还应根据甲方要求，毫不延迟地将该等申请、注册的权利无偿转让给甲方。该等转让或变更涉及所有费用由乙方承担。

第八条 适用法律及争议的解决

本协议受中国现行有效的法律管辖，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方先行协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院诉讼解决。

第九条 继续有效

如果本协议有任何条款或部分因任何原因被判定为无效或不可执行，本协议其他条款不应受到影响，在法律允许的范围内继续具有完全效力。

第十条 协议生效

1.协议双方同意，本协议于双方签署之日起生效。但是如果本协议签订前存在甲方向乙方提供保密信息的，也适用本协议。

2.协议双方对本协议内容的修改或补充，应采用书面形式订立补充协议，补充协议经双方签署生效，成为本协议的有效组成部分、与本协议具有同等法律效力。

3.本协议正本一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

兹此，双方已促使本协议由各自正式授权代表签署或加盖双方公章或合同专用章。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任何一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

附件8

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （含税/元） |  |  |
| 项目合计（不含税，元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税额（元，9%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址；

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- 审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022

注册过程中需注意以下信息的填写：

- 项目名称“车桥公司部分区域绿化带铺装硬化为PC区项目”；

- 采购形式编号“ZBGL2026040088”；

3.业务主管部门选择“保卫保障部”。

### SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

请注意，投标报价单位为万元含税

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

请注意，报价单位为万元含税

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心－非生产类招投标－中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

点击查看按钮查看中标通知，点击发送按钮给项目负责人发送回执，发送回执之后回执发送状态变为已发送。

7.评标纪律

路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商投标

供应商投标时会弹窗展示评标纪律，要求供应商勾选我已阅知并保证遵守评标记录之后点击确定按钮进入投标界面。