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[bookmark: _Toc238634401][bookmark: _Toc16518][bookmark: _Toc23462][bookmark: _Toc9654][bookmark: _Toc17817321]第一卷
[bookmark: _Toc238634402]第一章   招标公告
1.招标条件
中国重汽集团济南动力有限公司针对中国重汽智能制造中心基建项目二标段工程施工总承包项目，以公开招标的方式组织招标。本项目业主为中国重汽集团济南动力有限公司，建设资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc285809451][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc152045514]2.1工程名称：中国重汽智能制造中心基建项目二标段工程施工总承包；
2.2工程地点：山东省济南市章丘区；
2.3工程概况：中国重汽智能制造中心基建项目位于山东省济南市章丘区世纪大道北潘王路，项目占地面积670825平方米，新建建筑面积245000平方米，其中：厂房约214390平方米、办公约13684平方米、辅助设施约16926平方米等。本次招标标段为二标段，包括济南商用车现有园区车架二车间所有施工内容及原焊装-车架通廊、智能制造通廊、综合楼等。
2.4资金来源：企业自筹，已落实；
2.5工期要求：计划工期212日历日，最终以招标文件为准；
2.6招标范围：本次招标范围为（1）济南商用车现有园区：新建车架二车间（建筑面积36394.91㎡）、原焊装-车架通廊（建筑面积384.35㎡）、智能智造通廊（建筑面积4012.58㎡，跨潘王路）、原焊装车间改造以及商用车现有园区内配套道路管网、海绵城市；（2）潘王路以东新地块：综合楼（不含精装修）（建筑面积9452.32㎡）等工程施工总承包，包括但不限于施工图纸及工程量清单范围内、设计变更、清单外新增工作内容等的全部工作内容的施工、验收、移交及质量保修等，详见招标文件、图纸及工程量清单；
2.7中国重汽智能制造中心基建项目施工总承包分多个标段招标，同一投标人至多只能中标本项目施工总承包中的1个标段。
3．投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备：
（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于5亿元人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
（2）投标人资质要求：具有建筑工程施工总承包特级资质，并具有有效的安全生产许可证；
（3）人员要求：拟派项目经理须具备一级注册建造师证书（建筑工程专业，且在本单位注册，提供注册一级建造师证书的须为有效电子证书并符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定）），具有有效的安全考核合格B证且不得担任其他在建项目的项目经理，近五年（2021年9月1日至今）至少承揽过一项单项合同额不低于2亿元或单项合同建筑面积30000㎡及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩【报名时提供合同和竣工验收证明原件扫描件,以竣工验收时间为准】，工作年限不少于10年，报名拟派项目经理须为投标项目经理，并接受招标人考察，未经同意不得更换，且中标后必须到场履职，严格执行实名制管理。
[bookmark: _Hlk161823319]（4）财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年），要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）、年度纳税信用评价信息、企业对外担保说明；
（5）信誉要求：近三年（2023年9月1日至今）公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；申请人未被“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人。【招标人将登录"中国执行信息公开网"网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，招标人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制。】
[bookmark: _Hlk161823373]（6）业绩要求：近五年（2021年9月1日至今）至少承揽过3个单项合同额不低于2亿元或单项合同建筑面积50000㎡及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩。【报名时提供合同和竣工验收证明原件扫描件,以竣工验收时间为准】（类似项目业绩以住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台的数据为准，投标人应当提供类似工程业绩查询路径及查询截图，并对真实性承诺负责。若住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台数据不完整，可补充提供中标通知书、合同及竣工验收证明等相关资料，补充资料须与平台数据保持一致，确保真实有效）
（7）单位负责人为同一人、存在直接/间接控股、管理关系、实际控制关系（含一致行动、股权代持、协议控制、亲属控制）的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动；
（8）投标人没有被我公司列入黑名单；
（9）投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
（10）法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
[bookmark: _GoBack]3.2 报名单位 不可以 组成联合体投标，本项目不接受代理商投标。
4．报名文件的提交及招标文件的获取
[bookmark: _Hlk212119793]4.1凡有意参加投标者，请于2026年9月2日至2026年9月7日每日8：30-17：00，按照以下顺序及所列项准备相关资料的原件的扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）。根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件-供应商注册）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件-供应商应标），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照下方资质文件组成准备资料并上传(资格审查文件，要求做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
已注册的投标人注意去重汽e采通平台检查更新近三年的经营概况，财务信息更新到近三年，且不许有空余，若因此造成应标不成功，后果由投标人自行承担。（更新路径：重汽e采通-供应商中心-供应商变更-供应商财务数据变更管理-右上角：发起变更）
[bookmark: _Hlk212122099]报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时查阅审核状态并及时补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。
1. XXX公司XXX项目投标信息明细表（附件1）
1. 营业执照；
1. 资质证书；
1. 安全生产许可证；
1. 信用中国，“中国执行信息公开网”截图；
1. 投标单位资产情况汇总表，按照下述表格内容及顺序如实填写。填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将近三年（近三年指2023、2024、2025年）企业财务审计报告扫描件附后，还应包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明。注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功；
	投标单位资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


1. 公司简介：包括但不限于公司发展史、企业文化、企业性质、规模和实力、营业水平、技术人员情况、在建项目情况、企业荣誉及认证、企业优势等；
1. 拟派项目经理注册建造师证书证及有效的安全考核合格B证，项目经理的履历简介、从业业绩、在本单位（集团或子公司）近6个月社保缴纳证明（要求报名拟派项目经理须为投标项目经理，中标后必须到场履职）；
1. 2021年9月1日至今类似项目业绩（单项合同额不低于2亿元或单项合同建筑面积50000㎡及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩），要求提供合同及验收报告的原件扫描件，数量不限，能报尽报，填写附件2；
1. 唯一的法人授权委托书（附件3）、授权人和被授权人身份证，及在本单位近6个月社保缴纳证明；
1. 联系人、联系方式、电子邮箱。
以上报名资料均要加盖公章。
注意：
本项目实行报名资格预审+开标资格后审，报名阶段资质审查通过即为报名成功。发放招标文件前，招标人进行资格审查验证，并对报名企业从公司规模实力、业绩、财务状况等多个方面按所提供的报名材料进行综合考察，根据审查考察结果以合格制确定投标入围名单。开标再次进行资格审查。
入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件，具体发送时间另行通知。
报名请按照本公告附件4《非生产供应商注册操作手册》及e采通首页《供应商用户手册》提示完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，供应商属性选择【非生产】、管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】；采购形式编号见本公告标题下方；经营概况“是否提供”原则上选择【能提供】，近三年财务数据为必填项，要求如实填写；配套能力的供货类别选择“工程建设-工程建设”；账号信息不允许有任何空格且必须填写对公账号（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。
e采通注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方技术联系人。
供应商需同时在阳光采购平台进行注册，并在本公告要求的截止时间前搜索本项目报名。阳光采购平台在公告截止时间前报名成功的方为线下报名成功。e采通账号注册完成且应标成功的方为线上报名成功。
4.2招标文件获取：招标文件采取电子版文件，入围者通过重汽e采通平台接受电子版招标文件。
4.3招标文件工本费：无。
4.4投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。
4.5中标服务费：无。
5．投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间：（同投标截止时间，下同）详见招标文件。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．招标公告发布媒介
本次公告同时在山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台及中国重型汽车集团有限公司网站上发布。
7．联系方式
招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司
地    址：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦
商务联系人： 杨淑超   
联系电话： 17860605820      
邮箱：yangshuchao@sinotruk.com   
技术联系人：刘圆
联系电话：13953178362
邮箱：liuyuan@sinotruk.com  
2026年9月1日


附件1：投标信息明细表
	序
号
	单位名称
	地区
	联系人
	联系方式
	唯一指定
邮箱
	注册资金
（≥5亿元）
	注册时间
	企业性质
	施工总承包资质
	项目经理
	类似
业绩
数量
（项）
	2023年
	2024年
	2025年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营收
/万元
	资产负债率
	营收
/万元
	资产负债率
	营收
/万元
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	%
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	%
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	%
	
	%



注意：数据依据为报名单位提供的近三年财务审计报告数据，各报名单位务必确保数据真实及填写格式准确，如有不实之处一经核实将取消报名资格，e采通注册时未填报财务数据的，将无法提交应标资料并无法参加投标，请及时补充资料，详见后附说明。


附件2:
	类似项目业绩列表

	序号
	项目/合同
名称
	项目地点
	建筑面积
	施工内容及范围
	合同额（万元）
	项目负责人
	是否已竣工

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	
	数量不限，能报尽报
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc136871075]

附件3：
法人授权委托书
本人            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           
代理人无权转委托权。  
附：法定代表人身份证明
	（法定代表人及授权代理人身份证正、反面复印件）






投  标  人：                    （盖章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                    
委托代理人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                    
日      期：    年    月    日



附件4:
[bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc9534][bookmark: _Toc25980][bookmark: _Toc3889][bookmark: _Toc20729]非生产供应商注册操作手册
e采通账号注册
投标人必须在报名时完成账号注册，注册成功后会收到短信通知，用收到的供应商账号和密码登录，请牢记。已注册过账号密码丢失的，用注册时的手机号登录，点击忘记密码，自行重新设置。已注册过账号登录时提示账号已注销的请联系商务招标人协调解决。（优先加微信，提供授权书，写明问题）
投标单位名称带有括号的，应确保括号的样式（区分英文或汉字输入法）与银行预留的、e采通注册的完全一致，不一致的请自行在e采通中修改，否则影响后续退保证金及付款。
各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

供应商注册
归口部门选“技术改造部”（非生产-直管-直管、配套能力出选择“直管单位非生产招标 / 工程建设 / 工程建设”）
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1. 点击立即注册
新用户注册前请务必仔细阅读系统中的供应商用户手册，根据手册提示进行操作，见下图所示
[image: IMG_256]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: descript][image: descript][image: descript]


登录界面
1）功能简介
此页面用于进行账号登录，找回密码。
2） 界面如下
[image: 7]
3）页面规则
重置密码：对于新注册的供应商，审批流程结束之后e采通系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，账号为供应商注册完成后发送到手机上的账号密码。登录系统之后，立即绑定手机号，后续所有的密码重置都可以在登录界面点击忘记密码按钮，验证手机号码进行重置！
如果供应商从未在系统内注册，此时认为是新供应商注册，需要点击“立即注册”按钮，用自己的手机号码登陆系统，进入系统之后点击供应商中心——供应商注册，填写供应商注册信息，注意此时需要尽量把所有信息都维护完整，才可以提交成功，如果点击提交系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。
供应商注册注意事项
1）功能简介
此页面用于进行供应商注册
2）界面如下
[image: 8]
3）页面规则
点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交，系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。
注册信息的字段：尽量把所有信息都填写完整，
1. 统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，没有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请咨询对应的采购工程师账号密码。
2. 采购形式编号和投标项目名称、近三年财务指标情况，对于非生产类供应商都是必填项。
3. 营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。
4. 提交成功之后进入审批流，每个节点都会由1个或多个负责人审批，提交之后需要随时关注审批进度，被驳回的需要修改后重新提交信息。审批流程全部走完结束之后，且有短信通知供应商才算注册成功。
5. 点击“查看”按钮可以进行查看注册信息，供应商提交注册之后想查看审批进度，可以点击此按钮。
供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
e采通发布招标文件后，根据项目编号搜索本项目并点击应标，上传文件之后点击提交。
此处应标为线上资格审查环节，不是投标环节，不需要上传投标文件。投标单位应尽快应标以验证e采通账号是否可以正常使用，账号异常的请按下述提示修改账号后提交应标资料，应标审核通过后方可进入投标环节，逾期不应标的无法参与投标。注意：是否代理商选【否】，否则将无法参加投标。
[image: ]
注意：
此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请与对接的采购工程师沟通）
补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——供应商财务数据变更管理——发起变更，进入信息填写界面，选择“是否提供”，一般选择“能提供”，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重选择。
按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后才可以参与招标。
但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下
[image: ]
[image: ]


[bookmark: _Toc238634403]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc238634404][bookmark: _Toc6745][bookmark: _Toc17817322]投标人须知前附表
本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：中国重汽集团济南动力有限公司
地  址：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦
商务联系人： 杨淑超   
联系电话： 17860605820      
邮箱：yangshuchao@sinotruk.com
技术联系人：刘圆
联系电话：13953178362
邮箱：liuyuan@sinotruk.com   

	1.1.4
	项目名称
	中国重汽智能制造中心基建项目二标段工程施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	济南市章丘区

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1） 济南商用车现有园区：新建车架二车间（建筑面积36394.91㎡）、原焊装-车架通廊（建筑面积384.35㎡）、智能智造通廊（建筑面积4012.58㎡，跨潘王路）、原焊装车间改造以及商用车现有园区内配套道路管网、海绵城市；
（2） 潘王路以东新地块：综合楼（不含精装修）（建筑面积9452.32㎡）等工程施工总承包。
包括但不限于施工图纸范围内的全部工作内容的施工、验收及质量保修，以及招标人新增清单外施工内容等，详见招标文件、图纸及工程量清单。
特别说明：两地块分别办理规划许可及施工许可，章丘区公共资源交易中心招标按东西地块设置两个标段，须配置两套项目管理班子，并分开签订合同并办理备案手续，施工期间执行济南市关键岗位人员到岗履职相关规定。

	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：212日历天； 
计划开工日期：2026年12月1日（以招标人开工令为准）；
计划竣工日期：2027年6月30日。
关键节点：
①综合楼
（1） 基础工程完工：自本单体开工令之日起30日历天内；
（2） 钢结构进场：自本单体开工令之日起30日历天内；
（3） 主体封顶：自本单体开工令之日起80日历天内；
（4） 围护结构封闭完成：自本单体开工令之日起120日历天内；

②车架二车间
（1） 基础工程完工：自本单体开工令之日起60日历天内；
（2） 钢结构进场：自本单体开工令之日起45日历天内；
（3） 主体封顶：自本单体开工令之日起90日历天内；
（4） 屋面、墙面围护（含门窗）：自本单体开工令之日起150日历天内；
（5） 具备设备进场条件（地面完成）：自本单体开工令之日起180日历天内；

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格；
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	投标人资格
	1.资质条件：详见招标公告；
2.财务要求：详见招标公告；
3.信誉要求：详见招标公告；
4.拟派项目经理资格要求：详见招标公告；
5.业绩要求：详见招标公告。
对投标人的资格审查实行报名阶段资格预审+开标资格后审，资格审查资料的具体编制要求详见第九章资格审查文件。

	
	近年财务状况的年份要求
	2023、2024、2025年，要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务）

	
	近年承担的类似工程的年份要求
	 五 年，指2021年9月1日至开标之日（以竣工验收时间为准）。

	
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	 三 年，指2023年9月1日至开标之日。

	
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	应标截止时间
	2026年9月7日17:00（以重汽e采通实际设置为准） 

	1.9
	踏勘现场
	组织统一踏勘，时间：2026年9月9日上午（暂定，如有变化，另行通知），请自行前往，提前对接踏勘联系人进行入厂报备。
如因对现场情况了解、考虑不周造成的投标风险和一切后果由投标人自行承担。
踏勘联系人： 王云华 ，联系电话： 13869107901 。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2026年9月11日12:00前，发电子邮件（WORD版及加盖公章的扫描件）至liuyuan@sinotruk.com ，并电话通知工作人员查收（联系人：刘圆；联系方式：13953178362）。

	1.10.3
	招标人书面澄清时间
	2026年9月14日9:00前

	1.11
	工程分包
	招标人不直接指定分包人。项目的主体和关键性工作(部分领域为施工分包负面清单所列的主体和关键性工作)必须由中标人完成，同时主要设备、材料、供货合同的主要部分不得要求或者允许分包，严禁分包单位将其承包的工程再分包。对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标人有权在签订合同时明确禁止，或者在中标人提出分包要求时予以拒绝。中标人应当就分包项目向招标人负责，分包人就分包项目对中标人负责，中标人对分包项目承担连带责任。中标人进行专业分包或劳务分包的，分包单位必须具备相应资质，且通过招标人审核同意，分包内容必须符合法律法规及合同约定。中标人应当与分包单位签订书面分包合同，并按规定向招标人和监理单位报备。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	本项目的招标答疑文件及补充通知（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2026年9月14日9:00前

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年9月29日9:00（以重汽e采通实际设置为准） 

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间及方式
	在收到相应澄清文件后24小时内；在回执单上盖上单位公章，以书面方式回执。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间及方式
	在收到相应修改文件后24小时内；在回执单上盖上单位公章，以书面方式回执。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的澄清及承诺（如果有）

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金的递交及相关费用的收取
	投标保证金的形式：
电汇或网银或银行保函。
投标保证金转账需从银行基本账户转出。
投标保证金的金额：人民币捌拾万元整（¥800000元）
投标保证金提交截止期限：2026年9月29日9:00时前。
投标保证金提交到：
开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行
银行帐号：37001616508050150300
开户行行号：105451000362
财务电话：0531-56062179
保证金未按上述规定缴纳的，视为自动放弃投标资格。

特别提醒：
1、投标人原则上应以提交银行投标保函或从银行基本账户转账的方式缴纳投标保证金。
投标人提交银行投标保函的，应在开标时提交投标保函正本（若有，需单独密封），作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求；
[bookmark: _Hlk234332102]投标人从银行基本账户转账的，需在规定日期内，将投标保证金转入招标人指定账户，银行摘要信息中要求有“保证金”字样且字数不超过24个。
2、投标保证金的退还
按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标的投标人投标保证金将在中标通知书发出后60日内予以退还；中标人的投标保证金自合同签订之日起最长约60日予以退还。
请各投标单位知悉且视为认同此条款。

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	投标文件封面处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	详见投标人须知前附表3.7.5

	3.7.5
	装订要求
	按照总则、投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订；
（1）工程唱标单：一式二份，单独密封。
（2）资格审查文件：第九章内容（只需一份，单独装订、密封）
（3）资信标文件：只需一份，单独装订、密封；
（4）技术标文件：分四册装订、密封（一正三副）；
（5）商务标文件：分两册装订、密封（一正一副）。
以上文件每册采用胶装方式装订，应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
（4）投标文件电子版：U盘，一份，单独放入一个密封袋中。投标文件电子版应包含PDF、WORD、EXCEL格式（PDF版需逐页加盖公章），确保与上传重汽e采通的投标文件电子版一致。其中，《分部分项工程量清单与计价表》应为EXCEL格式，并应包含广联达软件版报价文件。电子版与上传到e采通的文件不一致的，以上传到e采通的为准。


	4.1.2
	封套上写明
	1) 项目编号、项目名称；
2) 技术标、资信标、唱标单、投标文件电子版、商务标、资格审查文件；
3) 投标人名称（加盖公章）、地址、固定电话、授权人手机号；
4）每一密封件在封口处注明“于    年  月   日  时  分（按实际开标时间填写）之前不准启封”字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	纸质版投标文件递交地点：济南市华奥路777号重汽科技大厦1307室，线下开标带至开标现场，线上线下同时开标。
同时，投标人须在投标截止时间前（为避免网络或电脑设备等临时出现问题，建议在投标截止日期前至少一天）将电子版投标文件上传到重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见最新版《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为自动放弃本次投标。
注意：投标人必须在报名时根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册，注册审核需2-4日，审核通过后，使用企业账号gsy+供应商编码，初始密码为scm@2022（或@2023，以注册成功收到的短信通知为准）登录。报名成功后进入“招投标中心-非生产类招投标-供应商应标”，上传资格审查资料后通知招标联系人。
各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。
应标截止时间即报名截止时间，精确到秒，逾期将无法应标。逾期未上传应标资料或应标审核未通过均视为报名不成功，无法参与投标。请自行掌握时间安排，避免报名不成功。
注：资格后审未通过，不允许进入技术和商务开标、评审。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年9月29日9:00（暂定，如有变动，另行通知）
开标地点：济南市华奥路777号重汽科技大厦1307室

	5.2
	开标程序
	详见投标人须知

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.3
	履约担保
	无

	11 需要补充的其他内容

	11.1词语定义

	11.1.1
	类似工程
	类似工程是指：近五年（2021年9月1日至今）单项合同额不低于2亿元或单项合同建筑面积50000㎡及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩；

	11.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：a、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。b、经裁判文书网查询投标人有单位行贿犯罪记录的（投标人自行查询，并附在投标文件中）。

	11.2 “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	11.3  投标文件电子版

	
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版
	要求，投标文件电子版内容：
投标文件电子版份数：一份；
投标文件电子版形式：U盘。PDF、WORD、EXCEL格式，《分部分项工程量清单与计价表》应为EXCEL格式，并应包含广联达软件版报价文件。
投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，并在封套每个封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。
投标人需确保与上传重汽e采通的投标文件电子版一致。

	11.4 计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	否

	11.5 投标人代表出席开标会

	
	[bookmark: _Hlt363566421][bookmark: _Hlt363565524][bookmark: _Hlt364843078][bookmark: _Hlt364843077]按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加现场开标会，同时登录重汽e采通平台。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件（或法定代表人授权委托书）原件及本人身份证原件供校验。

	11.6 中标公示

	
	中标公示在山东省阳光采购服务平台发布，中标通知书通过重汽e采通平台发送。

	11.7 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	11.8 重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	11.9 同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	11.10 解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	11.11 招标人补充的其他内容

	（1） 招标结束后，预中标单位应无条件按照项目所在地建设主管部门要求办理人员证件备案代管手续，并履行新建部分二次进场招标（若需）全部过程的队伍资源、相关投标准备及最终中标、备案手续完善，以及手续未完善情况下可能带来的质监安监、扬尘办、城管等各项关系协调、手续办理，办理质安监提前介入、配合发包人办理项目规划批前批后公示、施工许可证等工作，相关各项费用综合考虑到本次投标报价中，不另行计取。因投标单位原因无法办理开工许可等手续的，招标人有权取消其中标资格，并向甲方支付因此造成的损失。二次进场招标（若需）及招标备案须一次性完成，若因组织配合不力，造成废标重新招标或招标备案超期的情形，投标保证金不予退还同时考核5万元/次，并承担由此给招标人造成的损失和工期违约。
特别说明：两地块分别办理规划许可及施工许可，章丘区公共资源交易中心招标按东西地块设置两个标段，须配置两套项目管理班子，并分开签订合同并办理备案手续，施工期间执行济南市关键岗位人员到岗履职相关规定。相关费用综合考虑到投标报价中。
（2） 本招标项目不得以施工许可证实际办结时间为由作为申请工期延期的理由。为保证工期，项目所在地质量安全监督机构未正式介入前，组织基础施工产生基础及主体结构的鉴定费用，请综合考虑到投标报价中，不另行计取。
（3） 预中标单位放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金/保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单择优确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
（4） 清单编制费由招标人承担。
（5） 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、周边情况、地质水文、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。
（6） 商务报价注意内容
详见第五章 投标报价要求
（7） 现场施工要求及质量、进度安全文明等管理要求
详见第七章 技术标准和要求
（8） 合同付款条件
实行人工费与其他工程款分账管理。其中付款方式：①人工费：银行转账至农民工工资专用账户；②其余：付款方式为半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。发包人可根据需要有权设置三方共管账户，专款专用，承包人从共管账户支付款项必须经发包人审核同意后由第三方银行支付，承包人须无条件响应。
[bookmark: _Hlk210897141]本工程预付款20%（预付款扣除安全文明施工费用后从进度款开始支付时起前3次等额扣回，进度款直至满足扣除后支付第一笔），工程款支付按月形象进度报表，经监理工程师、发包人审核签认工程款支付会签表后于次月月底前付至工程月形象进度造价的80%；累计进度款最高付至合同签约价的80%；完成工程竣工资料移交、竣工结算申报且交接使用后付至已完成形象进度产值的85%，且最高付至合同签约价85%；竣工结算审计完毕且完成内部验收经双方签字认可后付款至工程结算款的95%，竣工验收备案完成后付款至工程结算款的97%，结算款的3%作为质量保修金，无质量问题自内部验收合格之日起两年后一次性支付。
（9） 开标进场注意事项
开标当日，投标单位的授权委托人及投标项目经理、技术负责人、预算造价人员原则上必须到场。且所有到场人员必须出具在本单位（集团或子公司）连续缴纳不低于6个月的社保记录和证明，否则不予进入开标现场。

特别着重提醒：投标时须提交杜绝挂靠、转包承诺函（详见投标函附录），函必须经公司法务部门/人员签字及法定代表人签字盖公章。


[bookmark: _Toc17817323][bookmark: _Toc28870][bookmark: _Toc16063893]
[bookmark: _Toc238634405]1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按电子招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的； 
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标代理费由中标单位支付。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1按投标人须知前附表规定不召开投标预备会。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 工程分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
详见投标人须知前附表。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离电子招标文件某些要求的，偏离应当符合电子招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc238634406][bookmark: _Toc17817324][bookmark: _Toc11696][bookmark: _Toc16063894]2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）招标图纸； 
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc24274][bookmark: _Toc238634407][bookmark: _Toc16063895][bookmark: _Toc17817325]3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件包括技术标、资信标、商务标、资格审查文件。
3.1.2投标文件应包括下列内容：
3.1.2.1技术标
其主要内容包括：施工组织设计方案（详见技术标评分细则）、甲限乙购品牌表、拟分包计划表。
3.1.2.2资信标（上传重汽e采通平台时，与技术标一并打包上传）
其主要内容包括： 
（1）项目管理班子配备情况；
（2）类似工程施工业绩（类似工程：详见投标人须知前附表；需包括相关业绩合同及竣工验收证明原件的扫描件）；
（3）信用评价结果；
（4）企业、人员履历附件及其他材料。
注：以上投标文件中涉及证书、证件的原则上均须提供原件扫描件。
3.1.2.3商务标
（1） 投标函及投标函附录；
（2） 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3） 联合体协议书（如有）；
（4） 投标保证金；
（5） 商务报价（含已标价工程量清单）；
3.1.2.4资格审查文件
其内容详见第九章
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。招标人或招标代理不得强制投标保证金交纳方式，投标人可选择银行转账或银行保函。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3未中标的投标人投标保证金将在中标通知书发出后60日内予以退还。中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订施工合同后60日内予以退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1） 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
（2） 投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
（3） 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的；
（4） 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
（5） 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（6） 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（7） 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；
（8） 投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
3.5 资格审查资料 
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。资格预审时，提交的项目班子管理人员投标时无正当理由不得更换。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖单位公章）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件正本一份,副本份数详见投标须知前附表，资格审查文件、资信标各一份（不分正、副本，单独成册）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本与副本及资格审查文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6电子投标文件与纸质投标文件应保持一致，存在不一致的应以上传e采通平台的电子投标文件为准，并以有利于招标人的原则执行。
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4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1除资格审查文件、资信标单独密封包装外，投标文件商务标（正本+副本）、技术标（正本+副本）分开密封包装，电子文档（内容包含全部投标文件）单独密封包装，唱标单单独密封包装。所有封套的每个封口处均应加盖投标人单位公章。
纸版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致，如确实存在不一致的，总报价以重汽e采通系统报出金额为准。同时要求投标方对纸版商务标书的错误一并做出修正。
4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“商务标”或“技术标”或“资信标”或“资格审查文件”或“唱标单”或“电子文档”等字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.5 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输的投标文件，系统平台拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。
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[bookmark: _Toc16063898][bookmark: _Toc630][bookmark: _Toc17817328]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，通过资格审查后，采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多轮多次报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。
开标形式：现场和重汽e采通同时开标。（所有澄清及报价均需要在线上操作，请自行准备电脑等设备）
5.2 开、评标程序
（1）投标截止时间前准时进入开标现场，登录重汽e采通按最新版《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》，并按顺序进行操作，迟到按弃标处理。
（2）宣读开标纪律；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人的法定代表人或其委托代理人是否到场；
（4）宣布招标人、唱标人等有关单位；
（5）由招标人核验投标单位的相关证件（法定代表人身份证明或授权委托书、被授权人身份证原件），并宣布核验结果，未按规定提交的视为自动放弃投标资格；
（6）由招标人代表或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以确认；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）询问投标人对本次开标过程是否存在异议，如有异议请现场提出，否则事后不予受理；
（9）开标会结束，投标人退场，进入评审阶段。
（10）技术标评审，专家组根据评标办法对技术标进行评分，需要技术澄清的，通过重汽e采通递交澄清材料；同时，招标人将在技术标评审环节组织商务标清标工作，识别出各投标单位的不平衡报价及其他不合理项，投标单位据之纠正澄清，并同步修正开标总价；修正完成后需经经招标人审核确认；修正后的总价不得突破投标价、并作为开标后第一轮报价及后续调价基准。技术标评审结束后，专家组推荐入围商务标的投标单位，通过技术标评审的投标单位进入商务标评审。
[bookmark: _Hlk182473828]（11）商务标评审采用多轮多次报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，投标单位需在第一轮报价时，将修正后的报价清单上传至重汽e采通，并与开标后第一轮报价金额一致；后续报价只上传每轮报价总金额，合同清单部分的价格结算时按照承包人开标修正后的已标价工程量清单价格乘下浮系数（商务标最后一轮澄清含税总报价（扣除固定费用）/开标清标修正后的含税总报价（扣除固定费用））执行。单独澄清的清单项除外。中标单位须对应提交一份与上传重汽e采通一致的修正后报价清单的商务标纸质标书（造价工程师及公司盖章版）。
注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。
（12）原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。
以上步骤全部结束后，本次招标过程全部结束。
投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
5.3 其他说明
1.技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分（含）以上的投标人入围商务标。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。
2.商务标专家组与技术入围的有效投标人在其开标报价及清标修正总价的基础上进行商务谈判，招标人有权根据项目特点及投标人报价情况开展多轮竞价，最终确定推荐中标人。原则上按照最终综合得分最高确定推荐中标人，但是明显低于成本的除外。
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6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）3年以内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东、实际控制人； 
（2）3年以内与投标人发生过法律纠纷； 
（3）与投标人的法定代表人或者负责人有亲属或近亲属关系； 
（4）同一招标项目的专家有亲属或近亲属关系； 
（5）与投标人有其他可能影响评标评审活动公平、公正进行的关系； 
（6）法律法规规定的其他情形。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。
6.3评标内容的保密
6.3.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标书的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
6.3.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。
6.4评标纪律
6.4.1为了规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规制定本规定。
6.4.2评标活动在严格保密的情况下进行，只有依法组建的评标委员会的成员、监督人员及经批准的招标人或者其委托的招标代理机构的有关工作人员参加。其他任何人员不得随意进入评标地点。
6.4.3在评标过程中，只有评标委员会的成员享有评审发言权，其他人员不得随意发表评审意见。
6.4.4评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
6.4.5评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
6.4.6评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
6.4.7评标期间，评标人员不得单独出入评标地点、与外界通讯、会客等。
6.4.8评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
6.4.9评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标人或者招标代理机构，严禁将评标过程中有关资料向投标人或者其他单位提供。
6.4.10评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加依法必须进行招标项目的评标，并处3000元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6.4.11城乡建设行政主管部门依法对本工程招标过程实行监督。
6.5评标
6.5.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.5.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，有关澄清说明与答复，投标人应在济南公共资源交易中心电子交易系统中回复，但对投标报价和实质性的内容不得更改。
6.5评标
6.5.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.5.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，有关澄清说明与答复，投标人应在重汽e采通系统中回复。
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7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会提供的评标资料择优确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过重汽e采通平台向中标人发出中标通知书。中标通知包括但不限于电话、微信、邮件、书面通知等形式，中标人应在收到中标通知后立即对接进场事宜，不得以未收到纸质中标通知书做为延期的条件拒绝招标人的进场要求。
7.3履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和电子招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc19379][bookmark: _Toc238634412][bookmark: _Toc16063900][bookmark: _Toc17817330]8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）评标委员会对投标作废标处理后有效投标不足3个，或者因其他原因使得投标明显缺乏竞争的；
（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc17817331][bookmark: _Toc16063901][bookmark: _Toc21395][bookmark: _Toc238634413]9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.5.1潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。
9.5.2投标人对开标有异议，应在开标现场向招标人提出。
9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
9.5.4投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就9.5.1、9.5.2、9.5.3规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议。
9.5.5 恶意投诉者经查实，将依法处理。
[bookmark: _Toc44666935][bookmark: _Toc238634414][bookmark: _Toc17817332][bookmark: _Toc16063902][bookmark: _Toc11499]10.中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
[bookmark: _Toc238634415]11. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc31391][bookmark: _Toc238634416][bookmark: _Toc17817333]第三章 评标办法

[bookmark: _Toc238634417][bookmark: _Toc151132049][bookmark: _Hlk161833660]一、评分细则
本次评标采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。
首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后对所有入围商务标的单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。
根据最终有效综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推，综合得分最低者排名最后。最终综合得分第一的推荐为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。
综合得分=技术标得分*0.3+商务标得分*0.7
评分细则如下：
技术标评分细则（满分100分）

	序号
	类别
	满分
	得  分  标  准

	1

	施工
组织设计（60分）
	20分
	施工组织总体方案（对项目特点认知、施工准备、施工总平面布置、施工组织等）等进行阐述，力求简洁。评委根据投标文件情况及项目经理现场讲标答辩情况分为一般、良、优，分别酌情得0-7分,7-14分,14-20分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	15分
	施工进度计划及保证措施（1、要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面，其中劳动力投入计划须按阶段、专业细化人数；并重点陈述春节期间施工计划及人员保证措施；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	10分
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析。要求提炼出招标项目的关键施工工艺、施工重难点、危险性较大的专项工程等。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	10分
	质量保证措施。（要求针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施，其中必须陈述车间地面裂缝、雨水渗漏的防治措施）评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	5分
	安全文明施工措施。（要求对安全生产、文明施工、环境保护及防尘施工措施，制定保证措施和承诺）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-2分,2-4分,4-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	2
	拟劳务分包、专业分包计划及水平
	10分
	根据拟选用的劳务分包队伍（每专业不超过三家）、专业分包（每专业项不超过三家）的整体实力、管理水平、专业能力等进行评判，分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项，不得分。

	3
	材料品牌
	6分
	根据甲限乙购品牌表选用的材料（设备）的品牌、档次等进行评判，分为一般、良、优，分别酌情得0-2分,2-4分,4-6分，内容不全酌情扣分，若此条缺项，不得分。

	4
	项目管理班子配置
	10分
	(1)项目班子配备介绍6分（项目班子人员配置符合省、市文件规定，否则技术标不得分)，包括：①项目经理简介（附资历证明）②主要管理人员表③拟参加主要管理人员分工一览表④主要管理人员资历表。此4项每缺少一项介绍扣减1.5分，每项介绍内容存在漏项扣减0.5分；
(2)除满足项目班子人员配置基本要求以外，项目班子人员中每增加一名专职安全员的加1分，满分1分；
(3)项目管理班子中配备专职机电安装专业注册建造师的加1分，满分1分；
(4)项目管理班子技术负责人，作为项目技术负责人近五年以来（2021年9月1日至今，以验收时间为准，需提供合同及竣工验收报告原件才能得分）承担过不少于3万平方米工业厂房业绩的，加1分，满分1分。
(5)除满足项目班子人员配置基本要求以外，项目管理班子中增加一名一级注册造价工程师的，加1分，满分1分。

	5
	业绩
	14分
	企业业绩：投标人近五年以来（2021年9月1日至今，以验收时间为准，需提供合同及竣工验收报告原件才能得分）承建过单项合同额不低于2亿元或单项合同建筑面积5万平方米及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩，每有1个得2分，本项最多得10分。
项目经理业绩：投标项目经理近五年以来（2021年9月1日至今，以验收时间为准，需提供合同及竣工验收报告原件才能得分）承建过类似项目业绩（单项合同额不低于2亿元或单项合同建筑面积3万平方米及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩，提供合同及竣工验收报告原件并体现项目经理名字），每有1个得2分，本项最多得4分。
企业业绩和项目经理业绩为同一业绩的，不重复计分。

	6
	合计
	100分
	=1+2+3+4+5

	1、 投标人技术标的最终得分为所有评委打分的算术平均值。
2、 技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分（含）以上的投标人进入商务标。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。



[bookmark: _Toc17817335][bookmark: _Toc3914]
商务标评分细则
	序号
	类别
	满分
	得   分   标   准

	1
	工程总报价
	100分
	入围商务标的进行商务评审。
商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分
特别提醒：
不允许采用不平衡报价。
开标清标后按照招标人清标发现的问题进行纠偏调整，形成修正版工程量清单并同步修正开标报价（但不得高于开标唱标价），推荐拟中标价格以此修正版清单进行同比例下浮，下浮系数=商务标最后一轮澄清总报价（扣除固定费用）/开标清标修正后的总报价（扣除固定费用）。单独澄清的清单项除外。
投标人开标清标修正后的已标价工程量清单随开标后第一轮报价上传到e采通附件中，并与开标后第一轮报价金额一致，后续报价只上传每轮报价总金额。
招标人对下浮后的工程量清单价格进一步价格审核，如发现不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低，同时降低拟中标总价。



1. 评标方法
1.1评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足电子招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。最终评标得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
1.2评分及排序
技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。
首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。
然后对入围商务标的投标单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按照最终综合得分由高到低的次序排列，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时由招标人自行确定排序。
1.3招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式。除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，投标人在重汽e采通进行提报报价。
2. 评审标准
2.1 评分细则：见技术标评分细则表及商务标评分细则表。
2.2 项目班子管理人员最低配备表
	岗位
	人数
	备注

	项目负责人（项目经理）
	1人
	

	项目技术负责人
	1人
	

	施工
	2人
	

	安全
	2人
	

	质量
	2人
	

	造价
	2人
	

	机管
	1人
	

	材料
	1人
	

	资料
	1人
	

	劳管
	1人
	

	合计：14人
	



3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第九章资格审查文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格要求的，作无效标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：详附件B：废标条件
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4投标人有下列情形之一的视为无效投标：
（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；
（2）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（3）授权委托书未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致（资格预审的）；
（6）投标人未按投标文件的要求提交投标保证金的；
（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（允许联合体投标的）；
[bookmark: _Toc16063905]（8）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；
（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
（10）资格审查未通过的；
（11）未实质性响应招标文件内容的；
（12）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。
（13）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。
3.2 详细评审
3.2.1 技术标：评标委员会按本章评分细则进行打分，并计算出平均得分；
商务标：按照本章评分细则进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=按照本章评分细则计算的综合得分。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
附件B：废标条件
[bookmark: _Toc16063939]B0 总则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
[bookmark: _Toc16063940]B1 废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：
B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
B1.2.2投标人之间约定中标人；
B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
[bookmark: _Toc16063941]B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
[bookmark: _Toc16063942]B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；
B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码（如CPU编码、硬盘编码、MAC地址）存在两项及以上一致的；
[bookmark: _Toc16063943]B1.2.14不同投标人从同一单位或同一自然人的MAC地址上传投标文件的；
B1.2.15同一项目不同投标人通过计价软件制作的电子投标文件(商务部分)的文件创建标识码（如计价软件编码）一致的；
B1.2.16不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
B1.2.17不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
B1.2.18使用伪造、变造的许可证件；
B1.2.19提供虚假的财务状况或者业绩；
B1.2.20提供虚假的项目负责人（项目经理）或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
B1.2.21提供虚假的信用状况；
B1.2.22其他弄虚作假的行为；
B1.2.23招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
[bookmark: _Toc16063944]B1.2.24招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
B1.2.25招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
B1.2.26招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
B1.2.27招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
B1.2.28招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；
[bookmark: _Toc16063945]B1.2.29评标委员会认定的其他串通投标情形；
B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4在形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的。
B1.6投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖执业专用章的(盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是投标人委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)，或者不同投标单位，委托同一家造价咨询机构编制报价文件的。 
B1.7在技术标和资信标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
B1.9投标人未按第二章 投标人须知前附表第11.5款规定出席开标会的。
B1.10符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的。
B1.11出现影响采购公正的违法违规行为的、投标人报价均超过采购预算的、因重大变故、采购任务取消的等。

[bookmark: _Toc11114][bookmark: _Toc238634418][bookmark: _Toc17817336]第四章 合同条款及格式
（以最终签署合同文本为准）
[bookmark: _Hlk202963756][bookmark: _Toc294124220][bookmark: _Toc363561426]
合同编号：             






建设工程施工合同





项目名称：                           

发 包 人：                           

承 包 人：                           


[bookmark: _Toc238634419]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                
住所：                  

承包人（全称）：                               
住所：                  

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就       参照以下工程名称 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称： 与外部立项（若有）、内部立项文件或招标文件填写一致。
2.工程地点：据实填写。
3.工程立项批准文号：据实填写或无。
4.资金来源：企业自筹。
5.工程内容：按招标文件填写。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
（1）济南商用车现有园区：新建车架二车间（建筑面积36394.91㎡）、原焊装-车架通廊（建筑面积384.35㎡）、智能智造通廊（建筑面积4012.58㎡，跨潘王路）、原焊装车间改造以及商用车现有园区内配套道路管网、海绵城市；
（2）潘王路以东新地块：综合楼（不含精装修）（建筑面积9452.32㎡）等工程施工总承包。
本工程承包范围为除发包人专业分包工程及发包人供货的材料及设备外，本工程设计图纸内所包含的土建、钢结构、装饰、安装工程，以及质量保修期内的质保服务，包括发包人设计变更、工作联系单涉及补充、完善和变更施工内容以及生产工艺设备的水、电、气等公用管线的连接。
详细的工程施工界面划分表：详见附件2。
[bookmark: _Toc351203482]    二、合同工期
计划开工日期：  年   月   日。
计划竣工日期：  年   月   日。
工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中关键节点工期计划：详见附件3。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合根据招标文件要求，若无特殊要求按“合格”标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同暂定价为：
不含税价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率【】%，税额       元，含税价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。
□清单报价部分的价格结算时按照承包人中标后调整的最终版工程量清单执行。
合同清单部分的价格结算时按照承包人开标修正后的已标价工程量清单价格乘下浮系数（商务标最后一轮澄清含税总报价扣除固定费用/开标清标修正后的含税总报价扣除固定费用）执行，单独澄清的清单项除外。
其中：以下价格均为含税价格
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2. 合同价格形式：单价合同
（填写说明：根据招标文件要求，以及通用条款12.1条选择合同价格形式，如总价合同、单价合同，目前集团公司技改基建项目一般均采用单价合同）。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：与投标文件一致。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）补充协议、承诺书（若有）；
（2）中标通知书（若有）；
（3）专用合同条款及其附件； 
（4）招标文件及答疑文件；
（5）通用合同条款;
（6）投标函及其附录（若有）；
（7）投标文件;
（8）图纸；
（9）技术标准和要求；
（10）已标价工程量清单或预算书；
（11）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，与本合同具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc351203490]    九、签订地点
本合同在    （据实填写）  签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十、其他
本合同为双方签署的最终版本，如有任何与本合同相冲突的版本，均以本合同为准。
[bookmark: _Toc351203492]    十一、合同生效
本合同自 双方授权代表签署并加盖公章或者合同专用章之日起 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十二、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。
本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

发包人：  (盖章)             承包人：  (盖章)                                
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
统一社会信用代码：           统一社会信用代码：             
地  址：                     地  址：               
邮政编码：                   邮政编码：           
法定代表人：                 法定代表人：               
委托代理人：                 委托代理人：               
电  话：                     电  话：             
传  真：                     传  真：             
电子信箱：                   电子信箱：           
开户银行：                   开户银行：           
账  号：                     账  号：             
日  期：                     日  期：                      
[bookmark: _Toc351203494]账  号：                     账  号：             
日  期：                     日  期：                      


[bookmark: _Toc238634420][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款

详见《建筑工程施工合同》示范文本（GF-2013-0201）中第二部分《通用合同条款》。
[bookmark: _Toc238634421][bookmark: _Toc351203632]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中形成的对合同内容有实质性影响的会议纪要、联系单、承诺等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：（根据监理合同据实填写）
名    称：                              ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
1.1.2.5 设计人：（根据设计合同据实填写）
名    称：                               ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /   。
1.1.3.9 永久占地包括：   /   。
1.1.3.10 临时占地包括：发包人现场指定的现场办公场地、材料加工场地、临时堆放场地及其他临时场地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：   /   。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：同《通用合同条款》1.4.1，前述标准规范发生变化的，承包人应按照最新的标准规范施工，确保工程通过各项验收。各标准规范要求不一致时，应以要求较高者为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    无    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    无    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行协议书第六条合同文件顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后七日内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：八套纸质版及电子版。已包括承包人为制作竣工图所需要的图纸份数，图纸超过专用条款约定数量部分的复制费由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人承包范围内的所有图纸。
发包人有权根据设计和施工进度分批向承包人提供图纸，承包人不得以此为理由要求增加费用或顺延工期。
1.6.3图纸的修改和补充（增加）
图纸的修改和补充，经发包人确认后发放。
如果发包人未能向承包人及时提供设计变更、图纸补充，并且承包人认为这种行为将要对施工工期造成影响时，承包人应立即就此以书面形式通知发包人，同时说明所缺图纸的具体细节并解释该图纸的延误对工程施工进度的实际影响以及为避免这种影响该图纸必须提供的最晚期限。如果在该最晚期限届满后，发包人仍然未能向承包人提供所需的图纸且确实影响了关键线路的施工的，则按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕的约定顺延工期。如果承包人未能按本款上述约定通知发包人，承包人无权要求顺延工期。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
（1）国家、行业、地方现行法规、规范、标准要求的各种文件，（如：施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的分部分项方案等）；
（2）发包人要求的文件，（如：各类施工进度计划、甲供材明细及计划、深化设计图纸、排版图等）；
（3）整套竣工资料及配套电子版（含竣工图）。
承包人提供的文件的期限为：发包人下达指令七日内，其中竣工资料应在竣工验收之前提供；承包人提供的文件的数量为：满足实际使用要求，其中竣工资料三套；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版，书面资料的格式应符合监理人、发包人、政府有关管理部门的要求；竣工图编制工作要贯穿施工全过程，严禁在工程竣工中集中补办。承包人应按施工进度同步编制形成竣工图，所有隐蔽工程必须留存影像资料，确保竣工图与工程实体保持同步、竣工图与现场实际保持一致。对于设计变更文件必须建立并提供台账，按变更单时间、专业、编号顺序系统整理，作为竣工图修改、签认的依据。
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到承包人文件7天内提出意见；若有异议承包人应予以修改并重新报送直至取得发包人认可。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：现场保存一套盖图纸审查合格章的完整图纸，以供验收时使用。。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人项目现场办公室；
发包人指定的接收人为：合同中的工程师（发包人）姓名。
承包人接收文件的地点：承包人项目现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理姓名。
监理人接收文件的地点：监理人项目现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师姓名。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：无。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：
新建厂区项目，以项目用地红线为界，红线以内为场内交通，红线以外为场外交通。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通设施及道路由承包人负责修建、维修、养护，其费用已在签约合同价中。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行《通用合同条款》。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
本合同为单价合同，综合单价不因工程量清单的变化而调整，工程量据实计量，合同价格的调整以最终结算为准 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：（据实填写）
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：                  ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、进度、安全文明施工及材料和设备进场进行监督管理；对涉及工期调整、设计变更和现场工程量签证、工程形象进度报告及工程款审核、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理工程移交、资料移交及工程验收手续；组织竣工结算报审；协调施工现场及外部有关事宜；质量保修期内的组织协调安排。
凡涉及工期调整、工程暂停、工程复工、变更洽商、工作联系单、现场签证、工程计量、价格调整、价格确认、工程验收等其他可能影响发包人利益的内容必须发包人授权代表签字并加盖发包人项目章后方可有效。若发包人授权代表签字并加盖发包人项目章后的资料与合同相关内容约定不一致时，以合同约定为准。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行《通用合同条款》。
发包人可以按单位工程或工程标段分阶段提供施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行《通用合同条款》，且发包人向承包人移交水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：无。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：
以项目所在地城市建设档案管理规定以及城建档案馆的相关要求为准。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料纸质3套，电子扫描文档（刻盘）1套，其中竣工图四套。（城建档案馆一套，发包人存档一套，工程使用单位存档一套，竣工图需要报结算另备一套（结算完成后不再退还），共四套。）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后竣工验收前提供，否则不予组织竣工验收。
承包人提交的竣工资料形式要求：
符合发包人档案室及项目属地城建档案馆的要求，取得档案验收证明。
（10）承包人应履行的其他义务：
3.1.10.1向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供临时办公室满足现场办公需要。
3.1.10.2承包人必须对发包人提供的原始基准点、坐标、标高等测 量控制点进行复核，并将复核结果报监理人审核。此后控制点由承包人负责保护，并承担因此发生的费用。由于控制点破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此带来的其他损失，由承包人承担。
3.1.10.3已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
3.1.10.4工程竣工后，承包人应按照发包人要求清理所有的临时性工程场地和临时道路，并恢复原状。
3.1.10.5承包人负责做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，由于承包人原因导致现场周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木被破坏的，所造成的损失由承包人承担。
3.1.10.6承包人需为发包人直接发包的专业工程分包人或者材料及设备供应商提供总包管理及配合工作。
1）承包人须对工程整体进度负责，编制含分包工程在内的进度计划。分包工程实施前，承包人应要求各发包人认可的专业分包人提供专业承包的施工组织设计与进度计划。
2）按进度计划要求移交分包工程所需的工作面，为分包人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便。
3）向分包人提供标高、定位点线、施工通道与场地以及提供现有的施工脚手架和垂直运输设施的使用。
4）向分包人提供施工用照明用电、施工用水接口，费用由分包人承担。
5）承包人所敷设的临时施工水电源及所搭设的工程脚手架和垂直运输设施应考虑专业分包的施工需要。承包人拆除临时施工水电源、工程脚手架和垂直运输设施前须征得监理人和发包人批准，如擅自拆除上述设施，则承包人需重新完善满足分包工程施工需要的设施。若承包人具备拆除条件，由于分包人原因造成延迟拆除，费用和工期由双方协商解决。
6）承包人应审核分包人进场材料必须是经发包人认可并达到相关标准的材料，监督分包人按现行施工及验收规范施工，参加工程施工验收，对分包人的施工质量和工期、安全文明进行管理并承担总包责任。
7）施工现场的安全生产、文明施工由承包人负总责。承包人和分包人对分包工程的安全生产、文明施工承担连带责任。
8）要求分包人作好分包工程的成品保护，协调交叉工作面的成品保护工作，整体工程的成品保护由承包人负责。
9）承包人应做好其他配合工作，如剔槽打眼、嵌缝补缝、抹面、二次灌浆等及因工程实际情况而指定承包人预留预埋和配合的施工。
10）承包人负责总承包范围和发包人专业工程分包范围内所有桥架管线综合布线图。
11）负责承包人在现场指定的垃圾堆放点的统一垃圾清运并承担费用，承包人应在施工总平面布置中考虑统一的垃圾堆放点。分包人应负责将其施工范围内的建筑垃圾运到承包人在现场指定的垃圾堆放点。
12）承包人应督促、协助分包人完善各阶段的工程归档资料，并归类整理汇入总包工程竣工档案。
13）本合同价款中已包含总包服务费，除施工水电费外，承包人不得向甲分包单位另收取现场服务费。
3.1.10.7压力管道、压力容器、特种设备及安全阀等的安装施工，承包人必须确保其通过国家质量监督部门及行业主管部门的检验验收，因此产生的费用由承包方承担。
3.1.10.8承包人应当在危大工程施工前组织编制专项方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
3.1.10.9由于后期工程（公建、管网、景观、绿化、道路等）施工造成的临时设施搬迁重建费及材料的二次倒运费已在措施费中包括，结算时不再调整。
3.1.10.10承包人应及时缴纳按政府规定由承包人承担的有关费用、税项等，提供相关资料文件及协助发包人办理工程政府建设手续，负责办理质监竣工验收、消防验收、建筑节能验收、海绵城市验收、市政供水供电供气验收、城建档案验收（发包人资料由发包人负责提供，承包人负责妥善保管、一并归档办理档案验收），协助办理规划、环保及工程竣工结算备案、竣工验收备案等工作。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：（按投标文件填写）
姓    名：                       ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，直接负责本工程施工中的各项工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25日历天，每少一天，向发包人支付10000元/天的违约金，如遇特殊事项须向发包人代表请假，经批准后可无需支付违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：向发包人支付合同最终结算价的千分之（一）的违约金，没有最终结算价的，按签约暂定价的千分之（一）计算。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现1次向发包人支付2000元违约金，以上违约金额累计金额超过合同签约暂定价百分之（十）的，视为承包人严重违约，发包人有权与承包人解除合同，承包人将承担由此给发包人带来的一切经济损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付最终结算价的（千分之五）的违约金，没有最终结算价的，按签约暂定价的千分之五计算并按发包人要求换回或者履行变更手续，并应承担由此给发包人带来的一切经济损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  承包人未按发包人要求更换项目经理，每逾期一天向发包人支付违约金（10000）元，此违约金额累计超过合同签约暂定价（百分之十）的，视为承包人严重违约，同时发包人有权解除合同，承包人还应承担由此给发包人带来的一切经济损失。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：不迟于开工通知中载明的开工日期前7天内，按照投标文件项目管理人员配备提供。
施工期间项目技术负责人每月现场在岗不少于25天，其他关键岗位管理人员每月在岗不少于22天。未按期配齐投标承诺项目管理班子的，每缺1人按照3000元/天考核，逾期15天仍未配齐合格人员的，发包人有权要求限期更换，同时继续计取违约金直至按要求配齐。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每逾期一天，按5000元/人次向发包人支付违约金。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应征得发包人同意，并提供与原管理人员能力相当的接替人员代行其职责。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按（100000元）/人次向发包人支付违约金并应按发包人要求予以换回或者履行变更手续，提供与原管理人员资质能力水平相当的人员接替。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发生一人次，按（2000）元/人次向发包人支付违约金。
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禁止分包的工程包括：除本合同另有约定和经发包人书面认可外所有建安工程禁止分包。
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允许分包的专业工程包括： / 。
发包人不直接指定分包人。项目的主体和关键性工作（部分领域为施工分包负面清单所列的主体和关键性工作）必须由承包人完成，同时主要设备、材料、供货合同的主要部分不得要求或者允许分包，严禁分包单位将其承包的工程再分包。对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，发包人有权在签订合同时明确禁止，或者在承包人提出分包要求时予以拒绝。承包人应当就分包项目向发包人负责，分包人就分包项目对承包人负责，承包人对分包项目承担连带责任。承包人进行专业分包或劳务分包的，分包单位必须具备相应资质，且通过发包人审核同意，分包内容必须符合法律法规及合同约定。承包人应当与分包单位签订书面分包合同，并按规定向发包人和监理单位报备。
其他关于分包的约定：发包人有权自行将承包人承包范围内的部分工作交由指定的分包人进行实施，承包人不得因此提出任何异议或者要求任何形式的补偿，并承担总包管理责任。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：发包人有权要求承包人向发包人提供分包合同、分包付款凭证、材料设备采购合同及对应发票等资料，承包人应无条件配合并于三个工作日内提供；若因承包人支付劳务分包人、材料设备供货商等工程款不及时造成上访、围堵等不良影响的，发包人有权直接向劳务分包人、供货商支付工程款，承包人应就该款项向发包人开具合法有效的正式发票，并应自行解决与劳务分包人、供货商的财务及发票处理问题，同时承包人应承担该款项双倍的违约金，由此所有产生的维权成本、逾期罚息、行政处罚均由承包人全额承担，同时发包人有权在后续工程款中直接扣除对应违约和损失金额。
发包人有权核查分包行为是否存在转包、违法分包、挂靠等违规情形，对不符合发包承包规范的分包行为，有权要求承包人立即整改，对发包人造成工期延误、经济损失或合规风险的，由承包人承担全部责任和损失。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行《通用合同条款》。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1） 形式：/。
（2） 金额：/。
（3） 期限：/。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296890990]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：合同约定范围内的所有建设工程内容。
关于监理人的监理权限：行使监理合同授予的权限。
须经发包人事先批准行使的权力：开工、停工、复工令的下达，合同工期、工程变更、现场经济技术签证、工程付款。监理人针对以上事项通知、指示、批准、同意等文件必须经发包人盖章后方为有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所，费用已包含在合同签约价中，不另计取。
4.2 监理人员（按监理合同据实填写）
总监理工程师：
姓    名：                 ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：任何签证批价（包括但不限于对工程量的确认、对材料价格的确认及对工程价款的确认），需经发包人书面同意后监理人签字盖章后方可有效；未经发包人书面认可，监理人擅自签字确认，相关文件无效且由此给发包人造成的全部损失由监理人承担全部责任。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）       无       ；
（2）       无       ；
（3）       无       。
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：对于设计图纸技术标准高于国家、行业相关标准或验收规范等标准的，应严格按照设计标准施工，施工方案及费用已充分考虑。
关于工程奖项的约定：按招标文件要求，若无要求则填写无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：应当遵守国家和工程所在地有关安全生产规定的要求，同时遵守发包人厂区园区的一切安全生产管理规定，执行附件《相关方安全协议》、附件《施工现场管理协议》。承包人负责本工程施工作业区、料场、办公区、生活区的安全生产、环境保护、治安、消防管理等工作，对本工程安全生产、文明施工工作承担全部责任。承包人须确保因工重伤、死亡事故为零，若发生重伤、死亡事故，除承担一切责任外须承担违约金100000元/人次。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应为现场保卫提供足够的保安人员及相应设施。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：无。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：详见附件《相关方安全协议》、附件《施工现场管理协议》。在工程移交之前，承包人从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程的费用已包含在合同签约价中，不另行计取。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
支付比例：应依据项目属地政府有关规定，已包含在合同预付款中，不另行支付。
付款形式：同工程进度款。
支付期限：发包人在支付合同预付款（已包含安全文明施工费）时。
现场安全文明不达合同标准，承包人拒不整改或屡次整改仍不合格的，发包人有权扣回安全文明施工费（未投入部分），直至整改合格。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应提交施工现场临时用水用电方案及治安保卫方案。承包人所提交的施工组织设计，不得低于承包人在投标施工组织设计中说明的所有工程内容、标准和承诺。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：不迟于项目第一次工地例会前七天，向发包人、监理人提交详细的施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成确认或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：不迟于项目第一次工地例会前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据项目具体情况填写。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据项目具体情况填写。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的情形须是造成关键线路上的工期延误承包人才能有权要求发包人延长工期，发包人据实顺延工期但不予承担延期造成的费用增加。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
除不可抗力原因外，因任何因素造成的工期延误，总工期均不予顺延，停工费用损失不予计取；承包人不能按合同约定的工期完成任一关键里程碑节点的，各里程碑节点每逾期一天按合同最终结算价0.5‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的0.5‰计算；各里程碑节点逾期超过90天，每逾期一天按合同最终结算价1‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的1‰计算，发包人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。若某个节点未完成，但后续节点按期完成且不影响整体工程如期竣工验收合格，发包人可以向承包人无息返还之前未完成节点违约金，但造成发包人的损失部分不予免除。
若承包人施工进度严重滞后且无有效抢工措施，施工进度无明显改善的或中途除不可抗力因素外的任何停工，经发包人函告后仍未在通知的时间内积极采取有效措施达到现场进度要求的或承包人拒绝继续施工或以行为表示不再施工的，发包人有权自行委托其他施工单位（第三方）替代施工，而不构成违约，且无需得到承包人同意。第三方施工单位施工所发生的费用，由发包人书面认可即视为有效，最终由承包人承担，承担方式：承包人直接向第三方支付或由发包人代为支付，由发包人代为支付的，从承包人剩余的工程款中予以扣除。此外，因承包人的违约行为，发包人还有权视情况解除合同，或/并要求承包人赔偿工程结算总价款或合同约定总价款1%-5%的违约金。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件发生时，承包人应在24小时内通知监理人和发包人；收到通知24小时内发包人完成核实并通过监理人发出指示。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风力：八级以上持续24小时的大风；
（2）降雨：连续3日日降雨量超过100毫米；
（3）降雪：暴雪红色预警且实际发生；
（4）省级气象部门发布的气象预报连续3天40摄氏度以上。
承包人需要主动采取合理措施处理异常恶劣的气候条件以继续施工，如果承包人没有采取合理措施，导致损失扩大，那么无权就损失扩大部分向发包人主张赔偿。同时，承包人要履行通知义务，通知监理人和发包人，并在通知中对异常恶劣的气候条件进行描述，并陈述其在签订合同时对该气候条件难以预见的理由。如果异常恶劣的气候条件发生在因承包人单方原因导致工期延误后的时间内，承包人在此种情况下无权要求发包人延长其工期及/或赔偿任何损失。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297048354]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已包含在签约合同价中，由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：现场设置独立样品存放室，由监理人日常管理。报送样品种类满足发包人管理要求，所有样品均须经过发包人和监理人对样品进行书面审批确认后方可采购进场。项目竣工后样品全部移交建设单位，不再退回，承包人报送样品的材料或工程设备必须是原厂正品，若使用假冒伪劣产品，一经查处，须承担100000元/次的违约金并承担因此给发包人造成的损失。
[bookmark: _Toc351203559]8.7材料与工程设备的替代
主要设备及主要材料品牌按照投标文件的甲限乙购品牌表中投标品牌选择。对品牌表外其他材料，承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌，除不可抗力等客观因素外一律不得变更。承包人未按照上述约定执行的，一经发现，无论本工程是否已经竣工或是否验收合格，发包人均有权要求承包人对其进行更换，并按照合同约定使用材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，同时应按照监理人发包人要求予以整改，替换成合格的材料和设备，因整改造成工期延误和费用由承包人承担。在承包人完成更换之前，该部分工程款不予计入进度款或者进行结算。
若因不可抗力等原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，替代品牌档次应不低于原投标品牌且承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代品牌的单价。若替代品牌的市场价格或采购价格高于中标价格的不予调增，低于中标价格的予以调减（价差）。
根据项目需要，发包人有权自行将部分乙购材料、设备改为甲供，或将部分甲供材料、设备改为甲指乙购，价格调整按合同约定条款执行。发包人无需为上述采购方式的变化向承包人支付其他额外费用或者补偿，且工期不予顺延。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所：施工单位自行考虑，满足工程需要。
施工现场需要配备的试验设备：施工单位自行考虑，满足工程需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：施工单位自行考虑，满足工程需要。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
项目施工所有试验检测费用（包括但不限于见证取样复试、地基基础检测、主体结构检测、钢结构检测、空气质量检测、弱电检测、外墙保温系统型式检测、防雷检测、消防检测、沉降观测、焊缝检测、配电平台高低压设备的相关试验、高压电缆试验、封闭式母线槽试验（按批次进行铜排含铜率检测）、道路检测（原料及各类性能试验）、各类流量计、能量计、温度压力传感器的校验（项目内部验收完移交时，计量装置必须在有效期内）等）均已综合考虑并包含在承包人投标总价中。根据《建设工程质量检测管理办法》第二十一条及《山东省住房和城乡建设厅关于压实建设单位工程质量首要责任的实施办法》，非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。乙购材料设备的见证取样送检及施工专项检测（如焊缝探伤等），由发包人委托具有相应资质的第三方检测单位进行检测。所发生的检测费用由发包人按检测委托合同支付的，在竣工结算时按实际发生检测总费用予以扣除。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：执行《通用合同条款》，满足国家相关验收规范规定、项目属地质量安全监督管理机构的要求，由承包人承担相应的费用，已包含在合同签约价中不单独计取。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559904]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行《通用合同条款》。
[bookmark: _Toc351203570][bookmark: _Toc337558790][bookmark: _Toc296346587][bookmark: _Toc296503086]10.3变更程序
承包人应遵守发包人制定的变更流程。变更指示应当由发包人以书面形式发出，发包人也可委托监理人向承包人发出变更指示。任何变更指示须经过发包人签字盖章确认后方才有效。根据发包人需要，承包人须在发包人发出通知后2日内递交拟实施变更部分有关的费用预算。
10.3.3 变更执行
承包人收到书面变更执行实施的指示后，应立即按变更指示进行变更工作，承包人不得以发包人和承包人之间未能就变更计价达成一致意见而拒绝实施变更工作，由此造成的工期延误和一切损失由承包人承担。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: （1）如发生与原子项相同的清单项，以承包人开标修正后的已标价工程量清单中已有综合单价（按合同协议书约定同比例下浮后）乘以工程量进行结算。
（2）如发生与原子项相类似的清单项，新增清单项的消耗量按原子项执行（高于定额含量的按定额含量执行、低于定额含量的按原投标含量执行）；新增清单项的人工、机械单价执行原子项单价（下浮后），开标修正后的已标价工程量清单中已有价格的材料执行已有清单价格（下浮后），开标修正后的已标价工程量清单中没有价格的主要材料按照发包人、监理人确认的价格执行；管理费、利润等组成综合单价的其他因素均不作调整。按以上原则生成新综合单价，以实际工程量据实结算。清单已有价格的材料（如电线电缆、管材等）设备，仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料设备市场价差。
（3）非以上（1）、（2）两种情况，按照以下原则据实结算：
①计价依据： 
《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套相关工程量计算标准、《〈建设工程工程量清单计价标准〉实施指引》（鲁建标字〔2025〕6号）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、《山东省建筑工程消耗量定额》25版、《山东省安装工程消耗量定额》25版、《山东省市政工程消耗量定额》25版、《山东省园林绿化工程消耗量定额》（鲁建标字〔2025〕7号）、2020版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》及《山东省建设工程消耗量定额济南市价目表》(2026年)；
②工程类别：建筑执行Ⅲ类取费，装饰执行Ⅲ类取费；
③人工费建筑工程136元/工日，装饰工程144元/工日，安装工程144元/工日、市政工程124元/工日，园林绿化124元/工日；材料、设备费投标文件中已有价格的材料、设备执行中标价格，投标文件中没有价格的主要材料、设备按照监理方、发包人书面确定的价格执行，其中清单已有价格的材料、设备，仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料、设备市场价差；
④承包人按上述原则就清单外工作内容按总造价最终优惠率（即让利）【】%（取5%与总价下浮率的较大值，总价下浮率=1-最后一轮澄清总报价（扣除固定费用）/清标修正后的总报价（扣除固定费用））。
（4）非以上（1）、（2）、（3）三种情况，由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。
（5）按上述原则组成的新综合单价，明显偏离市场价时，发包人有权利对其价格进行调整。
（6）招标文件或其他有关文件中所列材料暂定价按照发包人书面确定的价格进行调整。
（7）因变更或其它情况（除本条后面另行约定外）导致实际完成的工程量与预算书或工程量清单中有变化时，综合单价不予调整。但当实际完成的工程量比已标价工程量清单载明的工程量增加超过15%，且发包人发现承包人的已标价工程量清单相关清单子目中存在异常偏高的，超出已标价工程量清单载明的工程量15%的部分，发包人有权对异常偏高的综合单价进行修正，并按修正后的综合单价进行竣工结算。异常偏高是指清单综合单价（下浮后）与发包人按照10.4.1（变更估价原则）第（3）条约定而确定的综合单价高出50%及以上，发包人有权对异常偏高的综合单价按照10.4.1第（3）条进行修正。
[bookmark: _Hlk185602233][bookmark: _Hlk183179759]（8）承包人已对拟建工程可能发生的通用措施项目和专业措施项目以及相应的措施费用作通盘考虑（含设计变更、工程量变化及工期实质性延长等引起的措施费变化），清单计价一经报出即被认为是包括了所有应该发生的通用和专业措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项，而施工中又必须发生的项目，发包人有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。将来措施项目发生时承包人不得以任何借口提出索赔与调整。中标清单通用措施费和专业措施费包干使用，均不作任何调整。安全文明施工费（安全生产、环境保护、文明施工、临时设施措施项目）在结算时，按调整后的计算基数及合同约定费率重新计算。
（9）本项目总承包服务费：【   】万元，包干使用。
（10）税金：本工程增值税税率为9%。
[bookmark: _Hlk185602285]（11）计日工220元/工日（不含税）。
[bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891243]10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天 。
[bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296891032]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /        
[bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297048385]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
由发包人招标确定暂估价供应商或分包人。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
由发包人确定暂估价供应商或分包人。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人掌握使用，已在合同价格中，使用余额归发包人所有，用于支付合同签订时不确定或不可预见的材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整、索赔、现场签证等的费用。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296346702]11.1 市场价格波动引起的调整(招标文件发出后有澄清的以最终澄清文件为主)
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
人工费、机械费不作调整，材料调价范围中列明的材料的价格可以进行调整，其余材料价格不作调整。可调价材料范围明细如下： 
1.材料调整范围为：电线电缆及母线（若乙供，仅调整铜或铝部分），价差部分仅计取税金，施工措施所用相应材料不参与调整。
除以上所述范围之外，其他材料、机械费用等建设工程要素价格，从投标报价至工程整体结束期间一律不作调整。
2.调价方式：
（1）电线电缆
当超出±5%时，调价公式为：
P1=P0+[(A1-A0）/A0+5%）]*V*A0（铜价下降）
P1=P0+[(A1-A0）/A0-5%）]*V*A0（铜价上涨）
P1：结算时电缆调整单价
P0：中标单价
A1：当期铜价，即每批次电线电缆进场当月15日的上海有色金属网1#电解铜价格的算术平均价（元/吨）。若15日为节假日无价格的，则以向后延续至第一个工作日的价格。
A0：基准铜价=按2026年9月25日的上海有色金属网1#电解铜价格。
V：即每米铜的净重（吨/米）=电线电缆公称截面积*8.9*10-6
每米母线铜的净重（吨/米）=母线铜排公称截面积*8.9*10-6
11.2法律变化引起的调整
本合同价格不随法律及其他规范性文件、政策的调整而调整。但增值税税率调整的情况除外。
[bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除了专用条款11.1条列明的可调价材料范围中材料市场价格波动及不可抗力之外的其他风险 。
风险费用的计算方法：承包人投标时已考虑，已包含在综合单价中不单独列出。
风险范围以外合同价格的调整方法：可调价材料范围中材料市场价格波动执行11.1条，不可抗力按17.3条。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc292559917]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：
按合同签约价（不包含暂列金额、专业工程暂定价及甲供设备）的20%（预付款已包含安全文明施工费），付款方式为半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
预付款支付期限：  合同签订后60个日历日内 。
预付款扣回的方式：预付款（扣除安全文明施工费后）从进度款开始支付时起前3次等额扣回 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：根据情况具体填写。
预付款担保的形式为：根据情况具体填写。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价标准（GBT50500-2024）》及招标文件说明。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：
按月计量
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 执行《通用合同条款》 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  执行《通用合同条款》 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  适用  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  无 。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891039]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 截止每月 15日的施工形象进度，对应的工程款支付会签表经发包人当月审核签认后，于次月月底前付款。
付款方式：实行人工费与其他工程款分账管理。其中付款方式：①人工费：银行转账至农民工工资专用账户；②其余：付款方式为半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。发包人可根据需要有权设置三方共管账户，专款专用，承包人从共管账户支付款项必须经发包人审核同意后由第三方银行支付，承包人须无条件响应。
工程款支付按月形象进度报表，经监理工程师、发包人审核签认工程款支付会签表后于次月月底前付至工程月形象进度造价的80%，累计进度款最高付至合同签约价的80%；完成工程竣工资料移交、竣工结算申报且交接使用后付至已完成形象进度产值的85%，且最高付至合同签约价的85%；竣工结算审计完毕且完成内部验收经双方签字认可后付款至工程结算款的95%，竣工验收备案完成后付款至工程结算款的97%，结算款的3%作为质量保修金，无质量问题自内部验收合格之日起两年后支付。
因发票违规给发包人造成的增值税、所得税等损失，由承包人承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按发包人的要求，进度款申请资料中的形象进度资料必须提供竣工图随签进度并经监理人员、发包人工程师签字确认，对于不能按实体进度同步形成竣工图的，发包人有权退回付款申请，承包人不得以此影响现场施工，由此造成的损失及工期延误均由承包人承担。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按《通用合同条款》或者按发包人管理要求。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按《通用合同条款》或者按发包人管理要求。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   3天  。
造价咨询人在收到监理人确认工程形象计量后3天内完成进度款的审核；
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人或造价咨询人的审核意见后3天内签署意见。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款审批后45天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 发包人逾期 45天支付是可以接受的，不视为发包人违约，承包人应保证正常施工，不得以进度款支付逾期为由耽误正常施工。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行《通用合同条款》。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行《通用合同条款》。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：竣工验收须经工程使用单位通过验收（内部验收）为准。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.3竣工日期
以发包人、承包人、监理人、设计人、勘察人（若有）、使用单位共同签署的内部验收《竣工验收报告》的签署日期为准。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：验收问题整改完成，经发包人再次验收合格后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行《通用合同条款》。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天按合同最终结算价0.5‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的0.5‰；逾期超过90天，每逾期一天按合同最终结算价1‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的1‰，发包人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。
13.2.6竣工资料移交
工程完成后，在组织竣工验收前，承包人应向发包人移交三套完整、合格的竣工资料及全套资料扫描电子版（硬盘存储），承包人提交的竣工资料不符合归档及备案要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工资料，在未完成竣工资料移交前发包人不予组织竣工验收，由此造成工期逾期及其他损失，由承包人承担。
为免异议，若双方因任何阶段的工程款金额、支付等事宜产生纠纷的，承包人仍应向发包人移交竣工资料及其他资料，不得以任何理由延迟或拒绝移交，前述纠纷由双方友好协商或通过本合同约定的争议解决方式解决。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：执行《通用合同条款》。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程移交完成后7天内（说明：可视项目具体情况，原则上不晚于两周）。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程外部（政府质量安全监督机构及消防验收备案完成后）竣工验收合格后30日内承包人应按照发包人《工程项目结算审计报审资料编制规范》，如实编制、申报并完成竣工结算资料的提交，承包人提交的竣工结算资料不符合发包人要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工结算资料。逾期完成提交的，每逾期一天视情节严重情况承包人承担1000-5000元的违约金（前后违约条款金额不一致的，以标准高者为准），由此造成的工期延误及其他损失由承包人承担。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书、竣工结算报审会签表、竣工图、施工合同、结算依据资料（包括但不限于图纸会审记录、设计变更、工作联系单、工程量签证、批价单、工期说明、监理总结、甲供材对账单、施工分界界面划分说明等）；资料份数：竣工图一套，其他原件一套，复印件一套。
14.2 竣工结算审核
发包人应在收到提交的经审核的竣工结算申请单及结算资料，经项目全过程造价咨询单位进行造价审核完成并移交发包人审计机构进入结算审计程序后，120天内给予确认或提出意见。在结算审计过程中，承包人负责积极配合工程审计单位开展工作，由于结算资料不齐全中需要提供证明文明或者补充相关资料，承包人在收到发包人的通知后需在5个工作日内完成提交补充资料，逾期可申请延期，最长不超过5天。如果再次逾期，则视为承包人放弃诉求，将以利于发包人的原则处理，承包人须无条件认可最终审计结果。由于承包人补充资料不及时造成的竣工结算审批期限延期的，由承包人承担一切损失和后果。
发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算报告经发包人、承包人双方签字盖章认可完成且签订补充协议（若结算额超出合同额10%），并承包人将竣工付款申请单提交发包人后，发包人28天内完成审批。
发包人完成竣工付款的期限：竣工付款申请审批后次月月底前支付。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行《通用合同条款》。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行《通用合同条款》。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  28天  。
（2）发包人完成支付的期限：  28天 。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  执行附件《工程质量保修书》。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   是  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 
（2）  结算款的3 %；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:              。
关于质量保证金的补充约定： 无 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 详见本合同附件《工程质量保修书》 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时之内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  / 。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人发出延期通知，调整开工日期，工期予以顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人应给给予发包人30天的宽限期，宽限期满仍未支付的，按照中国人民银行同期发布的1年期贷款市场报价利率（LPR），以及逾期付款天数计算支付违约金，但最高不超过签约合同暂定价的1%。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期予以顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期予以顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期予以顺延 。
（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：  双方另行协商   。
（8）其他： 双方协商解决，协商不成执行第20条（争议解决）。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1） 未达到合同约定的安全文明施工标准；
（2） 未按合同约定及时进行竣工验收、工程资料移交及工程移交，竣工结算，竣工验收备案；
（3） 现场项目管理班子人员未按中标文件配备及擅自更换；
（4） 未履行总包管理责任；
（5） 由于承包人拖欠农民工工资、分包及供货商工程款，造成聚众围堵、上访等对发包人造成声誉、形象等不力影响；
（6） 如发包人发现实际施工人存在借用或冒用承包人的资质、印章等弄虚作假行为；或者实际施工人为承包人及其项目经理以外的第三人的情况，发包人有权以此为理由拒绝向承包人或实际施工人支付工程款，而不构成违约，也无需向承包人或实际施工人承担包含利息在内的任何违约及赔偿责任；
（7） 除不可抗力因素外的任何停工、缓工、工期滞后等；
（8） 承包人提交的文件、资料存在造假伪造、篡改、代签、私刻擅用印章等弄虚作假行为；
（9） 竣工图编制与实体进度不一致，竣工图内容与现场实际不符等；
（10） 项目竣工后，施工单位未按照合同约定的内容、时限，编制报送竣工结算送审资料。结算送审资料存在以虚增材料和项目、虚列工程量和价款等方式高估冒算等。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：前述专用条款有约定的按专用条款约定执行，其他由承包人承担全部费用及相应法律责任并承担给发包人造成的损失，包括但不限于发包人直接经济损失、向第三人承担的违约责任以及发生的诉讼费、仲裁费、律师费等。相应的违约金从当期进度款中扣除或从竣工结算中一次性扣除，由担保方见索即付。承包人拖欠农民工工资、劳务分包及供货商工程款的，发包人有权从应付工程款中扣缴。
（1）承包人有下列行为之一的，负责限期改正，发现一次视情况处以5000-20000元的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理、重做；情况严重或导致工程验收不合格或达不到竣工验收条件的或发包人被政府相关部门责令通报、处罚的或造成重大工程质量事故的，发包人有权视情况解除合同，或/并要求承包人除停工整改、补交罚款外，还应按工程结算价款或合同约定价款的5%向发包人支付违约金；造成损失的，依法承担赔偿责任，对于未经验收的隐蔽工程，不予计量工程量，罚款和违约金从当期工程款中扣除或从结算中扣除进行索赔。
1.在施工中偷工减料的；
2.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；
3.不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，在施工中不执行配比、不计量的；
4.未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验的；
5.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；
6.不按照验收程序进行过程验收，擅自进行下道工序施工的；
7.不执行样品、样板开路的；擅自更换材料品牌；
8.对于监理工程师或其他质量监督部门提出的问题未按时整改的；
9.对于施工中出现的质量隐患隐瞒不报的；
10.现场管理人员不到位或未按照国家有关规定取得上岗资格，造成现场质量保证体系不健全；
11.现场管理人员不服从建设单位或监理单位的管理的；
12.发包人认为其他影响工程质量行为的。
（2）承包人有下列行为之一的，要求限期改正；逾期未改正的发现一次，视情况处以2000-10000元的罚款，该罚款直接从当期进度款中扣除进行索赔；情况严重的，进行停工整顿，工期不相应延长，造成损失的，承包人依法承担赔偿责任：
1.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底的；
2.未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应安全施工措施或者施工现场未实行封闭围档的；
3.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；
4.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；
5.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；
6.安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；
7.使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和其他垂直运输设备的；
8.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和其他垂直运输设备的
9.未编制安全管理施工组织设计、施工现场临时用电方案或者其他专项施工方案的。
10.未进行全封闭式施工或者封闭不符合有关规定的；
11.生活或建筑垃圾不按规定进行清理和外运的，道路未采取经常性保洁措施的；
12.物料及施工机具未按现场平面图进行布置或堆放不整齐的；
13.未按规定设置下水道、沉淀池，排水系统不通畅的；
14.施工机械不及时清洗，运输车辆带泥浆进出现场的；
15.在施工现场大小便的；
16.外脚手架、基坑临边防护、楼层临边防护等安全防护用具不符合本规定的；
17.未采取防尘措施，造成较严重的扬尘污染的。
（3）承包人管理人员未履行安全生产管理职责的，要求限期改正，逾期未改正或不服从发包人或监理单位的合理要求的，出现一次，视情况对承包人处以5000-20000元的罚款，必要时要求承包人停工整顿，工期不相应延长；对于确实不能履行安全管理职责的，发包人有权要求承包人更换项目负责人。
（4）现场发生伤亡事故、环保、消防安全等事故以及发生寻衅滋事、打架纠纷、偷窃等不良行为，因处理不当造成恶劣影响的，发包人视具体情况对承包人处以5000-100000元的罚款。
（5）承包人必须按时参加监理单位、发包人组织的相关会议，有特殊原因不能参加会议者，应提前向会议主持人请假并得到同意，否则按旷会进行处罚。开会迟到30分钟以内者，罚款200元/人次；迟到30分钟以上的，罚款500元/人次；旷会者罚款1000元/人次。
（6）承包人应按监理单位、发包人要求的时间和质量要求提交工作成果。因自身原因提交工作成果时限超出要求者、提交工作成果质量不符合要求者罚款500元/次；再次提交仍不符合要求者，罚款1000元/次。
（7）承包人提交的文件、资料存在造假伪造、篡改、代签、私刻擅用印章等弄虚作假行为，视情况对承包人处以不少于5万元/次/项或者违规涉及金额或造成损失金额的两倍进行考核（以较大值执行），并根据情节严重情况有权采取解除合同不再支付工程款、列入失信、黑名单、报告行政主管部门等措施。
（8）竣工图编制与实体进度不同步，逾期未能整改的，发包人视情况对承包人处以1000-20000元/天/次的罚款；竣工图内容与现场实际不符的，发包人视情况对承包人处以1000-20000元/处的罚款。
（9）工程交付使用后，承包人项目经理负责承包人质量维修体系的建立，并主持处理质量维修工作。如出现质量维修不及时影响使用单位生产，或经发包人检查未按期完成维修的，根据产生原因对承包人给予每次2000-5000元的罚款。各专业分包单位的质量维修管理均由承包人负责，并承担连带责任。
（10）未尽事宜详见附件《项目考核管理（细则）协议》。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：前述专用条款有约定的按专用条款约定执行。另外，因承包人违约或违约解除合同的，承包人除向发包人支付上述违约金外，还应当承担发包人因追究承包人违约责任而产生的费用，包括但不限于发包人因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程协商处理，其他费用发包人不予承担。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
17.1.1  7级以上的地震；
17.1.2  8级以上持续24小时的大风；
17.1.3  持续降雨24小时且降雨量为200mm以上；
17.1.4  省级气象部门发布的气象预报的持续3日最高温度40℃及以上；
17.1.5  日最低温度-20℃及以下【有约定冬歇期地区冬季停工的除外】。
17.1.6  6小时内降雪量达15mm以上且降雪持续。（暴雪红色预警信号）
17.1.7  由于政府限制类措施导致项目连续停工超7天（含环保治理一级响应、政府突发普遍性停工措施等）。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 或者双方另签补充协议约定 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 发包人将建筑工程一切险或安装工程一切险、第三者责任险、意外伤害险、在建工程财产险等的保险事项委托承包人办理，费用已包含在合同签约价中。承包人在投标时已自行测算所有保险费用，并已考虑风险因素。承包人的投保范围必须符合工程所在地相关政府主管部门的要求，并与合同承包范围一致。上述保险责任期限自承包人实际进场之日起至实际竣工退场。
承包人若未按合同约定投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人支付的保险均已包含在合同签约价中，发包人不再单独支付。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行《通用合同条款》。
19. 索赔
承包人收到按发包人签发的工作联系单、设计变更后，承包人应在2日内测算其成本和造价费用变化报发包人成本管理审核。每月15日承包人应当无遗漏的按发包人要求汇总报送其当月的设计变更、现场签证、价格审批，并进入当月形象进度款。
工程量签证现场草签结束后3日内，施工单位汇总统计草签单中的工程量或发生的人工、机械设备台班数量，填写《现场签证单》。签证签批办理最长不超过28日。若超出28日，每超期一天施工单位承担签证单工程量5‰/天/项的折损，直至全部折损完毕。在竣工结算审计时，按正式签证日期与草签单日期的间隔日历天数予以扣除。
当发生新增工作内容，合同中没有价格的，承包人应最迟在28天内提报批价申请以及依据资料，承包人逾期未提报批价申请，承包人丧失主张权利，发包人同意事后补办的，视为承包人无条件认可发包人最终审批价格，发包人亦不再受理异议。结算时批价资料无需施工方签字认可即为有效。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不适用。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /         。
选定争议评审员的期限：        /         。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       /       。
其他事项的约定：        /        。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：        /        。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 建设工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。
[bookmark: _Hlk185603200]20.6补充条款（说明：根据招标文件要求补充）
（1） [bookmark: _Toc351203652]发包人在施工范围周边指定水电接驳点，由承包人自行敷设至施工区，并自行考虑临时停水、停电的应急预案（费用已在投标报价中综合考虑，不再另计）；施工水电费按表计量缴费（临时水费单价：4.78元/m³，临时电费单价：1.01元/m³，均为暂定单价，以厂区实际要求为准），发生费用由承包人承担，缴至产权单位。
（2） 现场办公区、生活区，施工方按发包人划定区域进行规划。后期若因厂区生产管理、新单体开工、室外工程施工等需要提前搬离施工临建的，施工方须无条件服从招标人要求予以撤离并恢复原状，相关费用自行承担。
（3） 实体工程以最终双方共同确认的实测实量、试验检测鉴定结果作为验收及结算的依据，如混凝土地面厚度、沥青面层厚度、涂层厚度、壁厚、管径、规格尺寸等，高于设计标准的不予调增合同价格，低于设计标准的予以按实际调减但不免除质量违约责任。
（4） 工程竣工验收交付使用后，在质保期内，承包人必须建立质量维修小组，向发包人驻厂提供保产服务一年，以便及时响应、处理发生的质量问题。
（5） [bookmark: _Hlk164087599][bookmark: _Hlk161844648]工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计。（5.1）初审审计：结算审计费=基本审计费+效益审计费，其中：基本审计费1000元，效益审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，对结算审减额超过5%部分，按5%计取审计费，以上费用均由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。（5.2）复审审计：结算审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，结算审减额按5%计取审计费，由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。
（6） 承包人必须落实建筑工程项目农民工实名制和工资专用账户管理制度以及最新的济南市建筑农民工工资保证金管理办法，农民工工资保证金由承包人按相关规定自行办理并配合发包人办理相关手续。
（7） 本工程所用施工机械优先使用山东重工旗下产品，进入重汽所有厂区的物流车辆必须为重汽品牌，无条件严格遵守厂区人员车辆进出管理规定，否则造成的倒运费及工期等一切损失均有承包人承担。
（8） 发包人有权就发包人直接发包的专业工程要求承包人与专业工程承包人签订分包合同，承包人不得有任何异议并应积极配合，否则发包人有权拒绝支付工程款。
（9） 发包人有权在工程款内扣留30万元群体事件保证金，若发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，经发包人核实后，发包人有权在该笔保证金内扣除相应金额的款项代为支付；若未发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，该保证金无息返还。
（10） 本次合同价款分工程量清单价款和清单外费率两部分。已充分考虑目前图纸虽未设计，但施工过程中补充、完善和变更施工内容以及工艺设备的水、电、气等公用管线的连接。
（11） 本工程的工伤保险由承包人按项目属地政府相关规定缴纳。
（12） 项目描述及工作内容相同的清单子项综合单价必须相同，若有不同报价，结算时招标人有权按照较低报价确定该子项的综合单价。
（13） [bookmark: _Hlk211515535]除合同另有约定外，未经对方当事人书面同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得将合同义务全部或部分转移给第三人。
（14） 本合同《专用合同条款》与《通用合同条款》有冲突的，执行《专用合同条款》；《专用合同条款》没有规定的，执行《通用合同条款》的规定。


[bookmark: _Toc238634422][bookmark: _Toc237618312]附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：工程施工界面划分表
附件3：关键节点工期计划
附件4：甲限乙购材料品牌表
附件5：工程质量保修书
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：暂估价一览表
附件8：相关方安全协议
附件9：施工现场管理协议
附件10：项目考核管理（细则）协议
附件11：廉洁诚信协议
附件12：保密协议
附件13：工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
附件14：账户管理协议
附件15：预付款担保
附件16：支付担保
附件17：已标价工程量清单


附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2：
工程施工界面划分表
（说明：1、根据招标规划的专业分包计划，据实选择。若以下工程需要专业分包，可参照本表的界面划分，并按照施工图进行细化完善；如果不专业分包，则均由施工总承包负责施工。2、本表中的施工界面仅做参考，应根据设计施工图和实际情况确定。）
	序号
	专业
工程
	专业工程施工界面划分（仅供参考，据实修改）
	备注

	
	
	总包完成面
	专业分包完成面
	

	1
	IT智能化系统
	除专业分包施工范围外的所有内容，包括但不限于：配管定位预留、接线盒定位预留、桥架定位预留及桥架盖板安装、普通支架、抗震支架、防火封堵等。
	IT系统设备、线缆、模块及面板的施工、调试、检测等。
	





附件3：
关键节点工期计划（示例）
	序号
	关键节点
	计划完成时间
	备注

	
	
	单体1
	单体2
	单体3
	单体4
	

	1
	开工日期
	
	
	
	
	

	2
	正负零以下
	
	
	
	
	

	3
	主体结构
	
	
	
	
	

	4
	外围护
	
	
	
	
	

	....
	.....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





附件4：
[bookmark: _Hlk212730385][bookmark: _Hlk157175835][bookmark: _Hlk212730366]甲限乙购材料品牌表（详见招标文件 第七章）
	序号
	主材及设备名称
	甲限品牌范围
	乙购选定品牌

	……
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226]附件5：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下： 依据工程具体情况而定 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内出现 防水 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之叁（大写）。质量保修金银行利率为  无。
五、质量保修金的返还
工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，且经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的100%
[bookmark: _Hlk185603868]质量保修期延长的，最后一笔返还质量保修金的期限同时顺延。
六、其它
1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。
2、双方约定的其它工程质量保修事项：无。
[bookmark: _Hlk211515608]（1）对于属于质量问题及保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人的《质量维修通知单》（书面形式通过顺丰或EMS向施工单位发送，均为有效）之日起按照通知单载明的限期内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以另委托第三方维修；发生的维修费用，按第三方维修单位向发包人主张的结算报审金额计取，从本合同尾款内双倍扣除。本合同尾款不足部分，仍由承包人承担。从合同尾款中扣除的，承包人承诺配合发包人签订合同补充协议，调整合同额。逾期维修造成的的损失亦由承包人承担。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



[bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296891056]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件7：
暂估价一览表
7-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






7-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




7-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：





附件8： 
[bookmark: _Hlk181800059][bookmark: _Hlk211515853][bookmark: _Hlk157176020]相关方安全协议
[bookmark: _Hlk224896941]甲方：
乙方：
乙方在甲方厂区（含园区）开展           项目，根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。
一、甲乙双方安全管理职责与权利：
（一）甲方职责与权利
1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。
2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。
3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。
4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。
5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。
6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。
7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。
8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。
9、甲方指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。
（二）乙方职责与权利
1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。
2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。
3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。
4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。
5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。
6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。
7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。
8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。
9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。
10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。
11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。
12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。
13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。
14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。
15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。
16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的后果由乙方承担。
17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。
18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。
19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。
20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。
21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。
22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。
23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。
二、其他相关手续办理
乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：
1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。
2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。
3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。
4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。
三、违约责任
因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。
如果乙方违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。
四、争议解决
本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。
五、附则
1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。
4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。
5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。


甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：



附件9：
施工现场管理协议
发包人：                         
承包人：                         
为了切实加强施工现场管理，依照双方签订的《建设工程施工合同》，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保现场安全文明施工。
一、管理要求
1、施工现场周围设置封闭式硬质围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，原则上应设置不少于两个施工出入口。
2、在施工区出入口及重点醒目位置，统一设置工程概况牌、施工公示牌（标明项目名称、施工单位、监理单位、建设单位负责人姓名及电话，施工工期起止日期等）、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面布置图。
3、进场劳务工人及现场管理人员，应配合办理人员出入证，统一着装工作反光马甲，便于区分所属单位。进入施工现场的各类人员须戴好安全帽、系好帽带，否则不得准予进场；非施工人员不得擅自进入施工现场。
4、在施工现场禁烟区设立禁烟标志，禁烟区内严禁吸烟，保证地面无烟头。
5、施工出入口处应设洗车台、沉淀池，不具备设置洗车台的施工现场应根据需要设置高压水枪冲洗车辆，确保驶出车辆冲洗干净，不得污染场区及市政路面。施工途经的厂区道路，按照谁使用谁负责的原则，每日安排及时清扫，常态化保持道路清洁。
6、办公区、生活区、材料堆放场、加工场、仓库区地面、工地内外通道必须作混凝土硬化处理。
7、施工现场应按照施工总平面布置图搭设各项临时设施，定位堆放各种材料、成品、半成品和机械设备并进行标识，并码放整齐、限宽限高、上架入箱、分类挂牌标识，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
8、施工现场重要和危险部位必须设置明显的安全警示标志及围挡设施。施工现场的楼梯、电梯、预留口、通道、深基础、坑井、平台、屋面、楼面等一切容易坠落的临边临口必须设置有效的防护和警示设施。
9、建筑垃圾要及时清理，并设置垃圾池指定地点集中堆放；每日下班以前，施工区域必须进行清洁整理，物料码放整齐，废料及时清运，保证现场环境卫生整洁。
10、施工土方作业时必须采取湿法作业，配备雾炮、洒水车、喷淋等抑尘设施。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，必须采取环保车型，防止尘土飞扬、洒落或流溢。施工裸土区域必须百分百密目网覆盖，施工完毕后当日及时覆盖恢复到位。
11、项目内必须实行“三级配电三级保护”，即总漏电保护、分配电箱漏电保护和开关箱漏电保护。临时用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程。
12、施工现场应严格建立和执行消防管理制度，设置消防设施，并使其保持完好的备用状态。在容易发生火灾的区域储存、使用易燃、易爆物品时应采取特殊的消防安全措施。现场动火时必须执行动火审批手续和动火监护。
13、施工现场的已有设备设施、地下管线、已完工程等，须采取成品保护措施，施工前提前告知报备，施工过程安排人员旁站监督，施工结束及时与相关方交接见证，严禁野蛮施工。
14、工程竣工后，施工单位应当在一周内拆除围挡及临时设施，恢复场地原状，做到“工完料净、场地清”
二、责任考核
对于违反上述施工现场管理标准的，发包人将视情节严重情况，依据双方《建设工程施工合同》和《项目考核管理（细则）协议》，给予承包人1000-20000元/项的扣除。

附件10：
项目考核管理（细则）协议
发包人：                         
承包人：                         
双方同意执行以下考核细则，承包人同意按照下述约定由发包人扣除相应费用作为考核，具体如下：
一、施工进度考核
1.1施工单位须向监理、项目指挥部按时提交总进度计划、周计划、专项计划以及各节点的控制计划，提交的计划必须经项目经理签字加盖项目章，否则视为无效提交。对未按要求时间提交的，每拖延一天处以2000-10000元考核。
1.2施工计划编制质量差，屡次整改达不到要求的，处以5000-10000元/次考核。
1.3周计划进度、专项计划进度、各控制点进度的子项任务未按计划完成，且无正当理由延期的，每一项拖延一天，处以2000-10000元/天/项考核。
1.4里程碑节点滞后的，按照合同约定的违约条款，处以不低于合同额的万分之三/天且不低于1万元/天考核。
1.5施工单位为完成进度计划应制定有效的保证措施，包括人、料、机等资源投入，作业时间调整等，对人、料、机投入不能满足施工进度计划要求并对工程进度造成潜在影响的，处以5000-10000元考核。
1.6工程进度滞后，现场项目部安排加班抢工，对施工单位不响应抢工要求的，不组织工人机械加班抢工的，处以20000-50000元/天考核。
1.7对于临时工作任务，经现场项目部以书面工作联系单的形式向施工单位发出工作指令，要求限期完成，施工单位无正当理由未按期完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。
1.8在周例会或专题会议上，现场项目部要求限期完成的工作任务，施工单位无正当理由未按时完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天/项考核。
1.9施工进度滞后，对组织抢工措施不力，消极应对、采取考核措施仍不见效的施工单位，将采取公司发函、约谈责任单位企业负责人，情节严重的将列入黑名单，取消今后项目招标入围资格。
二、施工安全文明考核
2.1项目部或监理单位下达的书面整改文件（包括各类通知单、联系单、会议要求等）未按要求时间整改完毕的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。
2.2对不按时参加现场组织的安全周、月及专项检查的，处以2000-5000元/次考核。
2.3“三宝四口”措施不到位，对不正确使用或不使用安全帽、安全带的，予以500元/人·次考核。对“四口”存在的安全隐患，督促后仍未整改的，予以5000元/处考核，并每拖延一天处以10000元考核。 
2.4特种作业未能持证上岗、未办理动火审批手续、消防器材未配备到位、施工人员未佩戴安全帽、安全绳、高空作业防护不到位、施工现场吸烟等违规行为，每发现一处，处以2000-5000元考核。
2.5施工单位应每日工完料净，施工垃圾集中清运，道路遗撒污染、施工垃圾及包装物乱堆乱弃等现象，每发现一处，处以2000-10000元考核。
2.6对抑尘措施不到位，发生扬尘现象的，处以2000-10000元/次考核；对被环保、渣土办部门处罚的，除相关处罚所有费用均由施工单位承担外，建设单位对施工单位予以加倍处罚。
2.7若施工方对现场存在的安全隐患不予整改或迟迟整改不到位，且采取考核措施后仍不见效的，现场项目部将要求停工整改，并书面通报施工单位企业负责人现场处理，对整改效果仍达不到各方满意的，将上报建设行政主管部门。
三、施工质量考核
3.1未按要求执行样品样板开路的或擅自更换材料品牌的，处以10000-50000元/次考核。
3.2进场材料不合格，进行退场处理并予以警告，重新进场后经检查仍不合格的或材料进场发生两次及以上不合格的，处以10000-20000元/次考核。
3.3未经验收，擅自进入下道工序施工的，处以10000-20000元/次考核。
3.4对于质量问题不按监理工程师通知单要求整改，擅自进行下一步施工的处以10000-20000元/项考核。在接到监理通知后未在通知时间内完成整改的，处以2000-10000元/项考核。
3.5隐蔽工程未经监理单位检查验收擅自隐蔽的，须打开或拆除后重新检查，并处以10000～20000元/次考核。
3.6同一部位、同一施工质量问题，签发第二份整改通知单的，予以加倍处罚，处以20000-50000元/项考核。
3.7对于发生较大、重大质量事故的造成严重影响的，除限期整改、返工并承担损失责任外，另处以10万-20万元/项考核。 
四、施工成本及结算考核
4.1批价申请价格高于最终审批价格50%以上的，按最终审批价格乘以0.9系数进入结算审计，作为对施工方的考核；批价申请价格高于最终审批价格100%以上的，按最终审批价格乘以0.8系数进行结算审计，作为对施工方的考核。批价申请资料存在伪造、虚假材料的，视情节另对施工单位进行1000-10000元/项考核。
4.2承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人500-3000元；承包人结算资料有重复报审的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人10000-50000 元。
4.3凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖期一天发包人视影响程度处罚承包人 1000-5000 元/天。
4.4工程项目结算的报审金额100万元及以下，综合审减率超出10%的；结算的报审金额100万元以上且1000万元及以下，综合审减率超出8%的；结算的报审金额1000万元以上，综合审减率超出5%的工程项目，均按超出部分的2%对施工单位进行考核。
4.5分部及分项清单单项审定金额与结算报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%及以下的，按超出30%部分的15%对施工单位进行考核；分项审减率大于等于50%且小于100%的，按超出30%部分的30%对施工单位进行考核；分项审减率等于100%的，按审减金额的50%对施工单位进行考核。
4.6除审计部或委托审计机构要求补充的资料外，施工单位初次报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分审定金额的10%进行考核。
4.7按上述考核规则，当考核金额合计不超过5000元或不超过(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按5000元与(审减金额-报审金额*10%)*25%中较大值进行考核；当考核金额合计大于5000元且大于(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按实际金额进行考核，由施工单位承担。
4.8承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元。
4.9施工合同的结算报审值与结算审定值偏离≥30%的，存在弄虚作假、恶意虚报瞒报等行为或者累计发生三次及以上结算报审值与结算审定值偏离≥20%的，发包人将采取列入供方黑名单。
4.10结算报审时考核条款发生变化的，按发包人最新规定执行。
五、其他事项
5.1对未按时参加会议、工作执行不力、工作质量不达要求的，视情节严重程度，对责任单位处以5000-10000元/次考核。
5.2现场施工的质量、进度、安全等发生的考核，由监理单位（如有）出具，经总监理工程师签字盖章后报送现场项目部负责人签字盖章后即为生效
5.3监理单位或技改项目部应于每月15日汇总当月累计考核单，并在各单位当月形象进度款中扣除或从竣工结算中一次性中扣除。
5.4对已经发生的考核，若经积极采取措施，最终完成进度节点或整改结果满足合同及项目部要求的，可视情况予以减免、取消。
5.5若经采取考核措施后责任单位仍然消极应对、效果不明显，发包人项目部将采取约谈企业负责人、书面发函等措施，情节严重的将列入发包人供方黑名单。
5.6各单位按本规定受处罚后并不免除按法律法规和合同应承担的有关责任。
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附件11：
[bookmark: _Hlk211515806]廉洁诚信协议
甲方：          
乙方：         
乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。
1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。
2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。
3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪检监察部门备案）。
4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。
5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：
a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；
b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；
c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；
d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；
e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；
f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；
g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。
6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。
7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪检监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：zgzqjw@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。
8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪检监察部门检举并提供证据。
9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。
10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。
11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。
12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。
本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。
13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：


法定代表/授权代表	法定代表/授权代表


日 期:	日 期:
            



附件12：
[bookmark: _Hlk211515755]保密协议
本协议由以下双方于       共同签署：
甲方：中国重汽集团         有限公司
公司住所：
法定代表人： 
乙方： 
公司住所：
法定代表人：
甲乙双方需开展        项目合作。出于该合作目的，甲方已经或将要向乙方提供有关项目的保密信息。经平等协商，双方自愿签订协议如下：
第一条 定义
1、“保密信息”指甲方现在或将来向乙方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。
2、信息提供方：甲方
3、信息接受方：乙方
4、第三方：指本协议双方之外的任何第三方。
5、关联公司：直接或间接控制一方，或者受控于该方，或者与该方共同处于控制之下的任何第三方。
第二条 保密信息的提供
1、本协议所述之保密信息均由协议双方为洽谈合作事项之目的而提供。
2、保密信息的所有权及知识产权归属于甲方或甲方具有合法来源。
3、本协议任何条款均不视为将保密信息的所有权和其他权利转让给乙方。
第三条 保密义务
1、乙方仅能将甲方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。
2、乙方将采取有效措施使用甲方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，乙方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括乙方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。
3、如果乙方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则乙方应事先从甲方得到书面同意。乙方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，乙方应与该第三方承担连带责任。
4、如乙方得悉甲方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，乙方应立即通知甲方。如果甲方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，乙方尽最大限度予以协助。 
5、乙方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。
6、乙方应遵从甲方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照甲方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向甲方汇报。 
7、乙方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。
8、双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]在本协议签订后，甲方仅将保密信息向乙方指定联系人：     进行披露，如乙方联系人发生变更，应立即书面通知甲方并做出新的授权。
第四条 保密义务的例外
1、根据有关法律或有管辖权的法院、仲裁机构、交易所或政府机构的要求而披露保密信息。
2、事先取得甲方书面同意而公开的信息。
披露该等保密信息之前，乙方应当立即通知甲方，并提供有关该等命令的通知，协同甲方采取有效措施防范风险。
第五条 保密信息的返还
根据甲方要求或乙方违约时，乙方应立即在甲方要求的时间内向甲方返还所有保密信息并不得保存副本，包括但不限于储存于计算机磁盘、CD-ROM驱动、CD-ROM、硬盘、软件或任何纸质媒介的材料及其备份。因保密信息载体及保密信息介质的特性导致客观上无法返还甲方的，乙方应当于甲方要求的时间内将载有保密信息的载体或介质销毁，或对其进行处理使其不具有保密信息保存和传递功能，以达到乙方不保存任何保密信息的目的，同时乙方应向甲方出具已经归还或销毁全部材料的书面承诺。
第六条 保密期限
除本协议双方另有约定外，本协议的保密期限自甲方提供保密信息之日起至本协议所述保密信息向公众披露或为公众所知悉之日止。
第七条 违约责任
1、如乙方违反本协议约定，应立即停止使用保密信息。如果乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人的行为与本协议相违背，均视为乙方违反本协议。 
2、双方确认，基于保密信息的性质，乙方任何违反本协议的行为将对甲方造成不可弥补的损害，乙方（包括乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人），应当对于因违反本协议而给甲方及甲方关联公司造成的全部损失承担赔偿责任及可期待的商业利益损失。
3、在各种情况下，双方一致认为甲方的损失均应被视为最少不低于    万元。 
4、如乙方违反第三条第5项的约定提交了申请或取得专利或著作权或其他权利注册，则乙方除应按本协议的约定承担违约责任外，还应根据甲方要求，毫不延迟地将该等申请、注册的权利无偿转让给甲方。该等转让或变更涉及所有费用由乙方承担。
5、如果乙方违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。
第八条 适用法律及争议的解决
本协议受中国现行有效的法律管辖，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方先行协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院诉讼解决。
第九条 继续有效 
如果本协议有任何条款或部分因任何原因被判定为无效或不可执行，本协议其他条款不应受到影响，在法律允许的范围内继续具有完全效力。
第十条 协议生效
1、协议双方同意，本协议于双方签署之日起生效。但是如果本协议签订前存在甲方向乙方提供保密信息的，也适用本协议。 
2、协议双方对本协议内容的修改或补充，应采用书面形式订立补充协议，补充协议经双方签署生效，成为本协议的有效组成部份、与本协议具有同等法律效力。
3、本协议正本一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。
兹此，双方已促使本协议由各自正式授权代表签署或加盖双方公章或合同专用章。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
甲方：中国重汽集团       有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：                （签字）
乙方： 
法定代表人或授权代表：                （签字）


附件13： 
工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（示例格式，以最终银行开具格式为准）
甲方（建设单位）：中国重汽集团济南动力有限公司
乙方（总包单位）：                            
丙方（开户银行）： ****                    
根据《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。
专用账户开户行（支行）：                        
专用账户名称：                                 
专用账户账号：                                 
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件和有关规定办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后及时准确上传至农民工工资支付监管平台。

第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方。
甲方联系人：                                   
联系电话：                                   
地址：                                       
电子邮箱：                                   
乙方联系人：                                   
联系电话：                                   
地址：                                       
电子邮箱：                                   
（三）按有关规定将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，及时准确上传至农民工工资支付监管平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的工资支付表等工资发放资料后，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。

第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户（划入形式不限），人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到专用账户监管部门取消账户特殊标识的通知后取消标识。乙方配合提供相关资料后，及时完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户。
账户开户行：                                    
账户名称：                                      
账号：                                          

第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。

第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：              
签订日期：     年   月   日

乙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：              
签订日期：     年   月   日

丙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：              
签订日期：     年   月   日


附件14：
账户管理协议
发包人：                                   （以下简称“甲方”）
承包人：                                   （以下简称“乙方”）
经办银行：                                  （以下简称“丙方”）


为了保证        （项目名称）  的按计划建成使用，保证工程资金的合理使用，防止挪用工程资金，根据有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，订立如下协议。
第一条：为实现工程款的管理，乙方在丙方开立唯一的工程款（不含农民工工资，农民工工资单独设立专用账户）结算账户，户名：                           ，账号：             ，用以核算甲方支付给乙方的工程款（不含农民工工资）的归集和支付。
第二条：自乙方在丙方开立工程款结算账户之日起至工程结算完毕之日止，乙方在该工程中所有收入和支出均纳入其在丙方开立的工程款结算账户核算。
第三条：甲、乙、丙三方共同承诺：
1. 三方必须严格按照本协议的规定管理、支付和使用工程资金，任何单位和个人不得挤占、挪用（国家法律法规规定的除外）。
2. 以网银查询、实时对帐、月对帐等约定方式核对账务。
第四条：甲、乙、丙三方的职责
1. 甲方职责：甲方作为项目业主，应履行以下职责：
（1）按合同规定直接或通过上级管理单位支付到乙方在丙方开立的账户，保证工程资金只划转到乙方在丙方开立的上述工程款结算账户。
（2）有权对乙方资金使用进行管理和监督，有权对乙方工程资金的使用情况进行审查。
（3）当乙方出现挪用项目建设资金等情况，甲方有权召见乙方财务负责人了解情况，并向乙方发出预警通知，甲方将采取暂缓资金拨付或停止资金拨付的措施限期乙方予以纠正，并按甲乙双方签订施工总承包合同金额的0.5%向甲方支付违约金，违约金从工程款中扣除。
2. 乙方职责：乙方作为工程款的接收和使用方，应履行以下职责：
（1）乙方在丙方开立工程款结算账户，并授权甲方、丙方遵照本协议的规定对该账户进行管理。
（2）乙方必须在施工现场设置财务机构，配备财务人员，建立账册，对所承包的工程费用进行会计核算，并定期向甲方报送资金使用情况表。
（3）乙方必须按第五条约定的使用程序办理工程款支取业务，不得以任何方式和理由挤占、挪用该账户资金。
3. 丙方职责：丙方作为乙方工程款结算账户的主办银行，应履行以下职责：
（1）依法为乙方开立工程款结算账户，并做好信息保密工作。
（2）做好金融配套服务工作，方便乙方办理工程款结算业务。
（3）严格按协议规定为甲方、乙方做好工程款管理，并保证该结算账户资金支取完全符合“第五条3”的约定。
（4）负责定期提供对账单，方便甲、乙方对账。
（5）每个季度定期向甲方报送监管账户对账单和银行流水等。
第五条：工程款的使用
为确保工程款的正确使用，在工程款提取过程中应遵循以下规定：
1. 规费优先原则。乙方应按时足额缴纳的各项规费等。乙方根据结算单，经甲方审核据实支付，管理部门另有规定的除外。
2. 乙方工程款结算账户中的款项，除相应利润及上级管理费外，不得划回乙方总部账户，不得用于支付与履行工程合同无关的其他费用。如需向上级单位缴纳管理费、设计费及利润，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，经甲方审核同意方可支付。
3. （1）乙方工程款结算账户采用网银支付的方式，乙方为业务经办、甲方为业务复核。当乙方工程款结算账户单笔支付金额超过100万元以上（含）或当日累计支付金额超过400万元以上（含）时，乙方须向甲方提供有关的用款说明材料经甲方审核同意，并经甲方网银复核后方能支付；对单笔支付金额不足人民币100万元或累计支付金额不足400万元时，乙方经甲方网银复核后即可完成支付。
上述，乙方工程款结算账户单笔支付金额超过100万元以上（含）或当日累计支付金额400万元以上（含）时，须向甲方提供与款项接收方签订的相应合同、属于材料设备款应附加货物入库验收单等相关证据，证明该款项是为履行本项目工程总承包合同而支付；
上述，乙方工程款结算账户当日累计支付金额预计在400万元以上（含）时，须提前一天向丙方电话告知。
（2）如无法进行网银操作，乙方到丙方柜台办理划款手续时在提交付款凭证的同时须一并提交相应的经甲方审核同意的《支付命令函》原件（见附件1），经丙方与甲方预留的《支付命令函》格式样本进行比对无误后方可进行柜面支付。丙方承担形式上的审查义务，如发现问题应马上电话告知甲方。
4. 乙方支付该结算账户款项时，乙方对提供材料的真实性、完整性、准确性负责；甲方根据协议约定负责相应的业务复核。
第六条：工程款账户核对
1. 实时对账：甲、乙方如需即时了解该结算账户的有关信息，可通过网银或银行通行方式向丙方进行查询，丙方应及时反馈相关信息，并对数据的真实性负责。
2. 月对账：每月月终后５日内，丙方负责提供工程款结算账户对账单给予乙方核对，并对数据真实性负责。
3. 乙方在账务核对时如发现账务不符，应及时向丙方反映，丙方应积极配合乙方予以处理，确保账务记载准确无误。
第七条：违约责任
1. 甲方的违约责任：
保证将工程资金划转到乙方在丙方开立的上述工程款结算账户，否则应负由此而引起的相应责任。
2. 乙方的违约责任：
乙方未遵守第五条规定，截留工程款结算账户内资金，造成甲方任何损失的，应承担赔偿责任。
3. 丙方的违约责任：
丙方未遵守第五条，擅自同意乙方柜面支付工程款结算账户内资金，造成甲方损失的，应承担相应责任。
第八条：本协议未尽事宜，由三方协商解决；协商不成的，本协议任何一方均可向本协议签订地的人民法院提起诉讼；本协议签订地为济南市。
第九条：本协议自签订之日起生效，一式伍份，甲方三份，乙丙方各一份。
（以下签字栏，无正文）

发包人：                            （盖单位公章）
法定代表人
或其委托代理人：                           （签字）
年      月      日


承包人：                            （盖单位公章）
法定代表人
或其委托代理人：                           （签字）
年      月      日


经办银行：                            （盖单位公章）
负责人
或其委托代理人：                           （签字）
年      月      日




附件：

支付命令函

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊银行：
我司同意中标项目名称（账号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）按照三方签署的《账户管理协议》支付如下款项（相关支付费用请由《账户管理协议》项下监管账户扣划）：
收款人名称：

收款人账号：


金额：¥．                              （大写：人民币）

用途：

支付日期：


＊＊＊＊＊＊有限公司（盖章）

年     月


附件15：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  

                           年      月      日


附件16：
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款，包括人工费与其他工程款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：                    ）。
4.我方保证范围内主合同约定的人工费支付采用以下第    种方式：
（1）一次性预付；
（2）按月预付；
（3）按节点预付；
（4）按月支付。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。




担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日



附件17：
已标价工程量清单


[bookmark: _Toc238634423][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982]第四部分 农民工工资专用账户制度专用条款
（格式参见专用合同条款 附件13）
总承包企业（包括工程总承包、施工总承包和直接承包建设单位发包工程的专业承包企业）开设农民工工资专用账户，并与建设单位和开户银行签订《建筑工程项目农民工工资专用账户资金托管协议》，纳入山东省农民工工资支付监管平台。
总承包企业通过农民工工资专用账户以银行代发形式，按月向农民工支付工资。
若本工程项目未通过农民工工资专用账户按月打入工资性工程款并发放农民工工资的，视为农民工工资款项未到位，按有关规定接受行政主管部门处罚。
承包人应严格执行《保障农民工工资支付条例》、《山东省〈保障农民工工资支付条例〉法律责任条款行政执法指引》、《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》、《山东省工程建设 领域农民工工资保证金管理实施办法》等项目所在地的最新农民工工资保证金管理规定，建筑工程项目农民工实名制和工资专用账户管理制度，负责按规定及时全额缴纳，并负责将进度款中的人工费及时转账至农民工工资专用账户中，确保账户金额充足。同时杜绝层层分包，转包行为，确保工资及时发放到劳务工人本人手中，并负责及时办理工伤保险。否则视为严重违约，除承担违约责任外，对造成的一切后果和责任自行承担。若本项目承包人发生农民工欠薪，产生政府投诉、堵门、阻挠施工等事件的，每发生一起，除妥善及时处理、消除影响外还有承担违约责任，视情节严重情况给予1万-5万元/次考核。



[bookmark: _Toc238634424]第五部分 工程款三方共管账户专用条款
为实现工程款的管理，承包人在第三方银行开立唯一的工程款（不含农民工工资，农民工工资单独设立专用账户）结算账户，用以核算发包人支付给承包人方的工程款（不含农民工工资）的归集和支付。自承包人在银行开立工程款结算账户之日起至工程结算完毕之日止，承包人在该工程中所有收入和支出均纳入其在银行开立的工程款结算账户核算。承包人从共管账户支付款项必须通过经发包人审核同意后由第三方银行支付。相关内容参照合同附件14，具体执行以实际签订协议为准。
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1.工程量清单说明
1.1本招标工程量清单依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套相关工程量计算标准、《〈建设工程工程量清单计价标准〉实施指引》（鲁建标字〔2025〕6号）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 版）（鲁建标字〔2025〕7号），根据招标文件要求及工程交付范围，以合同标的为工程量清单编制对象进行列项编制，是招标文件的组成部分。
1.2本招标工程量清单成果文件包括封面、签署页、工程量清单编制说明、工程量计算规则说明、工程量清单及计价表格等。本节与“招标工程量清单”对同一事项的描述存在不一致的，以“招标工程量清单”描述为准。
1.3招标人根据工程实际情况编制的招标工程量清单，其清单项目列项、项目特征的工作内容及其工程数量应视为符合招标图纸和技术标准规范的要求。存在分部分项工程项目清单缺陷的，应由发包人承担相关清单缺陷责任。
1.4工程量清单中分部分项工程项目清单工程数量为暂定的工程量，在合同履行中应按发包人提供的实际施工图纸、合同约定国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则重新计量确定，但措施项目清单和以项计价的分部分项工程项目清单应按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）总价计价的规定计算。
1.5本招标工程量清单分部分项工程项目清单的项目编码、项目名称、项目特征、 计量单位符合国家及行业工程量计算标准和补充工程量清单计算规则的规定；措施项目清单的项目编码、项目名称、工作内容符合国家及行业工程量计算标准的规定。
1.6招标工程量清单的编制执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套工程量计算标准中对工程量清单编制依据的规定，根据本招标工程实际予以确定和补充的清单项目，执行下列原则：
（1）使用的计量计价类标准、计价依据、规定等在附表“工程量清单编制说明”、“工程量清单计算规则说明”中准确完整的描述标准名称、标准编号、计价依据版本、规定文号等。 
（2）除招标图纸已注明的技术标准（规范）外，其他作为清单编制依据的工程技术类标准（规范）在附表“工程量清单编制说明”中准确完整的描述标准（规范）名称、编号等。 
（3）补充的工程量清单在附表“工程量清单计算规则说明”中明示补充的项目编码、项目名称、计量单位、计算规则及工作内容。 
（4）除设计文件已有明示外，其他依据地勘水文资料、发包人要求、工程特点及交付标准而设置的清单项目与描述的清单项目特征，在附表“工程量清单编制说明”中对具体项目及依据内容予以说明。
1.7本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及招标图纸等章节内容一起阅读、理解和使用。
2. 工程量清单编制说明
2.1 工程概况：详见招标公告
2.2 招标范围：详见招标公告
2.3 编制依据 
2.3.1 本招标工程量清单依据下列规定和依据编制： 
（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关工程国家及行业工程量计算标准； 
（2）国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据本工程需要补充的工程量计算规则； 
（3）《<建设工程工程量清单计价标准>实施指引》（鲁建标字〔2025〕６号）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 版）（鲁建标字〔2025〕7号）； 
（4）招标文件、拟订的合同条款及其相关资料； 
（5）本工程招标图纸及其相关资料； 
（6）与本工程有关的技术标准规范； 
（7）本工程施工现场情况、相关地勘水文资料、工程特点及交付标准； 
（8）  /   等其他相关资料。 
2.3.2本招标工程的工程量清单依据招标图纸、技术标准规范、相关工程国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则，确定分部分项工程项目清单及其项目特征，并计算其工程数量。分部分项工程清单项目按项计量编制的，在其计量单位中以项表示。本工程招标图纸没反映、但施工中可能会发生的清单项目及其项目特征，参考同类工程的设计图纸等资料在本招标工程量清单中列出，并结合招标工程及参考同类工程资料确定了暂定工程数量。 
2.3.3 分部分项工程项目清单中由发包人提供材料的清单项目，本招标文件已明确发包人提供材料的名称、档次、规格型号、交货方式及地点、有效损耗率，详见招标工程量清单表 G.1.1“发包人提供材料一览表”，并在项目特征中说明主材由发包人提供，同时明确主材名称。
2.3.4  分部分项工程项目清单中由发包人提供暂估材料价格的清单项目，已在项目特征中明确材料暂估价的名称和供应方式，并在招标工程量清单表 E.2.3“材料暂估单价表”中单独列出材料名称、规格型号、计量单位及其暂估单价。 
2.3.5 措施项目清单结合本招标工程的实际情况和相关部门的有关规定，按相关工程国家及行业工程量计算标准的措施项目分类规则，以及补充的工程量计算规则，结合本招标文件及合同条款要求进行编制。其中，安全生产、环境保护、文明施工、临时设施措施项目按 2025 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等山东省有关规定列项。 
2.3.6 本工程无暂列金额，不设置暂列金额清单列项。
2.3.7 本工程无专业工程暂估价。
2.3.8 本工程对发包人直接发包的专业工程、甲供材料设备，不设置对应明细表，总承包管理服务费设置固定取费20万元（暂定，以最终发出的招标清单为准）。
2.3.9 发包人提供的材料在招标工程量清单表 G.1.1“发包人提供材料一览表”列出了材料明细项目、数量、单价等。 
2.3.10 本工程不设置计日工清单列项。
2.3.11 发包人提供材料、专业分包工程的总承包服务费分别列项，按项或费率计量。按费率计量的，以本清单给出的暂估价作为计价基础；直接发包的专业工程的总承包服务费以项计量。 
2.3.12 本说明 2.3.6-2.3.11 未包含的其他项目，如建设项目工伤保险、优质优价费等，根据招标文件要求结合工程实际情况做补充列项。
2.3.13 增值税根据政府有关主管部门的规定及《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第 3.1.6 条、第 3.2.11 条的规定列项，按增值税税率计算。 
3. 工程量计算规则说明 
3.1本招标工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准如下：详见本章第三节“招标工程量清单”。 
3.2 根据工程实际需要补充的工程量计算规则及其适用工程如下：详见本章第三节“招标工程量清单”。 
4.其他说明：详见本章第三节“招标工程量清单”。 
5.工程计价文件：投标报价应使用的计价表格详见本章第三节内容。 
6.招标工程量清单：招标工程量清单详见本章第三节，也可另册出版。 
7.最高投标限价：无
[bookmark: _Toc234830028][bookmark: _Toc238634427]第二节  投标报价要求
2.1投标报价要求
[bookmark: _Toc26291]1.投标报价应由投标人在对招标工程资料（含设计文件、技术标准规范、合同条款、地勘水文资料等）、项目地理位置、场地情况、周边环境充分熟悉的基础上，根据招标文件要求和招标工程量清单，结合企业自身情况及风险承担能力自主确定。投标人应对已标价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责，承担不合理报价及总价合同的工程量清单缺陷等风险。投标报价应符合下列规定和依据： 
1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关工程国家及行业工程量计算标准； 
2）《〈建设工程工程量清单计价标准〉实施指引》（鲁建标字〔2025〕６号）；
3）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025版）（鲁建标字〔2025〕7号）；
4）本招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等）及其补遗、答疑、异议澄清或修正； 
5）国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则； 
6）与招标工程相关的技术标准规范等技术资料； 
7）工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况； 
8）投标人的工程实施方案及投标工期； 
9）投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等； 
10）            其他相关资料。
2.投标人的投标报价应涵盖本招标工程的全部招标范围、工作内容，以及完整、合格地履行合同所需的全部金额。投标报价不得低于投标人的成本价，也不得高于招标人公布的最高投标限价（若有），否则其投标将被否决。 
3.投标人应在接收招标文件后，在其投标须知前附表中规定时间内根据招标文件说明的工程特点及合同要求复查招标文件中计划工期的可行性及其风险与影响。对计划工期存有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正。投标人对计划工期或招标人澄清或修正后的计划工期无疑问或无异议的，投标人应根据自身的实施方案、施工技术、管理水平、合同履约风险及专业分包工程工期等合理确定投标工期并投标报价。投标工期不得超过招标人的计划工期或澄清修正的计划工期，否则，其投标将被否决。 
4.投标人应在接收招标文件后，在其投标须知前附表中规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正，若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。无论投标人是否对措施项目清单提出疑问或异议，也不论招标人是否予以澄清或修正，措施项目清单的准确性和完整性均由投标人负责。
5.投标人应在接收招标文件后，在其投标须知前附表中规定时间内对招标工程量清单的分部分项工程项目清单进行复核。如投标人对分部分项工程项目清单有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的分部分项工程项目清单进行投标报价。无论投标人是否已提出疑问或异议，分部分项工程项目清单的完整性和准确性由招标人负责。
6.投标报价文件不得改变招标工程量清单（含修正内容）的项目编码、项目名称、 特征描述（分部分项工程项目清单）、计量单位、工程量、工作内容（措施项目清单）等已标明条件，也不得改变招标工程量清单（含修正内容）项目的排序方式，否则，招标人有权将其投标否决。招标文件允许补充列项的除外。
7.投标人对招标工程量清单、最高投标限价的完整性与合理性提出疑问或异议，经招标人澄清后，投标人可根据自身情况，对措施项目清单（按项计量）进行补充完善及报价；采用总价合同形式的，还可对分部分项工程项目清单进行补充完善并报价。 
7.1 投标人对补充完善的已标价工程量清单的完整性及准确性负责。 
7.2投标人自行补充的清单项目应置于各单位工程的分部分项工程项目清单计价表及措施项目清单计价表的末尾，以 TB001 为初始编号，依次排列。
8.投标人应根据招标工程资料，结合企业技术能力、装备水平，编制合理可行的投标施工方案，并按拟定的施工方案编制投标报价。已标价工程量清单中涉及的施工工艺及技术措施应视为与投标施工方案一致。合同实施过程中，承包人不得以上述两者不一致为由要求价款调整。
9.投标人的投标报价应包括招标文件中表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一或 G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二规定的由承包人承担范围及幅度内的风险费用。
10.投标人应按要求完整填报工程量清单中所有清单项目的综合单价及其合价和（或）总价计价项目的价格，且每个清单项目应只填报一个报价，未按要求填报（漏填或未填）综合单价及其合价和（或）清单项目价格的，相关清单项目报价视为已包含在投标总价中。
11.投标人的投标总价应与分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税的合价总额一致。如投标总价与前述合价总额不相符，应在保持投标总价不变的前提下，按招标文件规定执行。 
12.投标人应招标文件规定的国家及行业工程量计算标准规定和补充的工程量计算规则，对分部分项工程项目清单的所有清单项目进行报价，其报价应满足下列因素对价格的要求： 
1）工程数量对材料采购及人工价格的影响； 
2）招标文件规定物价变化进行价格调整的清单项目，在调整的范围和波动幅度内市场物价变动及调整时段带来的承包风险的影响； 
3）招标文件未规定物价变化进行价格调整的清单项目的材料费、人工费、施工机具使用费等市场价格波动的影响；
4）履行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第8.2节的工程量清单缺陷价格调整和《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第8.9节的工程变更计价规定的工程数量变化带来的承包风险的影响； 
5）除履行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第8章规定的合同价格调整外，总价合同及单价合同中综合单价不做调整规定所引起的承包风险的影响；
13.对分部分项工程项目清单中按项计价的项目，投标人应按其项目特征的工作内容、自身的实施方案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求、按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第 8.9 节规定执行工程变更价格调整引起的承包风险，对按项计价项目进行投标报价。除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时发生计取，不发生不计取。
14.对分部分项工程项目清单中发包人提供材料的清单项目，投标人应按招标文件说明的发包人提供材料的规格型号、品牌档次和《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第 3.6 节的规定，对发包人提供材料的清单项目进行安装报价，并应满足工程数量对人工价格变化、招标文件规定的有效损耗率、自身原因超耗使用材料产生的承包风险等要求。投标报价的综合单价及投标总价不应包含发包人提供材料的供货人将相关的材料运抵交货地点、完成卸货的费用。投标人认为招标工程量清单（含修正内容）中发包人提供材料的有效损耗率不能满足使用损耗的，应自行测算材料损耗率，并在综合单价分析表中明示超出有效损耗部分的材料数量。超出有效损耗率部分的材料费用由承包人承担，包含在投标综合单价中。 
15.对分部分项工程项目清单中载明材料暂估价的清单项目，应按工程量清单载明的材料暂估单价（不含增值税）计入综合单价。投标人对分部分项工程项目清单中的材料暂估价清单项目的报价，应满足工程数量对人工价格变化、履行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第 8.4 节规定的材料暂估价调价规则产生的价格变化等要求，并按招标文件提供的材料暂估价单价在表 E.2.3“材料暂估单价表”中完善数量及合价。 
16.投标人应按自身的工程实施方案及投标工期、招标文件规定拟定的措施项目，对措施项目清单进行自主报价。措施项目清单的报价应满足下列因素对价格影响的要求： 
1）招标工程的特点及其标段划分和完工交付标准； 
2）工程地质条件、邻近建筑物、现场设施情况、周边道路、交通、水文、环境； 
3）招标文件说明的相关合同责任； 
4）招标文件规定的承包风险； 
5）发包人提供材料的货物供应、专业分包工程、直接发包的专业工程的总承包管理服务（本款仅适用于施工总承包合同的投标报价）； 
6）措施项目清单中的安全生产、环境保护、文明施工、临时设施措施费的报价应满足国家及省相关部门规定，投标报价对应费率不得低于招标工程适用《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 版）所对应的费率，否则，投标将被否决。 
7）执行措施项目费用包干引起的承包风险。工程变更、暂列金额中未能完全预见或详细说明的工程、新增工程、工程索赔等引起的措施项目的费用（除安全文明措施费之外）不予计取。安全文明措施费（安全生产、环境保护、文明施工、临时设施措施项目）在结算时，按调整后的计算基数及合同约定费率重新计算。
17.投标人应按招标工程量清单中提供的暂列金额、专业工程暂估价金额，准确填报在相应投标总价内，不得修改或竞争，否则投标将被否决。
18.投标人应按计日工清单中提供的清单项目及其暂定数量和《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第3.2.10条、第8.6节的相关规定，对计日工清单项目进行投标报价。
19.投标人应按工程实施方案和对各专业分包工程、发包人直接发包的专业工程的工期安排，以及对发包人提供材料的供应履行管理及协调责任、对各专业分包工程履行管理和协调及配合责任、对发包人各直接发包的专业工程履行协调及配合责任等招标文件规定的总承包服务内容及要求。对其他项目清单中的各项总承包服务费进行投标报价，并应满足《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第 8.5 节规定的总承包服务费计价风险的要求。
20.投标人依据相关造价资讯进行投标报价时，应满足招标工程与所使用造价资讯相应工程存在的建设时间、建设地点、建设规模、完工交付标准、招投标方式、材料来源、使用工人来源等差异引起的价格变化的要求，投标人可在合理调整造价资讯相关价格后应用于投标报价。
21.投标人依据完成报价的分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单（扣除专业工程暂估价）的清单总价汇总后，应按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第3.2.11条的规定，将其汇总的项目清单总价乘以增值税税率确定增值税报价。本招标工程实行一般计税法，增值税税率执行  9  %，不得竞争报价，否则，投标将被否决。
22.投标人应在投标文件提交时完整提交与已标价工程量清单中综合单价及合价一致的费用构成明细表，相关表格应符合本招标文件提供的“分部分项工程项目清单综合单价分析表”、“措施项目清单构成明细分析表”、“措施项目拆分表”、“大型机械进出场费用组成明细表”的有关规定。未按本条提交上述表格或未按要求填报的，投标将被否决。
23.其他说明和要求
23.1本章所有术语与《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）定义的术语一致。
23.2本次招标投标工程费用项目组成及计算规则遵循《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 版）（鲁建标字〔2025〕7 号）规定，本章未尽事宜，以《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 版）为准。
23.3不允许投标单位采用不平衡报价，如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低价格，结算时按不利于投标人的方式结算。
23.4本项目无暂估价材料、设备、无专业工程暂估价（暂定，以最终发出的招标清单为准）。
23.5本项目总承包服务费，统一设置固定取费20万元（暂定，以最终发出的招标清单为准）。
23.6本项目计日工不含税综合单价220元/工日。（统一费用，不再竞报）。
23.7工伤保险由中标方按相关政府标准规定缴纳。结算时按缴费凭据办理结算。
23.8其他注意事项
(1) 应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。
（2）投标人的报价不得改变工程量清单中的“序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量”等内容，且不得有缺漏报价表的情况，否则按招标文件相关约定处理。
（3）各投标人须根据下发的图纸，依据招标文件中提供的技术要求、工程量清单，进行自主市场报价，投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，投标人承担全部责任。
（4）综合单价包含完成清单全部标准工作内容的所有费用。承包人投标报价时，需依据国标清单规范、施工工序、验收要求自主组价，不得以清单未明确描述、自身报价漏项为由，申请结算调价。
（5）项目描述及工作内容相同的清单子项综合单价必须相同，若有不同报价，结算时招标人有权按照较低报价确定该子项的综合单价。
（6）投标人所报综合单价在合同有效期内，不随除合同条款约定之外的政策调整而变化，且不随量的调整而变化，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整，投标人报价时综合考虑。投标人不得以报价时对现场实际情况了解不充分、报价时设计不完善、按主管部门要求必须进行设计修改或方案变更或其他政策性因素等情况为由，要求招标人调整合同单价。
（7）投标人可应先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，投标报价一经报出，即认为是包含了为完成本项施工内容进行的所有工作，相关的施工费用不再单独计取。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（8）投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件中所有条款及要求，并受其约束。
投标人在投标报价时应综合考虑以下费用：
1）因招标文件及合同特殊要求而发生的费用；
2）工程量清单没有体现而施工中又必然发生的费用；
3）投标人投标报价时应充分考虑招标文件\第四章 合同主要条款中相关约定；
4）考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用；
[bookmark: _Toc28411][bookmark: _Toc234830029]2.2 清单以外项目
清单以外项目是指结算时不适用合同专用条款10.4 .1《变更估价》（1）、（2）进行结算的项目。
（1）清单外项目计价依据：
①计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套相关工程量计算标准、《〈建设工程工程量清单计价标准〉实施指引》（鲁建标字〔2025〕6号）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、《山东省建筑工程消耗量定额》25版、《山东省安装工程消耗量定额》25版、《山东省市政工程消耗量定额》25版、《山东省园林绿化工程消耗量定额》（鲁建标字〔2025〕7号）、2020版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》及《山东省建设工程消耗量定额济南市价目表》(2026年)。
②工程类别：建筑执行Ⅲ类取费，装饰执行Ⅲ类取费；
③人工费建筑工程136元/工日，装饰工程144元/工日，安装工程144元/工日、市政工程124元/工日，园林绿化124元/工日；材料、设备费投标文件中已有价格的材料、设备执行中标价格，投标文件中没有价格的主要材料、设备按照监理方、发包人书面确定的价格执行，其中清单已有价格的材料、设备，仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料、设备市场价差；
④承包人按上述原则就清单外工作内容按总造价统一让利    %（取5%与总价下浮率的较大值，总价下浮率=1-最后一轮澄清总报价（扣除固定费用）/清标修正后的总报价（扣除固定费用））
[bookmark: _Toc234830030][bookmark: _Toc8106][bookmark: _Toc7392]2.3 其他说明
(1) 施工中因承包人私自变更施工组织设计引起的造价变动一律不计入结算，造成所有损失均由承包人自行负责。
(2) 承包人拖欠劳动者（包含为承包人提供劳动的一切书面或非书面雇佣的工人）工资，造成群体性事件或上访的,承包人须立即出面解决，疏散人群，否则发包人有权从工程款中直接扣除发包人因此遭受的损失。拖欠工资经有关部门调查属实的，发包人有权从工程款中扣除直接向劳动者支付，折抵承包人的工程款。
(3) 由于承包人或其管理的分包单位拖欠劳动者工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付劳动者工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的劳动者工资金额的两倍作为补偿。
(4) 因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。
(5) 发包人有权在工程款内扣留30万元群体事件保证金，若发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，经发包人核实后，发包人有权在该笔保证金内扣除相应金额的款项代为支付；若未发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，该保证金无息返还或冲抵工程款。


[bookmark: _Toc238634428][bookmark: _Toc234830031]第三节  招标工程量清单
本次招标工程量清单另册提供。
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[bookmark: _Toc238634429]第二卷
[bookmark: _Toc238634430][bookmark: _Toc17817345][bookmark: _Toc10358]第六章  图  纸
本次招标图纸应以与招标工程量清单一同发出的电子版为准，如招标人有修改、澄清，以招标人最终修改、澄清的版本为准。


[bookmark: _Toc3146]
[bookmark: _Toc238634431]第三卷
[bookmark: _Toc17817346][bookmark: _Toc4366][bookmark: _Toc238634432]第七章  技术标准和要求
1、 [bookmark: _Toc238634433]工程说明
1.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、临设规划位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见招标文件附件A：施工场地(现场)现状平面图。
1.2 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
1.3 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
2、 [bookmark: _Toc238634434]承包范围
承包人与发包人直接发包专业工程承包人的工作界面划分，具体详见工程量清单编制范围，随招标图纸、招标工程量清单一并提供。
3、 [bookmark: _Toc238634435]甲限乙购品牌表
随招标图纸、工程量清单一并提供。
投标单位可以选用甲限乙购品牌表以外的其他品牌，但是应选择同档次及以上品牌，在并投标文件技术标《甲限乙购品牌表》中提出偏离，明确拟选定品牌并提供证明资料证明其不低于品牌表内的档次，供评标小组评审。
主要设备及主要材料品牌按照投标文件的甲限乙购品牌表中投标品牌选择。对品牌表外其他材料，承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌，除不可抗力等客观因素外一律不得变更。承包人未按照上述约定执行的，一经发现，无论本工程是否已经竣工或是否验收合格，发包人均有权要求承包人对其进行更换，并按照合同约定使用材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，同时应按照监理人发包人要求予以整改，替换成合格的材料和设备，因整改造成工期延误和费用由承包人承担。在承包人完成更换之前，该部分工程款不予计入进度款或者进行结算。
若因不可抗力等原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，替代品牌档次应不低于原投标品牌且承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代品牌的单价。若替代品牌的市场价格或采购价格高于中标价格的不予调增，低于中标价格的予以调减（价差）。
在选择投标品牌及实际采购过程中，若发现甲限乙购品牌表中的各品牌间存在形成价格同盟或者垄断代理等影响公平竞争行为的，请投标人及时向招标人进行反映，经落实属实的，招标人可以视情况采取变更品牌、以及对品牌方采取惩戒等措施。

4、 [bookmark: _Toc238634436]工期要求
4.1 合同工期 
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中以及投标澄清承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。 
4.2 关于工期的一般规定 
4.2.1如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
4.2.2承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成设计变更等承包范围内所有工作的工期。
4.2.3根据施工组织设计中为保证投标工期而制定的劳动力投入计划，施工进场后进一步细化明确，经发包人审核同意后予以严格执行。如果实际劳动力投入不足，发包人将有权对劳动力人员数量差额按照500元/人/天进行扣款。
4.2.4施工期间不得以进入冬雨季施工、中高考期间、秋冬季大气污染应急响应（均为可预见因素）、法定节假日等作为工期延误的理由，必须采取施工措施保证施工质量和进度。
4.2.5投标人须认可招标人的工作指令，包括错时、夜间、节假日能正常开展工作的要求。
4.2.6劳务分包的选择，其资质、能力等必须经发包人审核批准。
4.2.7若承包人施工进度严重滞后且无有效抢工措施，施工进度无明显改善的，经发包人函告后仍未在通知的时间内积极采取有效措施达到现场进度要求的，发包人有权自行委托其他施工单位（第三方）替代施工，而不构成违约，承包人须无条件服从。第三方施工单位施工所发生的费用，由发包人书面认可即视为有效且承包人亦认可，最终由承包人承担，承担方式：承包人直接向第三方支付或由发包人代为支付，在承包人的竣工结算中对成本增加部分（双方价差）予以扣减。

5、 [bookmark: _Toc238634437]质量要求
5.1 对于设计图纸技术标准高于国家、行业相关标准或验收规范等标准的，应严格按照设计标准施工，施工方案及费用已充分考虑。
5.2 项目施工所有试验检测费用（包括但不限于见证取样复试、地基基础检测、主体结构检测、钢结构检测、空气质量检测、弱电检测、外墙保温系统型式检测、防雷检测、消防检测、沉降观测、焊缝检测、配电平台高低压设备的相关试验、高压电缆试验、变压器及箱变试验（按批次随机抽取一台送有资质的第三方进行能效试验）、封闭式母线槽试验（按批次进行铜排含铜率检测）、道路检测（原材及各类性能试验）各类流量计、能量计、温度压力传感器的校验（项目内部验收完移交时，计量装置必须在有效期内）等）均已综合考虑并包含在承包人投标总价中。根据《建设工程质量检测管理办法》第二十一条及《山东省住房和城乡建设厅关于压实建设单位工程质量首要责任的实施办法》，非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。乙购材料设备的见证取样送检及施工专项检测（如焊缝探伤等），由发包人委托具有相应资质的第三方检测单位进行检测，所发生的检测费用由发包人按检测委托合同支付的，在竣工结算时按实际发生检测总费用予以扣除。
5.3 对影响施工质量、建筑效果、观感、性能的主要材料（设备），首先由承包人报送样品，经监理人、发包人审核确认后予以封样，保存至样品室。样品要留存至项目质保期结束。承包人在现场单独设置一处样品室，由监理单位日常管理。
5.4 进场材料的品牌，应与投标品牌或合同约定品牌一致。确因市场货源、供货进度、技术参数等客观因素满足不了现场施工需求或者设计要求，需要更换品牌的，须经监理单位、发包人签批同意后方可更换。更换原则：对于甲限乙购材料应在合同甲限材料品牌库里选择；在合同甲限材料品牌库外更换，应先按发包人内部流程完成材料品牌入库后方可选择使用。品牌调差执行合同条款。
5.5 见证取样检测
5.5.1进场材料属于必须实施见证取样和送检的，应对进场的每批次材料进行见证取样送检，其取样方法、数量、频次应执行相关建筑材料产品标准、各专业施工质量验收规范、工程所在地质量安全监督部门要求；对于重要材料，可在同部位取样两份，一份送检，一份备份留存。发包人有权取样多份同时送检两个及以上试验室进行平行检测。
5.5.2发包人、监理单位对材料（设备）的质量存在质疑时，可对材料增加随机抽样送检复试（次数不限）。包括不限于：钢筋、水泥、商品砼、加气砼块、玻璃幕墙、饰面板（砖）、石材、防水材料、保温材料、水电管材、暖通管材、钢结构等金属型材/管材/板材、电线线缆、母线等。此项工作过程必须由发包人项目负责人或专业工程师会同监理工程师现场见证记录。无论最终复试结果是否合格，复试费用均由承包人承担，已综合考虑到投标报价中。
5.6 地材、商品混凝土、沥青混凝土、第三方试验检测单位、主要材料加工企业（如钢结构）等，由承包人向监理单位、发包人提报合同供方名单，经监理单位、发包人考察通过后，方可确定使用。
5.7 严格执行样板开路。对重点分部分项工程，在大面积施工前须先完成施工样板，经各方验收合格后方可大面积施工。
5.8 对于危险性较大、质量标准要求高、施工技术复杂的分部、分项工程，施工前承包人应编制有针对性的专项施工方案，报监理单位和发包人审核确认，需要进行专家论证的必须履行专家论证程序后方可实施。
5.9 实行举牌验收制度。各分项工程验收合格后应现场举牌拍照验收，记录分项工程名称、验收部位、验收内容、验收结论、验收人、验收时间
5.10 隐蔽工程验收。
5.10.1隐蔽工程必须留存影像资料，随时接收复查取证和审计，并在竣工后提供全套影像资料。
5.10.2如果承包人未通知监理单位验收而自行进行隐蔽工程的，事后监理单位应要求承包人对已隐蔽的工程进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，责令承包人返工，重新进行隐蔽，并承担由此所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等以及工期延误的违约责任。
5.10.3隐蔽工程验收合格后，当监理单位、发包人对某部分工程质量存有怀疑，均应要求承包人重新检验，承包人按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。当验收不合格时，所有费用均由承包人承担。当验收合格时，检查及重新施工费用由发包人承担。
5.10.4隐蔽工程终验收合格后承包人方可进行下一道工序施工，并及时形成隐蔽部位竣工图经专业监理工程、建设单位专业工程师签字。

6、 [bookmark: _Toc238634438]安全文明施工
6.1安全防护
6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第6.1.10.2款的约定履行其安全施工职责。
6.1.2承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；
（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
（11）其他：              。
6.1.3安全生产措施费的拨付和使用应符合《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及地方有关主管部门的规定，承包人应对其由于安全施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6.1.4承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人（项目经理）和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
6.1.5承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.6承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
6.1.7承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
6.1.8承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
6.1.9承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
6.1.10所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
6.1.11在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
6.1.12承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
6.1.13承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
6.1.14施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
6.1.15基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
6.1.16承包人应按照通用合同条款第6.1.9款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
6.1.17承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
6.1.18安全防护方面的其他要求如下：                             。
6.2临时消防
6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
6.2.4施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
6.2.5临时消防方面的其他要求如下：                             。
6.3临时供电
6.3.1承包人应当根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.3.2承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
6.3.6临时用电方面的其他要求如下：                                 。
6.4劳动保护
6.4.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
6.4.2承包人应按照国家《中华人民共和国劳动法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
6.4.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
6.4.4承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
6.4.5承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
6.4.6劳动保护方面的其他要求如下：                           。
6.5脚手架
6.5.1承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。
6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。
6.5.6脚手架的其他要求如下：                                         。
6.6施工安全措施计划
6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》《职业健康安全管理体系》（GB/T28001）《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照专用合同条款第6.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
(1)施工安全管理机构的设置；
(2)专职安全管理人员的配备；
(3)安全责任制度和管理措施；
(4)安全教育和培训制度及管理措施；
(5)各项安全生产规章制度和操作规程；
(6)各项施工安全措施和防护措施；
(7)危险品管理和使用制度；
(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
(9)其他：                             。
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
6.6.3施工安全措施计划应当在专用合同条款第6.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
6.7文明施工
6.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
6.7.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。
6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
6.7.5在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
6.7.6承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有瓷砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
6.7.7承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。
6.7.8承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。
6.7.10文明施工方面的其他要求如下：                                   。
6.8环境保护
6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第3.1项第（6）条和第6.3款的约定履行其环境与生态保护职责。
6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
6.8.4承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。
6.8.5承包人应当确保其所提供的材料、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
6.8.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。
6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地(现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
6.8.9环境保护方面的其他要求如下：                                     。
6.9施工环保措施计划
6.9.1通用合同条款第6.3项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；
(2)施工生产废水处理措施；
(3)施工扬尘和废气的处理措施；
(4)施工噪声和光污染控制措施；
(5)节能减排措施；
(6)不可再生资源循环利用措施；
(7)固体废弃物处理措施；
(8)人群健康保护和卫生防疫措施；
(9)防止误用有害材料的保证措施；
(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；
(11)道路污染防治措施；
(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；
(13)其他：                           。
6.9.2施工环保措施计划应当在专用合同条款第6.3款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
7、 [bookmark: _Toc238634439]现场管理要求
7.1 投标人投报的项目班子成员必须始终在工地现场管理，不得擅自更换、不得兼职其他项目，否则按合同条款执行。施工过程中如发现另行设立执行项目经理的情况，给予警告或违约金处罚，若仍不整改，视为承包人违约，招标人有权终止协议并要求赔偿损失。
7.2 现场办公区、生活区，施工方按发包人划定区域进行规划。后期若因厂区生产管理、新单体开工、室外工程施工等需要提前搬离施工临建的，施工方须无条件服从招标人要求予以撤离并恢复原状，相关费用自行承担。办公区临建布置区（建议）及施工水电接驳示意图详见招标文件附件A。
7.3 发包人在施工范围周边指定水电接驳点，由承包人自行敷设至施工区，并自行考虑临时停水、停电的应急预案（费用已在投标报价中综合考虑，不再另计）；施工水电费按表计量缴费（临时水费单价：4.78元/m³，临时电费单价：1.01元/m³，均为暂定单价，以厂区实际要求为准），发生费用由承包人承担，缴至产权单位。
7.4 施工期间应服从厂区安全文明管理规定，车辆人员进出管理规定（物流运输、施工车辆，优先选用重汽品牌）以及一切厂区管理制度，如人员登记、防疫管理、禁止吸烟、特种作业、动火审批用电审批、登高审批及相关安全环保检查等。
7.5 承包人自行负责进场设备材料物资的看护责任，若现场发生的丢失损坏，不得以此向招标人索赔工期和费用。
7.6 承包人自进场施工开始至交接验收前负责施工范围内的成品保护工作，包括自身自己、其它施工单位以及招标单位的成品、半成品等，如发生损坏、更改变化，由承包人负责免费进行恢复原状。
7.7 施工期间应严格落实项目所在地的政府安全文明标准、渣土处置标准、扬尘环保、重污染天气应急响应等标准，做到六个百分百，采取湿法作业，冲洗设备、密目网裸土全覆盖，施工结束每日及时恢复，运输期间，承包人负责运输路线上道路的及时清理、冲洗，确保文明卫生。相关费用均包含在安全文明措施费中。项目施工期间必须无条件做好各类政府调研观摩检查活动以及重汽集团公司各级检查的迎检工作，相关费用（如制作标识标牌、宣传栏等）均包含在安全文明措施费中。承包人负责渣土处置的一切手续办理，投标时综合考虑，相关费用亦包含在投标总报价中。
7.8 现场施工人员登高、电工、焊工等作业必须持证上岗，并保证证书在有效期内且在专业允许范围内。
7.9 针对现场开挖产生的土方，回填时需要使用的土方可暂存在场内，不需要的余土及时清运至场外。
7.10 工程竣工验收交付使用后，在质保期内承包人必须成立质量维修小组并驻厂向发包人提供保产服务至少一年，以便及时响应、处理使用过程中发生的质量问题。


8、 [bookmark: _Toc238634440]计量与支付
8.1每月进度产值，承包人应提交完整的工程进度报告，包括工程形象进度审核表，应详细写明建筑单体/施工部位、专业、实际完成进度，详细到具体部位如楼层、房间、轴线等以及工序。完成子分部、分项、检验批质量验收记录，隐蔽验收记录的方可纳入形象进度统计范围。
8.2每月15日前承包人提报进度款申请资料及下月资金使用计划，经监理人员、造价咨询单位、发包人项目成本管理人员到现场核实实际进度，并于每月20日前出具月度产值及进度款审核报告，分别在工程款支付会签表中签署意见，当期进度款于次月月底前支付。
9、 [bookmark: _Toc238634441]竣工验收和工程移交
9.1本项目竣工验收分为外部验收和内部验收，外部验收是指通过项目属地政府工程质量安全监督机构的质监验收及消防验收，五方责任主体共同会签的竣工验收报告。内部验收是指通过项目使用单位的验收，验收报告经项目使用单位签字人员。
9.2本项目的质量保修期的计算之日以内部验收通过之日起计算。
9.3内部验收通过前，因生产、使用需投入使用的，双方可办理书面使用交接。
9.4内部验收程序：建设单位组织两次预验收，第一次预验收形成问题整改台账，对于属于施工质量的问题经全部整改完成并经验收单位确认后，组织第二次预验收，形成第二次问题整改台账，对于属于施工质量的问题经全部整改完成并经验收单位确认后，通过验收。对于多次整改不能彻底解决或者无法整改的，双方协商折价补偿方案。
10、 [bookmark: _Toc238634442]结算要求
10.1承包人严格按照发包人《工程项目结算审计报审资料编制规范》和合同规定时限收集、汇总、编制竣工结算资料，确保竣工结算资料送审的完整性、齐全性、及时性。无正当理由逾期报审的严格按合同约定进行考核。
10.2承包人应完善结算资料并充分做好自查工作，竣工结算报审金额应在正常合理水平，杜绝恶意虚报、误报等行为。对承包人存在明显虚报、错报、漏报、补报，审计率偏差超出一定比例将按照合同约定进行考核。
10.3发包人在正式报审前委托造价咨询单位进行造价审核，正式报审前的造价审核审减5%（（施工单位报审额-审后额）/施工单位报审额）以上审减额的2%计取报酬，由承包人承担并支付给造价审核人；另审减额的3%对承包人方予以考核，从正式结算中扣除。
10.4工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计。（1）初审审计：结算审计费=基本审计费+效益审计费，其中：基本审计费1000元，效益审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，对结算审减额超过5%部分，按5%计取审计费，以上费用均由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。（2）复审审计：结算审计费根据工程项目审减额参考鲁价费发【2007】205号文收费标准执行，结算审减额按5%计取审计费，由承包人支付。审计费由承包人直接缴纳或者由发包人在工程款中代扣代缴。

11、 [bookmark: _Toc238634443]工程资料要求
11.1竣工图编制工作要贯穿施工全过程，严禁在工程竣工中集中补办。承包人应按施工进度同步编制形成竣工图，所有隐蔽工程必须留存影像资料，确保竣工图与工程实体保持同步、竣工图与现场实际保持一致。
11.2对于设计变更文件必须建立并提供台账，按变更单时间、专业、编号顺序系统整理，作为竣工图修改、签认的依据。
11.3对于图纸会审记录、设计变更图纸、会议纪要、工作联系单、工程量签证单、批价资料、形象进度及工程款资料、建立台账设置专职资料员管理，每月定期核查确保与设计、监理、造价咨询单位的一致性。对于资料滞后严重、资料缺失、拒不整改等，发包人有权有权暂停当期工程进度款的审核与拨付，直至资料整改核验合格后再恢复付款流程。
11.4专业承包单位整理完对应专业的施工资料后，移交总包单位，由总包单位统一归集全部工程资料，对整体资料完整性负责。
11.5工程竣工验收前，施工方必须完成全部竣工资料的整理，经甲方核验合格后，按约定时限移交，配合建设单位完成向城建档案馆的正式归档工作。竣工阶段资料严重缺失、造假，不满足归档要求的，甲方有权拒绝组织竣工验收，由此产生的工期延误损失全部由施工方承担。
11.6甲方有权定期对施工方的资料管理情况进行抽查，发现资料缺失、滞后、造假等问题，责令施工方限期整改并视情况考核1000-10000元/项。

12、 [bookmark: _Toc238634444]考核细则
12.1施工进度考核
12.1.1施工单位须向监理、项目指挥部按时提交总进度计划、周计划、专项计划以及各节点的控制计划，提交的计划必须经项目经理签字加盖项目章，否则视为无效提交。对未按要求时间提交的，每拖延一天处以2000-10000元考核。
12.1.2施工计划编制质量差，屡次整改达不到要求的，处以5000-100000元/次考核。
12.1.3周计划进度、专项计划进度、各控制点进度的子项任务未按计划完成，且无正当理由延期的，每一项拖延一天，处以2000-10000元/天/项考核。
12.1.4里程碑节点滞后的，按照合同约定的违约条款，处以不低于合同额的万分之三/天且不低于1万元/天考核。
12.1.5施工单位为完成进度计划应制定有效的保证措施，包括人、料、机等资源投入，作业时间调整等，对人、料、机投入不能满足施工进度计划要求并对工程进度造成潜在影响的，处以5000-10000元考核。
12.1.6工程进度滞后，现场项目部安排加班抢工，对施工单位不响应抢工要求的，不组织工人机械加班抢工的，处以20000-50000元/天考核。
12.1.7对于临时工作任务，经现场项目部以书面工作联系单的形式向施工单位发出工作指令，要求限期完成，施工单位无正当理由未按期完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。
12.1.8在周例会或专题会议上，现场项目部要求限期完成的工作任务，施工单位无正当理由未按时完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天/项考核。
12.1.9施工进度滞后，对组织抢工措施不力，消极应对、采取考核措施仍不见效的施工单位，将采取公司发函、约谈责任单位企业负责人，情节严重的将列入黑名单，取消今后项目招标入围资格。
12.2施工安全文明考核
12.2.1项目部或监理单位下达的书面整改文件（包括各类通知单、联系单、会议要求等）未按要求时间整改完毕的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。
12.2.2对不按时参加现场组织的安全周、月及专项检查的，处以2000-5000元/次考核。
12.2.3“三宝四口”措施不到位，对不正确使用或不使用安全帽、安全带的，予以500元/人·次考核。对“四口”存在的安全隐患，督促后仍未整改的，予以5000元/处考核，并每拖延一天处以10000元考核。 
12.2.4特种作业未能持证上岗、未办理动火审批手续、消防器材未配备到位、施工人员未佩戴安全帽、安全绳、高空作业防护不到位、施工现场吸烟等违规行为，每发现一处，处以2000-5000元考核。
12.2.5施工单位应每日工完料净，施工垃圾集中清运，道路遗撒污染、施工垃圾及包装物乱堆乱弃等现象，每发现一处，处以2000-10000元考核。
12.2.6对抑尘措施不到位，发生扬尘现象的，处以2000-10000元/次考核；对被环保、渣土办部门处罚的，除相关处罚所有费用均由施工单位承担外，建设单位对施工单位予以加倍处罚。
12.2.7若施工方对现场存在的安全隐患不予整改或迟迟整改不到位，且采取考核措施后仍不见效的，现场项目部将要求停工整改，并书面通报施工单位企业负责人现场处理，对整改效果仍达不到各方满意的，将上报建设行政主管部门。
12.3施工质量考核
12.3.1未按要求执行样品样板开路的或擅自更换材料品牌的，处以10000-50000元/次考核。
12.3.2进场材料不合格，进行退场处理并予以警告，重新进场后经检查仍不合格的或材料进场发生两次及以上不合格的，处以10000-20000元/次考核。
12.3.3未经验收，擅自进入下道工序施工的，处以10000-20000元/次考核。
12.3.4对于质量问题不按监理工程师通知单要求整改，擅自进行下一步施工的处以10000-20000元/项考核。在接到监理通知后未在通知时间内完成整改的，处以2000-10000元/项考核。
12.3.5隐蔽工程未经监理单位检查验收擅自隐蔽的，须打开或拆除后重新检查，并处以10000-20000元/次考核。
12.3.6同一部位、同一施工质量问题，签发第二份整改通知单的，予以加倍处罚，处以20000-50000元/项考核。
12.3.7对于发生较大、重大质量事故的造成严重影响的，除限期整改、返工并承担损失责任外，另处以10万-20万元/项考核。 
12.4施工成本及结算考核
12.4.1批价申请价格高于最终审批价格50%以上的，按最终审批价格乘以0.9系数进入结算审计，作为对施工方的考核；批价申请价格高于最终审批价格100%以上的，按最终审批价格乘以0.8系数进行结算审计，作为对施工方的考核。批价申请资料存在伪造、虚假材料的，视情节另对施工单位进行1000-10000元/项考核。
12.4.2承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人500-3000元；承包人结算资料有重复报审的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人10000-50000 元。
12.4.3凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖期一天发包人视影响程度处罚承包人 1000-5000 元/天。
12.4.4工程项目结算的报审金额100万元及以下，综合审减率超出10%的；结算的报审金额100万元以上且1000万元及以下，综合审减率超出8%的；结算的报审金额1000万元以上，综合审减率超出5%的工程项目，均按超出部分的2%对施工单位进行考核。
12.4.5分部及分项清单单项审定金额与结算报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%及以下的，按超出30%部分的15%对施工单位进行考核；分项审减率大于等于50%且小于100%的，按超出30%部分的30%对施工单位进行考核；分项审减率等于100%的，按审减金额的50%对施工单位进行考核。
12.4.6除审计部或委托审计机构要求补充的资料外，施工单位初次报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分审定金额的10%进行考核。
12.4.7按上述考核规则，当考核金额合计不超过5000元或不超过(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按5000元与(审减金额-报审金额*10%)*25%中较大值进行考核；当考核金额合计大于5000元且大于(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按实际金额进行考核，由施工单位承担。
12.4.8承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元。
12.4.9施工合同的结算报审值与结算审定值偏离≥30%的，存在弄虚作假、恶意虚报瞒报等行为或者累计发生三次及以上结算报审值与结算审定值偏离≥20%的，发包人将采取列入供方黑名单。
12.4.10结算报审时考核条款发生变化的，按发包人最新规定执行。
12.5其他事项
12.5.1对未按时参加会议、工作执行不力、工作质量不达要求的，视情节严重程度，对责任单位处以5000-10000元/次考核。
12.5.2承包人提交的文件、资料存在造假伪造、篡改、代签、私刻擅用印章等弄虚作假行为，视情况对承包人处以不少于5万元/次/项或者违规涉及金额或造成损失金额的两倍进行考核（以较大值执行），并根据情节严重情况有权采取解除合同不再支付工程款、列入失信、黑名单、报告行政主管部门等措施。
12.5.3现场施工的质量、进度、安全等发生的考核，由监理单位（如有）出具，经总监理工程师签字盖章后报送现场项目部负责人签字盖章后即为生效
12.5.4监理单位或技改项目部应于每月15日汇总当月累计考核单，并在各单位当月形象进度款中扣除或从竣工结算中一次性中扣除。
12.5.5对已经发生的考核，若经积极采取措施，最终完成进度节点或整改结果满足合同及项目部要求的，可视情况予以减免、取消。
12.5.6若经采取考核措施后责任单位仍然消极应对、效果不明显，发包人项目部将采取约谈企业负责人、书面发函等措施，情节严重的将列入发包人供方黑名单。
12.5.7各单位按本规定受处罚后并不免除按法律法规和合同应承担的有关责任。
13、 [bookmark: _Toc238634445]其他
未尽事宜详见第四章合同条款相关内容。
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[bookmark: _Toc16063995]（一）投标函

致：（招标人名称）
根据已收到贵方的招标编号为         的            工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以工程唱标单中的投标报价人民币           （大写）（人民币：¥          元），并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到       标准。
如果我方中标，我方保证在   年  月  日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，   天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到       标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后、在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：     元（¥     元）。
在签署协议书之前，你方中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。


投  标  人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：    年    月    日



[bookmark: _Toc16063996]（二）投标函附录-1

工程名称：（项目名称）            
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1 
	项目负责人（项目经理）
	
	姓名：          
	

	2 
	工期
	
	         日历天
	

	3 
	质量保修期
	
	
	

	4 
	承包人履约担保金额
	
	
	

	5 
	分包
	
	见分包项目情况表
	

	6 
	逾期竣工违约金
	
	          元/天
	

	7 
	逾期竣工违约金最高限额
	
	              
	

	8 
	质量标准
	
	
	

	9 
	预付款额度
	
	
	

	10 
	预付款保函金额
	
	
	

	11 
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	12 
	质量保证金额度
	
	
	

	
	……
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖单位公章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



[bookmark: _Toc16063997]（三）投标函附录-2
工程唱标单（格式）
	投标人：                                             

	工程名称：                                           

	投标总价：
不含税报价：大写：人民币      元（小写：¥      元）；
含税报价：大写：人民币      元（小写：¥      元），含9%增值税。 
 
计日工不含税综合单价：220元/工日；
清单外让利：取5%与总价下浮率的较大值，总价下浮率=1-最后一轮澄清总报价（扣除固定费用）/清标修正后的总报价（扣除固定费用）。

	投标工期
	计划总工期：   日历天；
计划开工日期：2026年 月 日；
计划竣工日期：2027年 月 日。

	质量标准
	
	质量目标
	

	项目负责人（项目经理）
	
	级别
	
	编号
	

	我单位承诺拟派项目班子成员始终在工地现场管理，不擅自更换、不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，应事先征得业主同意。
我方报价及清单外让利已充分考虑了招标清单外增加施工内容的风险，我方认可并严格执行招标文件约定的清单外结算原则。

	本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。

	投标人现场确认（签字）：


投标人（盖单位公章）
法定代表人：（盖章）
日期：      年      月    日

注：1、本唱标单除装订在投标文件中外还应一式两份单独密封递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。
2、招标文件要求竞报费率的，不填按0计。
3、在评标过程中，评定内容的具体数据以单独密封并递交的本表内容为准。


（四）投标函附录-3
工程业绩一览表
	投标人自  年  月  日至  年  月  日（5年）承担过类似工程

	序号
	工程名称
	建设单位
	建筑面积
	层数
	合同额
	合同签订日期
	竣工日期

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	

	项目负责人（项目经理）自  年  月  日至  年  月  日（5年）承担过类似工程

	序号
	工程名称
	建设单位
	建筑面积
	层数
	合同额
	合同签订日期
	竣工日期

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	


注：标书中随本表后附相关合同业绩及竣工证明材料的原件扫描件（应与投标文件中提供的业绩保持一致，否则不予认可）。


（五）投标函附录-4
项目管理机构组成表
 投标单位（单位公章）：

	序号
	姓名
	身份证号
	岗位
	证书编号
	专业
	在建情况
	养老保险

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc24038][bookmark: _Toc17817349][bookmark: _Toc27993][bookmark: _Toc16063999]（六）投标函附录-5

承诺书
————————（招标人名称）：
针对           项目，我方承诺：
一、我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
二、中标后现场管理班子均为我单位正式职工，已连续缴纳社保半年以上，确保到岗不少于    人，每少一人承担 1 万元的赔偿且在施工期间未经发包人允许绝不擅自更换；
三、项目经理现场履职每月不少于25天，每少一天自愿接受考核1000元/天。
四、若我方违背上述承诺，视为工程转包、挂靠行为，除承担合同约定的违约责任外，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。











公司法律人员或法务部门签字盖章

投标单位：     （公章）             
                                  
法人签字：

                    日期：


[bookmark: _Toc238634449]二、法定代表人身份证明
投 标 人：                                            
单位性质：                                            
地    址：                                            
成立时间： 年 月 日
经营期限：                                            
姓    名：                 性    别：                 
年    龄：                 职    务：                 
身份证号:                                             
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）
年  月  日


[bookmark: _Toc16064000][bookmark: _Toc17817350][bookmark: _Toc238634450][bookmark: _Toc29134][bookmark: _Toc23544]三、授权委托书

[bookmark: _Hlk161835218]本人            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           
代理人无权转委托权。  
附：法定代表人身份证明
	（法定代表人及授权代理人身份证正、反面复印件）






投  标  人：                    （盖章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                    
委托代理人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                    
日      期：    年    月    日

备注：开标现场若提供纸质授权委托书，须加盖单位公章、法人签字（或法人章）及委托代理人签字。


[bookmark: _Toc17817351][bookmark: _Toc6247][bookmark: _Toc20930][bookmark: _Toc238634451][bookmark: _Toc16064001]四、投标保证金
附：
1、采用现金转账、银行保函、投标保证金保险、担保保函等方式缴纳的凭证（加盖单位公章）。
2、投标保证金退还信息，格式如下（限现金转账的形式）；


投标保证金退还信息
                    ：
请贵公司将                  （项目名称）的投标保证金，退还至我公司以下账户：
开户名称： 
开户银行： 
帐    号：
联 行 号：

                     投标单位（盖单位公章）：                  
                     日  期：       年   月  日
备注：
1. 以上信息用于退还投标保证金，缺少以上任意一条信息均无法退还投标保证金。
2. [bookmark: _Hlk161835260]按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起最长约60天；承包人的投标保证金，自合同签订之日起最长约60天。请各投标单位知悉且视为认同此条款。





[bookmark: _Toc16064002][bookmark: _Toc27670][bookmark: _Toc16799][bookmark: _Toc17817352][bookmark: _Toc238634452]五、已标价工程量清单
说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
[bookmark: _Toc16064003][bookmark: _Toc17817353]

6、 [bookmark: _Toc1777][bookmark: _Toc238634453][bookmark: _Toc29645]施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点及顺序编制本工程的施工组织设计：
（1） 施工组织总体方案（对项目特点认知、项目管理机构组建、施工准备、施工总平面布置、施工组织等）；
（2） 施工进度计划及保证措施（1、要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面，其中劳动力投入计划须按阶段、专业细化人数；并重点陈述春节期间施工计划及人员保证措施；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施）；
（3） 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析（要求提炼出招标项目的关键施工工艺、施工重难点、危险性较大的专项工程等）；
（4） 质量保证措施（要求针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施）；
（5） 安全文明施工措施（要求对安全生产、文明施工、环境保护及防尘、施工措施，制定保证措施和承诺）；
（6） 中标选用的各专业劳务队伍（土建、安装等）名单及营业执照、类似业绩等证明材料； 
（7） 甲限乙购品牌表；
（8） 招标文件规定的其他内容。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后
附表一  劳动力计划表
附表二  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表三  施工总平面图
附表四  临时用地表

[bookmark: _Toc4161][bookmark: _Toc1054][bookmark: _Toc14192][bookmark: _Toc1291]

附表一：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（数量）

	
	基础阶段
	主体阶段
	围护阶段
	安装阶段
	装饰阶段
	试运行阶段
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附表二：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。


附表三：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四：临时用地表
	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





7、 [bookmark: _Toc238634454][bookmark: _Toc237618343]甲限乙购品牌表

	序号
	主材及设备名称
	甲限品牌范围
	乙购选定品牌
	是否偏离甲限品牌范围

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：请投标选择1-2个品牌。投标单位可以选用甲限乙购品牌范围以外的其他品牌，但是应选择同档次及以上品牌，在并本《甲限乙购品牌表》中提出偏离，明确拟选定品牌并提供证明资料证明其不低于品牌表内的档次，供评标小组评审。



8、 [bookmark: _Toc24097][bookmark: _Toc238634455][bookmark: _Toc12238][bookmark: _Toc17817354]项目管理机构
[bookmark: _Toc16064004]（一）项目管理机构组成表

	序号
	姓名
	身份证号
	岗位
	证书编号
	专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注: 填写项目班子全部人员信息。



（二）主要人员简历表

附1：项目负责人（项目经理）简历表
项目负责人（项目经理）应附建造师执业注册证书（一级建造师注册证书必须为电子证书）、安全生产考核合格证书、身份证、最近3个月养老保险及未担任其他在施建设工程项目项目负责人（项目经理）的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收证明。类似工程限于以项目经理身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	身份证号
	
	注册建造师执业资格证书号
	

	注册建造师执业资格等级
	  级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc6584]
附2：主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员指技术负责人、施工、质检（质量）、预算、材料、安全员（C证）等岗位人员。应附身份证、相关部门开具的近3个月养老保险证明资料，安全员应附安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。
	岗位名称：

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业院校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的职业资格
	
	专业职称
	

	职业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	


注：除项目负责人（项目经理）和安全员之外，可不再填写证书编号和专业。




9、 [bookmark: _Toc238634456][bookmark: _Toc13419]拟分包计划表

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：
1、本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的主要劳务分包、专业分包，根据项目特点难点自行填报。
2、表后另提供分包人的企业资料复印件（营业执照、资质、财务报表、以往合作分包合同、投标单位队伍库评价等级等证明材料），同时携带分包合同原件以备评标小组核查打分。
3、中标后须按照上表拟选分包人中选择执行并接受招标人的考察，未经招标人考察审核同意不得变更。

日 期：  年  月  日




10、 [bookmark: _Toc238634457]其他材料
（格式自行设定）

备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。


[bookmark: _Toc22263][bookmark: _Toc238634458][bookmark: _Toc6830][bookmark: _Toc17817356]第九章  资格审查文件


（项目名称）


资格审查文件









   投标人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

（1） [bookmark: _Toc16064005]投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业施工资质证书
	类型：               等级：               证书号：     

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资金
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技术人员数量
	

	经营范围
	
	
	各类注册人员
	

	申请人关联企业情况（包括与申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。


（2） [bookmark: _Toc16064006]近三年财务状况：
附：投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（近三年指2023、2024、2025年）的财务审计报告，对应年度企业财务审计报告扫描件盖章附后。并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。要求后附企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务）。

	投标单位资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（**.**%）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	






（3） [bookmark: _Toc16064007]拟派项目部主要管理人员

附：1、拟派项目经理的注册建造师执业资格证及安全生产考核合格B证复印件； 
    2、技术负责人的职称证书复印件以及项目管理机构其他人员（施工员、预算员、材料员、质检员、安全员等）的岗位证书复印件。
注：若以上人员资格证书无单位名称或与投标人单位名称不一致的，须提交投标截至时间前一年内在本单位缴纳的连续六个月的社保证明，否则视为无效证件且不计入济建建字【2011】12号文规定的最低人员配备。

（4） [bookmark: _Toc16064008]近五年承担的类似工程情况表

	序号
	项目名称
	项目规模
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开、竣工日期
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：1.近五年指2021年9月1日至开标之日（以验收时间为准），类似工程：详见投标人须知前附表；


（5） [bookmark: _Toc16064009]无不良行为记录证明材料
须附“中国裁判文书网”行贿犯罪档案查询结果截图及其他无不良行为记录证明材料。

（6） [bookmark: _Toc16064010]近三年（2023年9月1日至开标之日）发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件）

注：投标人应按照以上内容要求编制资格审查文件，并对资格审查文件的真实性负责，相关复印件应加盖单位公章。评标过程中评标委员若对资格审查文件有异议的，可要求投标人提供相应原件进行复核，未能及时提供原件或若发现有不实之处的，按废标处理。其中第（一）、（二）、（三）、（五）条为必备条件,若无则资格后审不合格,第（四）、（六）项内容若无应注明“无”,若资格审查文件中无第（四）、（六）项内容且未在资格后审文件中注明的,则视为不合格，不参与下一步评审。
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